## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Nuevo León | 40 | 1 | 52

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2016
Total: 40
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
NLE15150300580659 | Equipamiento Mecanico, Eléctrico Y Telemetría En Estación De Bombeo America Ii, Con (1) Un Equipo De Bombeo Tipo Turbina Vertical De 25 H.P. | I-RP-15001/144 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 600000 | 407972.84 | 407972.84 | 407972.84 | 407972.84 | 407972.84 | 407972.84 | 100 | 0 | Equipamiento | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580690 | Introduccion De Red De Agua Potable Con 1,678 Metros Lineales De Tuberia De Policloruro De Vinilo Pvc C-900 Hidraulico Azul Rd-25 De 4" Ø, | I-RP-15001/146 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2250000 | 2220938 | 2220938 | 2220938 | 2214661 | 2214661 | 2214661 | 99.7174 | 0 | Metros lineales | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637344 | Rehabilitación De 339 Metros Lineales De Red De Agua Potable De Tubería De Asbesto Cemento Clase A-7 De 4" Ø, Y 5 Tomas Domiciliarias, Independencia, En El Municipio De Monterrey, N. L. | I-RP-15001-118 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 125213 | 189663.47 | 189663.47 | 189663.47 | 125212.83 | 125212.83 | 125212.83 | 66.0184 | 0 | Metros lineales | 480 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15160100637398 | Equipamiento Mecánico, Eléctrico Y Telemetría En Estación De Bombeo Cumbres V, Dos Equipos De Bombeo Tipo Turbina Vertical De 40 Hp Col Cumbres Ampliación 2do Sector,Municipio De Monterrey, N. L. | I-RP-15001-120 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.PD. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1372425 | 1372425.45 | 1372425.45 | 1372425.45 | 1372425.45 | 1372425.45 | 1347325.2 | 100 | 0 | Equipamiento | 12000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15160100637484 | Equipamiento Mecánico, Eléctrico Y Telemetría En Estación De Bombeo San Martín, Con (1) Un Equipo De Bombeo Tipo Turbina Vertical De 100 H.P., Col. San Martín, En El Municipio De Monterrey, N. L | I-RP-15001/112 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1908326 | 1908326.5 | 1908326.5 | 1908326.5 | 1858197.46 | 1858197.46 | 1858197.46 | 97.3731 | 0 | Equipamiento | 22000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15160100637574 | Equipamiento Mecánico, Eléctr Y Telem P/Eq Bombeo T/Turbina Vertical Existentes En Est Bom. Colinas Ii Y 1 Eq Bombeo T/Turbina Vert 60 H.P. Est Bombeo Colinas Iii. Colinas D San Jerónimo Monterrey | I-RP-15001/113 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1191288 | 1191287.75 | 1191287.75 | 1191287.75 | 1191287.75 | 1191287.75 | 1191287.75 | 100 | 0 | Equipamiento | 18000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15160100637593 | Equipamiento Mecánico, Eléc Y De Control En Est Bombeo Satélite I Con 2 Eq Bombeo T/Turbina Vert 25 Hp Y En Est Bombeo Satélite Ii, Con 1 Eq Bombeo Ti/Turbina Vert De 40 H. P.Co Satélite Monterrey | I-RP-15001-147 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1472956 | 1472956 | 1472956 | 1472956 | 1368853 | 1368853 | 1368853 | 92.9324 | 0 | Equipamiento | 18000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637618 | Equip Mecánico, Eléct Y De Ctrl Est De Bom Penal, Con 2 Motores Eléct 400 H.P/Bombas Vert, 2 Arranc Suaves De 500 Hp Y Transf 750 Kva Const 80 Ml Línea Eléct Prim Est Bom Tanq Penal Monterrey | I-RP-15001-149 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2679902 | 2679902 | 2679902 | 2679902 | 2017374.8 | 2017374.8 | 1771255.94 | 75.2779 | 0 | Equipamiento | 18000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637757 | Obra D: Quipamiento Mecanico, Eléct Y Telemetría E/Est Bom Cumbres Iv, 2 Eq Bom T/Turbina Vert De 60 Hp C/U, Calle Paseo De Las Olimpiadas, En La Col. Cumbres Ampliacion Segundo Sector, Monterrey 4/5 | I-RP-15001-1671 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1933023 | 1933023 | 1933023 | 1933023 | 1871753 | 1871753 | 1871753 | 96.8304 | 0 | Equipamiento | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637760 | Obra E: Equipam Mecanico, Eléct Y Telemetría En Est Bom Independencia Ii, 1 Eq Bom T/Turbina Vert 60 Hp C/U Const Cuarto De Control, Ucalle Jalisco Colonia Independencia, Monterrey 5/5 | I-RP-15001/1681 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1207467 | 1207467 | 1207467 | 1207467 | 1205484 | 1205484 | 1205484 | 99.8358 | 0 | Equipamiento | 18000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637977 | Obra A: Constr De Línea De Condu De Agua Potab Con 950 Mts Lineales De Pvc C-900 Hidráulico Azul Rd-25 De 8"Ø, , Y 29 Tomas Domiciliarias, Col Los Cristales, 1a Etapa, En El Mpo. De Mty, N.L. (1/3) | I-RP-15001/174 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 861323 | 861323 | 861323 | 861323 | 769605 | 769605 | 769605 | 89.3515 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637991 | Obra B: Rehabi De Red De Agua Potable 910 Mts Lineales De Tub De Pvc Y 233 Mts Lineales De Tuberia De 6" Ø, Ambas Tub, Y 80 Tomas Domiciliarias, Fracc. Las Brisas, En El Mpo. De Mty, N.L. (2/2) | I-RP-15001/175 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 617171 | 617171 | 617171 | 617171 | 588971 | 588971 | 588971 | 95.4308 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638008 | Obra C: Intro Red Agua Pot 122.00 Mts Lineales Tub De Acero 4",553.00 Mts De Tub Acero 2", 59 Tomas Dom, Sendero Sur, Priv Las Lomas, 10 De Abril, Art 3 Y Calle Loma Alta, Col S. Ventana, Mpo De Mty. | I-RP-15001/176 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 807720 | 807720 | 807720 | 807720 | 565342 | 565342 | 565342 | 69.9923 | 0 | Metros lineales | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638242 | Obra B: Reub De Red De Drenaje Sanitario Con 586 M Lineales De Tub P.V.C. 10" Ø Y , En La Av. Diego Diaz De Berlanga Cruz Con Ciudad De Los Angeles En El Mpo De Monterrey | I-RP-15001/183 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 693585 | 693585 | 693585 | 693585 | 660654 | 660654 | 548186.11 | 95.2521 | 0 | Metros lineales | 1478 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638272 | Desmantelamiento Y Constr De Losa De Techo En Tanque De Almacenamiento San Bernabe I, Con Un Area De 2,287 M2,Ave. Paso Del Aguila, La Esperanza Y Los Aboytes, Col. Paso Del Águila, Mty, N.L. | I-RP-15001/184 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2153276 | 2153276 | 2153276 | 2153276 | 1915000 | 1915000 | 1915000 | 88.9343 | 0 | Metros Cuadrados | 1800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638533 | Obra B: Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Con 138 Metros De Tubería De P.V.C.8" Ø Y 28 Descargas Domiciliarias, En La Colonia Valle De Santa Lucia, En El Municipio De Monterrey, N.L. (2/3) | I-RP-15001/196 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 123480 | 123480 | 123480 | 123480 | 106042 | 106042 | 106042 | 85.8779 | 0 | Metros lineales | 170 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160400826250 | Const Eq Mec Y Eléct Est Bombeo Ap,2 Bombas Vertical 5 L.P.S. 1 Carga 78m. C/U Sub Eléctrica, 1 Cuarto De Ctrl Y 1 Cuarto P/Pta Emerg, Inst 50 Ml Tub Acero 6" X Ced. 40 Col. Sierra Ventana , Mty N.L. | I-RP-15001/178 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1215130.68 | 1748225.92 | 1748225.92 | 1748225.92 | 1209817.56 | 1209817.56 | 1209817.56 | 69.2026 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679276 | Estación Bombeo Cumbres I, Consistente En Equip Mec, Eléct, Telemetría, El Sum E Inst 3 Equipos Bombeo Nvos Tipo Turbina Vertical P Un Gasto De 125 Lps.Con Motor 150 Hp, En El Mpio De Monterrey, N.L. | I-RP-16001/1115 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2749235 | 2749235 | 2749235 | 2749235 | 891085.85 | 891085.85 | 891085.85 | 32.4121 | 0 | Equipamiento | 3000 | 0 | 35 | Financiera: / Física: SE CUANTA CON PRORROGA PARA 30 DE MARZO 2017 / Registro:
NLE16160200679835 | "A)Reubicación Red Dje San 95m Tub P.V.C. De Pared Estructurada Longitudinalmente Con Jta Hermética P Dje San De 12"" Y 8 Des Dom, Calle Gardenia Cruz Con Calle Limón, Col. Moderna, Mpio De Mty, Nl | I-RP-16001/1132 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 152557 | 152557 | 152557 | 152557 | 96580.74 | 96580.74 | 96580.74 | 63.308 | 0 | Metros | 200 | 0 | 84.99 | Financiera: / Física: SE CUANTA CON PRORROGA PARA 30 DE MARZO 2017 / Registro:
NLE16160200679844 | "B) Reub Red Dje San 101m Tub P.V.C. De Pared Estructurada Anular Con Junta Hermética De 8""Ø, Y 15 Des Dom, En La Calle Priv. Cerezo Cruz Calle Mirto Ote. Y Clavel Ote., Col. Moderna, Mpio De Mty, Nl | I-RP-16001/1133 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 149743 | 149743 | 149743 | 149743 | 102046.75 | 102046.75 | 39212.59 | 68.1479 | 0 | Metros | 200 | 0 | 86.67 | Financiera: / Física: SE CUANTA CON PRORROGA PARA 30 DE MARZO 2017 / Registro:
NLE16160200679851 | "C) Reubicación Red Dje San 110m Tub P.V.C. De Pared Estructurada Longitudinalmente Con Junta Hermética 8""Ø Y 9 Des Dom, Calle Manzano Nte. Cruz Con Camelia Y Mirto, Col. Moderna, Mpio De Mty, N.L. | I-RP-16001/1134 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 118344 | 118344 | 118344 | 118344 | 63717.84 | 63717.84 | 63717.84 | 53.8412 | 0 | Metros | 200 | 0 | 96.11 | Financiera: / Física: SE CUANTA CON PRORROGA PARA 30 DE MARZO 2017 / Registro:
NLE16160200679856 | "D) Reub Red Dje San 101m Tub P.V.C. De Pared Estructurada Longitudinalmente Con Jta Hermé 8"", Y 18 Des Dom, Calle 5 De Febrero Cruz Con Calle Oaxaca Y Veracruz, Col. Independencia, Mpio De Mty, Nl | I-RP-16001/1135 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 137705 | 137705 | 137705 | 137705 | 12820.27 | 12820.27 | 12820.27 | 9.31 | 0 | Metros | 200 | 0 | 25.15 | Financiera: / Física: SE CUANTA CON PRORROGA PARA 30 DE MARZO 2017 / Registro:
NLE16160200679864 | E)Reub Red Dje San 198m Tub P.V.C. De Pared Estructurada Longit Con Jta Hermética De 8""Ø Y 24 Des Dom, Calle Prol. Juárez Cruz Calz Victoria Y Av. Vicente Guerreo, Col. Sarabia, Mpio De Mty, N.L. | I-RP-16001/1136 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 197135 | 197135 | 197135 | 197135 | 147542.89 | 147542.89 | 136427.02 | 74.8436 | 0 | Metros | 400 | 0 | 90 | Financiera: / Física: SE CUANTA CON PRORROGA PARA 30 DE MARZO 2017 / Registro:
NLE16160200679872 | "F)Reub Red Dje San 173m Tub P.V.C. De Pared Estruc Longit Con Jta Hermé P Dje San De 8""Ø Y 17 Des Dom, Calle Pablo A. De La Gza Y Calle José Martí, Col. Pablo A. De La Gza, En El Mpio De Mty, N.L. | I-RP-16001/1137 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 213337 | 213337 | 213337 | 213337 | 18262.44 | 18262.44 | 18262.44 | 8.5604 | 0 | Metros | 400 | 0 | 71.72 | Financiera: / Física: SE CUANTA CON PRORROGA PARA 30 DE MARZO 2017 / Registro:
NLE16160200679878 | "G) Reubicación Red Dje San 142m Tub P.V.C. Con Jta Hermé De Pared Estruct Longit De 12""Ø, Y 23 Des Dom, Calle Idelfonso Vázquez Cruz Con Rafael Nájera Y Jesús M. Gza, Col. Fabriles, Mpio De Mty, Nl | I-RP-16001/1138 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 203352 | 203352 | 203352 | 203352 | 163358.47 | 163358.47 | 163358.47 | 80.3329 | 0 | Metros | 200 | 0 | 93.2 | Financiera: / Física: SE CUANTA CON PRORROGA PARA 30 DE MARZO 2017 / Registro:
NLE16160200679888 | "H)Reub Red Dje San 103m Tub P.V.C. Con Jta Hermética De Pared Estruct Longit De 8"" Ø, Y 20 Des Dom, Calle Fco. Beltrán Cruz Lucio Blanco Y Fco. Murguía, Col. Venustiano Carranza, Mpio De Mty, N.L. | I-RP-16001/1139 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 146766 | 146766 | 146766 | 146766 | 100579.31 | 100579.31 | 100579.31 | 68.5304 | 0 | Metros | 180 | 0 | 93.36 | Financiera: / Física: SE CUANTA CON PRORROGA PARA 30 DE MARZO 2017 / Registro:
NLE16160200679900 | "I)Reubicación Red Dje San 60m Tub P.V.C. Jta Hermética De Pared Estructurada Longitudinalmente De 8""Ø, Y 14 Des Dom, Calle Juan Álvarez Cruz Calle Melchor Múzquiz, Col. Industrial, Mpio De Mty, Nl | I-RP-16001/1140 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 91982 | 91982 | 91982 | 91982 | 74433.33 | 74433.33 | 70543.8 | 80.9216 | 0 | Metros | 180 | 0 | 96 | Financiera: / Física: SE CUANTA CON PRORROGA PARA 30 DE MARZO 2017 / Registro:
NLE16160200679903 | J)Reubicación Red Dje San 87m De Tubería P.V.C. Pared Sólida Serie 20 De 8"Ø Y 8 Descargas Domiciliarias, Av. San Angel Cruz Con Vallehermoso, Col. San Angel, Mpio De Mty, Nl | I-RP-16001/1141 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 127695 | 127694.66 | 127694.66 | 127694.66 | 114704.2 | 114704.2 | 71976.74 | 89.8269 | 0 | Metros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE CUANTA CON PRORROGA PARA 30 DE MARZO 2017 / Registro:
NLE16160300741020 | Alivio De Ds 242ml. Tub Pvc Pared Solida Serie 20 De 8"Ø, 12ml. Tub De Pead Rd-21 De 8"Ø , 12ml. Tub A. Ced. 40 De 12"Ø Por Sist Hincado Y 12 Desc Dom, En La Col. Jardín-Obispado, Mpio Mty, N.L. | I-RP-16001/1174 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 487083.6 | 487083.6 | 487083.6 | 487083.6 | 254947.77 | 254947.77 | 0 | 52.3417 | 0 | Otros | 690 | 0 | 41.44 | Financiera: / Física: SE CUANTA CON PRORROGA PARA 30 DE MARZO 2017 / Registro:
NLE16160300741843 | Reubicación De Línea De Agua Potable De 20 Metros De Tubería De Acero De 4" Ø Y 18 Metros De Tubería De Acero De 6" Ø, En Ave. Felix U. Gomez C/C Calzada Madero, Col. Centro En Mty N.L. | I-RP-16001/144 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 175000 | 137868.75 | 137868.75 | 137868.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO EL MONTO MODIFICADO, RADICADO Y COMPROMETIDO YA QUE EN TERCER TRIMESTRE SE CAPTURO SIN IVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741863 | Reub Red Drenaje Sanitario 121.40 Mts De Tubería, Pvc Serie 20 De 12" Øy Demolición Y Reubicación De 5 Pozos De Visita En La Ave. Félix U. Gomez; Ave. Padre Mier Y Washington, Col. Centro En Mty N.L. | I-RP-16001/145 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 345000 | 332374.18 | 332374.18 | 332374.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ACTUALIZO EL MONTO MODIFICADO, RADICADO Y COMPROMETIDO YA QUE EN TERCER TRIMESTRE SE CAPTURO SIN IVA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741874 | Sum 100,000 Medidores (Micromedidor) Dom Tipo Vel, Trans Mag, Desig Del Medidor N 0.75"Nom 15mm. Disp Indicador Hermética Sellado O Encapsulado (Ana Y Dtal), P/Lec M3 , P/Area Metropolitana Mty, N.L. | O-ME-16001/11 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 12792480 | 12792480 | 12792480 | 12792480 | 12792480 | 12792480 | 12792480 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA ACCION SE INCREMENTO UN 20% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741887 | Sum 100,000 Med (Micromedidor) Dom Tipo Vel Chorro Múlti Cuerpo Sint, Trans Magn, Desig Med N1.5,2.5"Nom 15mm. Disp Indi Herm Sell O Encap(Ana Y Dtal),P/Lec M3 C/Ind Mín De Déc De L, P/Área Mty, N.L. | O-ME-16001/12 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 9802000 | 9802000 | 9802000 | 9802000 | 9802000 | 9802000 | 9802000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741917 | Sum De 22 Med (Macromedidor) Flujo Volumetrico Tipo Ultrasonico, Incluye Display Dtal, Botonera P/Confi,Tarjeta De Mem P/ Datalogger Interno, P/Ctrales Oper Area Metropolitana Y El Anillo Transf. | O-ME-16001/13 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1359009.6 | 1359009.6 | 1359009.6 | 1359009.6 | 1359009.6 | 1359009.6 | 1359009.6 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: LA ACCION AUMENTO UN 20% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741932 | Sum De 1,000 Medidores (Macromedidor) Intrial T/Ultrasonico Trans Magnetica, Diam, Nominal 100 Mm, (Qn) 100 M3/H, P/Lec M3, Prep C/Tec P/Lec Rem Y Contar C/Dataloger. P/Area Metropolitana De Mty, Nl | O-ME-16001/14 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREYY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 8787580 | 8787580 | 8787580 | 8787580 | 8787580 | 8787580 | 8787580 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741969 | Sum De 20 Med (Macromedidor) P/Agua 4" Ø Tipo Vel, Uso Intrial Turb Hz, Clase Metrologica "B", C/Trans Mag, Registrador Hermé Sellado P/Lec M3 C/Ind Mín Reg De 10 L,P/Ctral Oper De Mcipios Foraneos. | O-ME-16002/11 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 43541 | 43541 | 43541 | 43541 | 43541 | 43541 | 0 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE HAN ENTREGADO LOS MEDIDORES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741980 | Suministro De 15 Medidores (Macromedidor) Para Agua De 6" Ø De Tipo Velocidad, Uso Industrial, Clase Metrológica "B", S, P/Una Presión De Trabajo De 10 Bars, P/Ctral Oper De Mcipios Foraneos. | O-ME-16002/12 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 54784 | 54784 | 54784 | 54784 | 54784 | 54784 | 0 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE HAN ENTREGADO LOS MEDIDORES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300741999 | Sum De 20 Medidores (Macromedidor) P/Agua De 3" Ø De Tipo Velocidad, Uso Industrial, Turbina Hz, Clase Metrologica "B", Con Trans Mag, P/Presion D Trabajo De 10 Bars, P/Ctral Oper De Mcipios Foraneos. | O-ME-16002/13 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 40714 | 40714 | 40714 | 40714 | 40714 | 40714 | 0 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE HAN ENTREGADO LOS MEDIDORES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300742039 | Sum De 30 Medidores (Macromedidor) P/Agua De 2"Ø D Tipo Velocidad, Uso Industrial, Turbina Hz, Clase Metrologica "B", C/Trans Mag, P/Una Presion D Trabajo De 10 Bars, P/Ctral Oper De Mcipios Foraneos. | O-ME-16002/14 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 47799 | 47799 | 47799 | 47799 | 47799 | 47799 | 0 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: NO SE HAN ENTREGADO LOS MEDIDORES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300744222 | Construccion De La Sexta Etapa Del Drenaje Pluvial En Calle Luis Echeverria, Col. Valle De Santa Lucia, En El Municipio De Monterrey, Nuevo Leon | 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 12142481.25 | 3642744.38 | 3642744.38 | 3642744.38 | 24.285 | 0 | Kilómetro lineal | 10000 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.