## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Nuevo León | 110 | 1 | 52

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2016
Total: 110
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
NLE15150200534716 | Drenaje Pluvial En Calle Sicilia De Florencia A Av. Constituyentes De Nuevo Leon En Col. Santa Fe | FISM 15-2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6582181 | 6478440.69 | 6478440.69 | 6478440.69 | 6478440.69 | 6478440.69 | 6478440.69 | 100 | 0 | Metros lineales | 1350 | 0 | 100 | Financiera: Avance Físico y Financiero terminado / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200534806 | Drenaje Pluvial En La Calle Emiliano Zapata De Antonio I. Villarreal A Francisco Murguia, Col. Venustiano Carranza | FISM 15-5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2825000 | 4721906.11 | 4721906.11 | 4721906.11 | 4721906.11 | 4721906.11 | 2747040.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 1350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200537200 | Drenaje Pluvial En La Calle Seguridad Social Entre Rutenio Y Alejandro De Rodas Y Conexión Arroyo, Col. Hacienda Mitras | FISM 15-8 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 11664324 | 10773722.34 | 10773722.34 | 10773722.34 | 10773722.34 | 10773722.34 | 9906977.22 | 100 | 0 | Metros lineales | 1350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200537603 | Techos De Fibro-Cemento En Sector San Bernabe (Colonias Fomerrey 1, 112,113,114,115), Sector La Alianza, Colonias Francisco Villa, La Esperanza Y Fomerrey 35 | FISM 15-18 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3937032 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 600 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200537727 | Rehabilitacion De Pavimento En Av. Portales De Los Valles Entre Av. Antiguos Ejidatarios Y Av. Las Torres, Sector La Alianza | FISM 15-26 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4975852 | 4903642.1 | 4903642.1 | 4903642.1 | 4903642.1 | 4903642.1 | 4903642.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 470 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160300740679 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | - | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 4737880 | 4737880 | 4737880 | 4737880 | 4737880 | 4737880 | 4737880 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160400821510 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo Basico 2015 | BASICO 2015 SIE 18 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 300998 | 300998 | 300998 | 300998 | 300998 | 300998 | 300998 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688339 | Rehabilitar Centros De Salud - 96272 | 96272 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 434544 | 434544 | 424544 | 127363 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688340 | Huertos Urbanos - 95795 | 95795 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 680276 | 680276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688341 | Drenaje Pluvial Hacienda Madero 2da Etapa - 96691 | 96691 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 2632949 | 2632949 | 2632949 | 789884.77 | 789884.77 | 789884.77 | 30 | 0 | Metros lineales | 2825 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688342 | Construccion De Piso Firme - 177187 | 177187 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 14324 | 14324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688343 | Construccion De Cuarto Para Baño - 176021 | 176021 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1870000 | 1870000 | 1753365 | 526009 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 136 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688344 | Construccion De Cuarto Para Baño - 175834 | 175834 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 385000 | 385000 | 358753 | 107625 | 107625 | 107625 | 27.9545 | 0 | Vivienda | 28 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200688345 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 174705 | 174705 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 450000 | 450000 | 447671 | 309864 | 134301 | 134301 | 29.8447 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693848 | Rehabilitar Centros De Salud - 96293 | 96293 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 290210 | 290210 | 286935 | 86080 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693849 | Rehabilitar Centros De Salud - 96201 | 96201 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 378811 | 378811 | 340789.05 | 102236.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693850 | Huertos Urbanos - 95786 | 95786 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 680276 | 680276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693851 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 174746 | 174746 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 750000 | 750000 | 746118 | 516439 | 223835 | 223835 | 29.8447 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693852 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 173581 | 173581 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 75000 | 75000 | 74611 | 51643 | 22384 | 22384 | 29.8453 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699264 | Huertos Urbanos - 95809 | 95809 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 975063 | 975063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 172 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699265 | Drenaje Pluvial De Av. Antonio I. Villarreal - 96667 | 96667 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 5525183 | 5525183 | 4896372 | 1943220 | 1468911 | 1468911 | 26.5857 | 0 | Metros lineales | 11048 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699266 | Equipamiento De Centro De Salud Sede De Médico De Barrio - 96019 | 96019 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 4500000 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699267 | Drenaje Pluvial Villas Las Fuentes - 180304 | 180304 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3400000 | 3400000 | 3270275 | 981082 | 981082 | 981082 | 28.8554 | 0 | Metros lineales | 8772 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699268 | Construccion De Piso Firme - 177228 | 177228 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 28469 | 28469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699269 | Construccion De Drenaje Pluvial En El Sector Solidaridad - 180342 | 180342 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 3446089 | 3446089 | 3097457 | 2181725 | 929237 | 929237 | 26.965 | 0 | Metros lineales | 8772 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699270 | Construccion De Cuarto Para Baño - 175321 | 175321 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 110000 | 110000 | 102500 | 30750 | 30750 | 30750 | 27.9545 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699271 | Construccion De Cuarto Para Baño - 175512 | 175512 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 440000 | 440000 | 410003 | 123001 | 123001 | 123001 | 27.9548 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699272 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 174955 | 174955 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1950000 | 1950000 | 1939999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 104 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699273 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 174902 | 174902 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 7275000 | 7275000 | 6549617 | 4378126 | 1964885 | 1964885 | 27.0087 | 0 | Vivienda | 388 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200699274 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 173651 | 173651 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 150000 | 150000 | 149223 | 103287 | 44767 | 44767 | 29.8447 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704742 | Rehabilitar Centros De Salud - 96519 | 96519 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 472117 | 472117 | 453054 | 135916 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704743 | Rehabilitar Centros De Salud - 96111 | 96111 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 593489 | 593489 | 534958.06 | 160487 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704744 | Rehabilitación De Bibliotecas - 96600 | 96600 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 1000000 | 1000000 | 931461.9 | 279438.57 | 279438.57 | 279438.57 | 27.9439 | 0 | Otros | 4800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704745 | Huertos Urbanos - 95733 | 95733 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 680276 | 680276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704746 | Construccion De Piso Firme - 177283 | 177283 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 28469 | 28469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704747 | Construccion De Piso Firme - 177467 | 177467 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 28649 | 28649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704748 | Construccion De Piso Firme - 177435 | 177435 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 28649 | 28649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704749 | Construccion De Cuarto Para Baño - 175384 | 175384 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 110000 | 110000 | 102500 | 30750 | 30750 | 30750 | 27.9545 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704750 | Construccion De Cuarto Para Baño - 175929 | 175929 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 715000 | 715000 | 677740.14 | 203322.04 | 203322.04 | 203322.04 | 28.4366 | 0 | Vivienda | 52 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200704751 | Construccion De Cuarto Para Baño - 175690 | 175690 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 220000 | 220000 | 205001 | 61500 | 61500 | 61500 | 27.9545 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710237 | Rehabilitar Centros De Salud - 96512 | 96512 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 409948 | 409948 | 395434 | 118630 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710238 | Rehabilitar Centros De Salud - 96072 | 96072 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 198411 | 198411 | 178832.7 | 53649.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710239 | Rehabilitacion De Calle En El Sector San Bernabe - 180376 | 180376 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 |  | 8771733 | 8771733 | 8526076 | 2557823 | 2557823 | 2557823 | 29.1598 | 0 | Metros Cuadrados | 6500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710240 | Huertos Urbanos - 95825 | 95825 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 1360553 | 1360553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 240 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710241 | Construccion De Piso Firme - 177396 | 177396 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 71622 | 71622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710242 | Construccion De Drenaje Pluvial En: 4a.Vidriera-J.G.Leal-Conchello Y Luis G. Urbina , Col. Vidriera Y Garza Cantu (Céntrika) - 96631 | 96631 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 9200000 | 9200000 | 8896937 | 2669051 | 2669051 | 2669051 | 29.0114 | 0 | Metros lineales | 44404 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710243 | Construccion De Cuarto Para Baño - 176058 | 176058 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 55000 | 55000 | 52133.86 | 15640 | 15640 | 15640 | 28.4364 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710244 | Construccion De Cuarto Para Baño - 175428 | 175428 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 165000 | 165000 | 153751 | 46125 | 46125 | 46125 | 27.9545 | 0 | Vivienda | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710245 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 174630 | 174630 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1275000 | 1275000 | 1268401 | 877947 | 380520 | 380520 | 29.8447 | 0 | Vivienda | 68 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710246 | Comedores Comunitarios (Zona 1) - 95844 | 95844 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 2000000 | 2000000 | 1910634.2 | 573190.26 | 573190.26 | 573190.26 | 28.6595 | 0 | Otros | 240 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710247 | Comedores Comunitarios (Zona 1) - 95943 | 95943 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 |  | 2000000 | 2000000 | 1950013.09 | 585003.93 | 585003.93 | 585003.93 | 29.2502 | 0 | Otros | 240 | 100 | 29 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200710248 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 185538 | 185538 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715531 | Rehabilitar Centros De Salud - 96316 | 96316 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 159152 | 159152 | 150705 | 45211 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715532 | Rehabilitar Centros De Salud - 96232 | 96232 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 216784 | 216784 | 211143 | 63343 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715533 | Rehabilitación De Biblioteca - 180239 | 180239 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 1277307 | 1277307 | 1265166 | 379550 | 379550 | 379550 | 29.7149 | 0 | Otros | 4700 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715534 | Huertos Urbanos - 95675 | 95675 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 1360553 | 1360553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 240 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715535 | Equipamiento - 187836 | 187836 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 1820000 | 1820000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Computadoras |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715536 | Curso De Capacitación Para Formación De Los Servidores Públicos - 187694 | 187694 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 120316 | 120316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715537 | Construccion De Piso Firme - 177629 | 177629 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 57297 | 57297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715538 | Construccion De Cuarto Para Baño - 175338 | 175338 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 55000 | 55000 | 51250 | 15375 | 15375 | 15375 | 27.9545 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715539 | Construccion De Cuarto Para Baño - 175984 | 175984 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 660000 | 660000 | 618834 | 185650 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715540 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 174773 | 174773 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 900000 | 900000 | 895342 | 619727 | 268602 | 268602 | 29.8447 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200715541 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 173622 | 173622 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 150000 | 150000 | 149223 | 103287 | 44767 | 44767 | 29.8447 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720953 | Rehabilitación De Bibliotecas - 96586 | 96586 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 1000000 | 1000000 | 900033.93 | 270010.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5050 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720954 | Rehabilitación De Bibliotecas - 96567 | 96567 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 1000000 | 1000000 | 949748.68 | 284924.6 | 284924.6 | 284924.6 | 28.4925 | 0 | Otros | 5100 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720955 | Construccion De Piso Firme - 177350 | 177350 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 14324 | 14324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720956 | Construccion De Piso Firme - 177606 | 177606 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 14324 | 14324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720957 | Construccion De Piso Firme - 177491 | 177491 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 42973 | 42973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720958 | Construccion De Cuarto Para Baño - 175879 | 175879 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 330000 | 330000 | 307502 | 92250 | 92250 | 92250 | 27.9545 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720959 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 174815 | 174815 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 2925000 | 2925000 | 2768728 | 1426960 | 830618.53 | 830618.53 | 28.3972 | 0 | Vivienda | 156 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200720960 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 173681 | 173681 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1050000 | 1050000 | 1044565 | 723015 | 313369 | 313369 | 29.8447 | 0 | Vivienda | 56 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726441 | Rehabilitar Centros De Salud - 96456 | 96456 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 483353 | 483353 | 464456 | 139336 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726442 | Rehabilitar Centros De Salud - 96249 | 96249 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 581939 | 581939 | 569636 | 170890 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726443 | Rehabilitacion De Biblioteca - 180280 | 180280 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 1083865.41 | 1083865.41 | 1083865.41 | 325159.62 | 325159.62 | 325159.62 | 30 | 0 | Otros | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726444 | Desasolve Y Construccion De Pluvial En Avenida Aaron Saenz Y Diaz Ordaz - 96707 | 96707 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1713883 | 1713883 | 1547316.6 | 1125152.89 | 464194.98 | 464194.98 | 27.0844 | 0 | Otros | 8912 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726445 | Construccion De Cuarto Para Baño - 175457 | 175457 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 275000 | 275000 | 256252 | 76875 | 76875 | 76875 | 27.9545 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726446 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 174868 | 174868 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 2850000 | 2850000 | 2695102 | 808530 | 808530 | 808530 | 28.3695 | 0 | Vivienda | 152 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726447 | Construccion De Cuarto Dormitorio - 173663 | 173663 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 75000 | 75000 | 74611 | 51643 | 22384 | 22384 | 29.8453 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726448 | Construcción De Centro De Salud Sede De Médico De Barrio - 95980 | 95980 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 10500000 | 10500000 | 10500000 | 4469174 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 10000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726449 | Adquisición De Mobiliario - 187459 | 187459 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 216000 | 216000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200726452 | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 162829 | 162829 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO Y SEDESOL FEDERAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 1648133.8 | 1648133.8 | 1648133.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738184 | Jn. Atanacio Carrillo Gloria Mendiola, Monterrey | SIE 036-16 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 730766 | 730766 | 730766 | 730766 | 442323 | 442323 | 442323 | 60.5287 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 61 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738188 | Prim. Cuauhtemoc Villarreal Cirilo Croc, Monterrey | SIE 036-16 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 683349 | 683349 | 683349 | 683349 | 683349 | 683349 | 683349 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738189 | Jn Bertha Von Glumer Croc, Monterrey | SIE 036-16 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3264592 | 3264592 | 3264592 | 3264592 | 2343833 | 2343833 | 2343833 | 71.7956 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738191 | Jn Ignacio Manuel Altamirano Laderas Del Topo Chico, Monterrey | SIE 036-16 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 4188093 | 4188093 | 4188093 | 4188093 | 2529165 | 2529165 | 2529165 | 60.3894 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738196 | Jn Emma Godoy Fomerrey 15, Monterrey | SIE 036-16 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1736673 | 1736673 | 1736673 | 1736673 | 1659039 | 1659039 | 1659039 | 95.5297 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738200 | Prim. Eugenio Garza El Porvenir, Monterrey | SIE 036-16 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3472739 | 3472739 | 3472739 | 3472739 | 2753306 | 2753306 | 2753306 | 79.2834 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 79 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738206 | Jn Dolores Pineda Arce Monterrey, Monterrey | SIE 036-16 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1983560 | 1983560 | 1983560 | 1983560 | 1909642 | 1909642 | 1909642 | 96.2735 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300738208 | Prim. Profra. Josefa Fraustro Sanchez Gloria Mendiola, Monterrey | SIE 036-16 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 3374059 | 3374059 | 3374059 | 3374059 | 3260973 | 3260973 | 3260973 | 96.6484 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300740071 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 252779 | 252779 | 0 | 252779 | 252779 | 252779 | 75844 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300740529 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 2756 | 2756 | 0 | 2756 | 2756 | 2756 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300785593 | Techos De Fibro Cemento - 326146 | 326146 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1144722 | 1144722 | 832894 | 249868 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300785594 | Techos De Fibro Cemento - 325917 | 325917 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 343416 | 343416 | 249868 | 74960 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300785595 | Techos De Fibro Cemento - 325855 | 325855 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 381574 | 381574 | 277631 | 83289 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300785596 | Techos De Fibro Cemento - 325720 | 325720 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 801305 | 801305 | 583026 | 174907 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 84 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300785597 | Techos De Fibro Cemento - 325627 | 325627 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 381574 | 381574 | 277631 | 83289 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300785598 | Techos De Fibro Cemento - 326398 | 326398 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1259194 | 1259194 | 929744.64 | 673360.41 | 278923.39 | 278923.39 | 22.1509 | 0 | Otros | 132 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300785599 | Techos De Fibro Cemento - 326248 | 326248 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 2671019.4 | 2671019.4 | 1999884.54 | 1805060.85 | 599965.35 | 599965.35 | 22.462 | 0 | Otros | 280 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300785600 | Techos De Fibro Cemento - 325990 | 325990 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 419731 | 419731 | 305394 | 91618 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 44 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300785601 | Techos De Fibro Cemento - 324871 | 324871 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 190797 | 190787 | 138815 | 41644 | 9 | 9 | 0.0047171 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300785602 | Techos De Fibro Cemento - 324914 | 324914 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 114472 | 114472 | 83289 | 24986 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300785603 | Techos De Fibro Cemento - 324689 | 324689 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 190787 | 190787 | 138815 | 41644 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300785604 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 245912 | 245912 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 |  | 614474 | 614474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300785605 | Techos De Fibro Cemento - 326719 | 326719 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 1678926.48 | 1678926.48 | 1249491.87 | 891682.83 | 374847.56 | 374847.56 | 22.3266 | 0 | Otros | 176 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300785606 | Techos De Fibro Cemento - 324644 | 324644 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 152630 | 152630 | 111052 | 33315 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300785607 | Techos De Fibro Cemento - 324783 | 324783 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTERREY | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 381574 | 381574 | 277631 | 83289 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400822027 | Prim. Miguel Hidalgo, Hidalgo Monterrey | SIE 036 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 5198382 | 5198382 | 5198382 | 5198382 | 1559514 | 1559514 | 1559514 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400822527 | Universidad Ciudadana De Nuevo Leon, Centro Monterrey | SIE 320 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 12524866 | 12524866 | 0 | 12524866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400822543 | Centro De Capacitacion Y Act. Del Maestro, Centro Monterrey | SIE 320 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 15197470 | 15197470 | 0 | 15197470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400822563 | Bachillerato Militarizado, San Bernabe Monterrey | SIE 320 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 10318627 | 10318627 | 0 | 10318627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.