## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Nuevo León | 17 | 1 | 52

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2016
Total: 17
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
NLE15150200534716 | Drenaje Pluvial En Calle Sicilia De Florencia A Av. Constituyentes De Nuevo Leon En Col. Santa Fe | FISM 15-2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6582181 | 6582181 | 6582181 | 6489904 | 5325058.01 | 5325058.01 | 5325058.01 | 80.9011 | 0 | Metros lineales | 1350 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200534806 | Drenaje Pluvial En La Calle Emiliano Zapata De Antonio I. Villarreal A Francisco Murguia, Col. Venustiano Carranza | FISM 15-5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2825000 | 4741557.58 | 4741557.58 | 4741557.58 | 3841023 | 2588661 | 2588661 | 54.5952 | 0 | Metros lineales | 1350 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200537200 | Drenaje Pluvial En La Calle Seguridad Social Entre Rutenio Y Alejandro De Rodas Y Conexión Arroyo, Col. Hacienda Mitras | FISM 15-8 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 11664324 | 11446686.04 | 11446686.04 | 11446686 | 10926908.45 | 9669076.71 | 9031938.58 | 84.4705 | 0 | Metros lineales | 1350 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200537603 | Techos De Fibro-Cemento En Sector San Bernabe (Colonias Fomerrey 1, 112,113,114,115), Sector La Alianza, Colonias Francisco Villa, La Esperanza Y Fomerrey 35 | FISM 15-18 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3937032 | 3937032 | 3937032 | 3881751 | 3509646 | 3509646 | 3509646 | 89.1445 | 0 | Piezas | 600 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200537727 | Rehabilitacion De Pavimento En Av. Portales De Los Valles Entre Av. Antiguos Ejidatarios Y Av. Las Torres, Sector La Alianza | FISM 15-26 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4975852 | 4975853 | 4975853 | 4903880 | 4903642 | 4173146.39 | 2828155.3 | 83.868 | 0 | Metros Cuadrados | 470 | 0 | 100 | Financiera: Obra Terminada / Física: Obra Terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100631992 | Cam Talleres De Cap. Laboral Lozano Cardenas, Centro , Monterrey | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Monterrey | Sagrados Corazones de Jesús y de María | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 943364 | 943364 | 308871 | 943364 | 388249 | 388249 | 308871 | 41.1558 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100632042 | Centro De Desarrollo Infantil Diana Laura Riojas De Colosio , Burocratas Monterrey | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 223824 | 223824 | 67147 | 223824 | 67147 | 67147 | 67147 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200665993 | Jn Clemente Orozco, Alvaro Obregon Monterrey | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 704245 | 704245 | 264761 | 704245 | 264761 | 264761 | 264761 | 37.595 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200665996 | Sec. Num. 85 Alberto Santos De Hoyos, Barrio De Margaritas Monterrey | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1537141 | 1537141 | 463760 | 1537141 | 726860 | 726860 | 463760 | 47.2865 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 47 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666147 | Centro De Desarrollo Infantil No 1 Lincoln Unidad Residencial, Monterrey | ESCUELA AL CIEN 2015 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 970962 | 970962 | 181256 | 970962 | 335617 | 335617 | 181256 | 34.5654 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 34 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666148 | Centro De Desarrollo Infantil Jose Marti No 3 San Bernabe, Monterrey | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 940181 | 940181 | 430639 | 940181 | 495459 | 495459 | 430639 | 52.6983 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 53 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666152 | Centro De Desarrollo Infantil Genaro Vazquez No. 4, Genaro Vazquez Monterrey | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 328780 | 328780 | 98634 | 328780 | 98634 | 98634 | 98634 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666153 | Centro De Desarrollo Infantil Reforma Urbana No. 2las Pedreras, Monterrey | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 865707 | 865707 | 264982 | 865707 | 700738 | 700738 | 264982 | 80.944 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 81 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160200666154 | Jn Cuauhtemoc Valle Verde Infonavit, Monterrey | ESCUELAS AL CIEN 2015 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 959436 | 959436 | 287831 | 959436 | 287831 | 287831 | 287831 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670199 | Sec. No 19 Educadores De Nuevo Leon, Jardines Roma Monterrey | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1532824 | 1532824 | 0 | 1532824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670202 | Sec. No 12 Revolucion Mexicana, La Reforma Monterrey | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1006580 | 1006580 | 0 | 1006580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200670203 | Sec. No 53 Lic. Emilio Portes Gil, San Martin Monterrey | ESCUELAS AL CIEN 2016 | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2016 | 1133996 | 1133996 | 0 | 1133996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.