## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2020 | 4 | NLE200301743182 | Proyecto de inversión | 22401730.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.240173002E7, modificado:2.240094256E7}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN COLONIA FRANCISCO VILLA EN LA AVENIDA DE LA REPUBLICA - 37169 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 37169 | S | 1904 | 1829 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:149.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA LA REPUBLICA COLONIA FRANCISCO VILLA, 64228 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PABLO LOPEZ Y CALLE MANUEL BELGRANO, CALLE REPUBLICA LA OBRA SE REALIZARA EN AV DE LA REPUBLICA DE LA CALLE PABLO LOPEZ A LA CALLE , lon:-100.3559647, lat:25.75292008}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 22400942.56 | 22400942.56 | 22400942.56 | 14979613.67 | 14979613.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-01/20-CP, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2.196988663E7, importe_modificado:2.196988663E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.0}} | {1743182/proyecto_INICIO, 1743182/proyecto_FIN, 1743182/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NLE200301743712 | Proyecto de inversión | 3206923.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3206923.6, modificado:3206923.6}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA GENARO ROJAS VAZQUEZ EN CALLE RUBEN JARAMILLO - 38371 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 38371 | S | 460 | 442 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.0, meta_modificada:986.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE RUBEN JARAMILLO COLONIA GENARO ROJAS VÁZQUEZ, 64148 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GENARO VAZQUEZ Y CALLE ALBERTO ANAYA, CALLE ALBERTO ANAYA LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE RUBEN JARAMILLO ENTRE CALLE GENARO VA, lon:-100.35942557, lat:25.73280082}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 3206923.6 | 3206923.6 | 3206923.6 | 2443813.99 | 2443813.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-02/20-IR, contratista:SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:3150945.29, importe_modificado:3150945.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:986.84}} | {1743712/proyecto_INICIO, 1743712/proyecto_PROCESO, 1743712/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NLE200301743707 | Proyecto de inversión | 3623030.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3623030.02, modificado:3287243.86}} | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA MUNICIPAL AMPLIACION EN CALLE HERA - 38360 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 38360 | S | 374 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE HERA COLONIA MUNICIPAL AMPLIACIÓN, 64218 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DERECHO DE HUELGA Y CALLE GERMAN DE IGLESIAS, CALLE PEDRO GUAJARDO LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE HERA ENTRE DERECHO DE HUELGA Y GERMÁN D, lon:-100.36278313, lat:25.76929399}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 3287243.86 | 3287243.86 | 3287243.86 | 1217081.03 | 1217081.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-09/20-CP, contratista:INFRAESTRUCTURA MQ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:7150695.29, importe_modificado:7150695.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1120.0}} | {1743707/proyecto_INICIO, 1743707/proyecto_PROCESO, 1743707/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NLE200301743703 | Proyecto de inversión | 9173825.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9173825.57, modificado:9173825.87}} | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA SAN BERNABE X (F.113) EN CALLE BELLOTE - 38350 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 38350 | S | 1357 | 1303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2934.0, meta_modificada:2698.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE BELLOTE COLONIA SAN BERNABÉ X (F-113), 64105 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MARCO Y CALLE MUSEROLA, AVENIDA CABEZADA LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE BELLOTE ENTRE LAS CALLES MARCO Y MUSEROLA COLONIA SAN BERNABE, lon:-100.37752675, lat:25.77136484}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 9173825.87 | 9173825.87 | 9173825.87 | 3846478.06 | 3846478.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-12/20-CP, contratista:PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:9093794.54, importe_modificado:9093794.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2698.0}} | {1743703/proyecto_INICIO, 1743703/proyecto_PROCESO, 1743703/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NLE200301743694 | Proyecto de inversión | 1746025.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1746025.84, modificado:1586872.02}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE ASFALTO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA SAN BERNABÉ (F-51) EN CALLE PEZ TAMBOR - 38333 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 38333 | S | 1454 | 1397 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:587.0, meta_modificada:845.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PEZ TAMBOR COLONIA SAN BERNABÉ (F-51), 64109 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA NO REELECCION Y AVENIDA NO REELECCION, CALLE TRIANGULO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PEZ TAMBOR ENTRE AVENIDA NO REELECCIÓN Y A, lon:-100.3841871, lat:25.75426157}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 1586872.02 | 1586872.02 | 1586872.02 | 1524037.52 | 1524037.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-04/20-IR, contratista:SERVICIOS DE AGUA DLO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1524037.53, importe_modificado:1524037.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:845.0}} | {1743694/proyecto_INICIO, 1743694/proyecto_PROCESO, 1743694/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NLE200301743674 | Proyecto de inversión | 5029731.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5029731.78, modificado:5011853.36}} | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA CROC EN CALLE CÓDIGO LABORAL - 38290 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 38290 | S | 1360 | 1306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1701.0, meta_modificada:1693.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CODIGO LABORAL COLONIA CROC, 64200 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA JULIO A ROCA Y AVENIDA CAMINO REAL, CALLE HERMANOS FLORES MAGON LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE CÓDIGO LABORAL ENTRE AVENIDA JULIO A ROCA Y AV, lon:-100.37507394, lat:25.77727928}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 5011853.36 | 5011853.36 | 5011853.36 | 3078468.82 | 3078468.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-11/20-CP, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES GARCIA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:5013622.49, importe_modificado:5013622.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1693.0}} | {1743674/proyecto_INICIO, 1743674/proyecto_PROCESO, 1743674/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NLE200301743661 | Proyecto de inversión | 682602.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682602.79, modificado:671593.11}} | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA TIERRA PROPIA (F-35) EN CALLE TERCERA DE RUTEROS - 38259 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 38259 | S | 381 | 366 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA DE RUTEROS COLONIA TIERRA PROPIA (F-35), 64209 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SEGUNDA DE LOS COMERCIANTES Y CALLE DE LOS COMERCIANTES, CALLE PRIMERA DE LOS RUTEROS LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE TERCER, lon:-100.38293817, lat:25.79500628}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 671593.11 | 671593.11 | 671593.11 | 201125.81 | 201125.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-10/20-CP, contratista:GUERRERO SEGURA NESTOR, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:6764957.73, importe_modificado:6764957.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.0}} | {1743661/proyecto_INICIO, 1743661/proyecto_FIN, 1743661/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NLE200301743659 | Proyecto de inversión | 4237296.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4237296.46, modificado:4107624.13}} | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA TIERRA PROPIA (F-35) EN CALLE COLONOS - 38252 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 38252 | S | 929 | 893 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1521.0, meta_modificada:1469.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE COLONOS COLONIA TIERRA PROPIA (F-35), 64209 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA EPICALIA Y AVENIDA ENRIQUE RANGEL MELENDEZ, CALLE ALBA ROJA LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE COLONOS ENTRE EPICALIA Y ENRIQUE RANGEL M, lon:-100.37804089, lat:25.79075414}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 4107624.13 | 4107624.13 | 4107624.13 | 3193458.92 | 3193458.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-10/20-CP, contratista:GUERRERO SEGURA NESTOR, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:6764957.73, importe_modificado:6764957.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1469.28}} | {1743659/proyecto_INICIO, 1743659/proyecto_PROCESO, 1743659/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NLE200301743648 | Proyecto de inversión | 1964934.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1964934.94, modificado:1985207.39}} | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA ARTICULO 27 (F- 96) EN CALLE BERNARDINO DE RIVALDIVIA - 38226 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 38226 | S | 416 | 399 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:707.0, meta_modificada:735.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE BERNARDINO DE RIVALDIVIA COLONIA ARTICULO 27 (F-96), 64210 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA LA ESPERANZA Y AVENIDA CAMINO REAL, CALLE JOSE DE SAN MARTIN LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE BERNARDINO DE RIVALDIVIA , lon:-100.35408833, lat:25.75752039}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 1985207.39 | 1985207.39 | 1985207.39 | 1965750.11 | 1965750.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-10/20-CP, contratista:GUERRERO SEGURA NESTOR, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:6764957.73, importe_modificado:6764957.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:735.36}} | {1743648/proyecto_INICIO, 1743648/proyecto_PROCESO, 1743648/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NLE200301743639 | Proyecto de inversión | 6996000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6996000.0, modificado:6882165.98}} | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA EL PORVENIR EN CALLE APOLO - 38208 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 38208 | S | 918 | 882 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3052.0, meta_modificada:3052.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE APOLO COLONIA EL PORVENIR, 64206 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA CAMINO REAL Y CALLE BOLBOA, CALLE CLAROS LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE APOLO ENTRE AVENIDA CAMINO REAL Y CALLE BOLBOA EN LA COLONIA EL PORVENI, lon:-100.36719538, lat:25.76928794}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 6882165.98 | 6882165.98 | 6882165.98 | 3950798.15 | 3950798.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-07/20-CP, contratista:DESARROLLO CONSTRUCTIVO Y URBANISTICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:6884219.11, importe_modificado:6884219.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3052.0}} | {1743639/proyecto_INICIO, 1743639/proyecto_FIN, 1743639/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NLE200301743619 | Proyecto de inversión | 2943890.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2943890.6, modificado:2799440.59}} | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE ASFALTO EN MONTERREY NUEVO LEÓN VALLES DE SAN BERNABÉ I EN CALLE BACTERIÓLOGOS - 38167 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 38167 | S | 831 | 799 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE BACTERIOLOGOS COLONIA VALLES DE SAN BERNABÉ I, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ARBOLEDAS Y CALLE 29 DE NOVIEMBRE, CALLE ANALISTAS LA OBRA SE REALIZARA EN EL SECTOR LA ALIANZA EN CALLE BACTERIÓLOGOS ENTRE, lon:-100.40497111, lat:25.7905642}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 2799440.59 | 2799440.59 | 2799440.59 | 1677828.92 | 1677828.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-01/20-IR, contratista:MONQ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2799440.6, importe_modificado:2799440.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1650.0}} | {1743619/proyecto_INICIO, 1743619/proyecto_PROCESO, 1743619/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NLE200301743414 | Proyecto de inversión | 3405750 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3405750.0, modificado:1947794.35}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN COLONIA RESIDENCIAL LA LAGRIMA EN LA AVENIDA ANTIGUO CAMINO A VILLA DE SANTIAGO - 37711 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 37711 | S | 4461 | 4287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA ANTIGUO CAMINO A VILLA DE SANTIAGO COLONIA RESIDENCIAL LA LÁGRIMA, 64984 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LA VILLITA Y CALLE PASEO DEL ACUEDUCTO, CALLE PASEO DE LA HACIENDA LA OBRA SE REALIZARA EN EL CRUCE DE, lon:-100.24810889, lat:25.58878225}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 1947794.35 | 1947794.35 | 1947794.35 | 599980.3 | 599980.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-05/20-IR, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DEL PONIENTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1999934.35, importe_modificado:1999934.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:19.0}} | {1743414/proyecto_INICIO, 1743414/proyecto_PROCESO, 1743414/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NLE200301743607 | Proyecto de inversión | 3657195.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3657195.17, modificado:3863451.42}} | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA GLORIA MENDIOLA (TIERRA PROPIA) EN CALLE JUAN GARZA FERNÁNDEZ - 38143 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 38143 | S | 783 | 752 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE JUAN GARZA FERNANDEZ COLONIA GLORIA MENDIOLA (TIERRA PROPIA), 64219 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA LA ESPERANZA Y CALLE DERECHO DE HUELGA, CALLE APOLO LA OBRA SE REALIZARA EN EN CALLE JUAN GARZA FERNÁNDEZ E, lon:-100.36390601, lat:25.77065654}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 3863451.42 | 3863451.42 | 3863451.42 | 1399861.77 | 1399861.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-09/20-CP, contratista:INFRAESTRUCTURA MQ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:7150695.29, importe_modificado:7150695.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1743607/proyecto_INICIO, 1743607/proyecto_PROCESO, 1743607/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NLE200301743598 | Proyecto de inversión | 7975890 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7975890.0, modificado:7923039.53}} | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA EL PORVENIR EN CALLE APOLO - 38125 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 38125 | S | 538 | 517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3215.0, meta_modificada:3215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE APOLO COLONIA EL PORVENIR, 64206 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BOLBOA Y AVENIDA LA ESPERANZA, CALLE CLAROS LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE APOLO DE CALLE BOLBOA A LA AVENIDA LA ESPERANZA EN EL PORVENIR LA O, lon:-100.36550023, lat:25.77057296}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 7923039.53 | 7923039.53 | 7923039.53 | 3686854.8 | 3686854.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-08/20-CP, contratista:HUAJUCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:7924781.08, importe_modificado:7924781.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3215.0}} | {1743598/proyecto_INICIO, 1743598/proyecto_PROCESO, 1743598/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NLE200301743564 | Proyecto de inversión | 1369064.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1369064.84, modificado:488538.13}} | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA GLORIA MENDIOLA (TIERRA PROPIA) EN CALLE PETRA VILLARREAL - 38057 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 38057 | S | 714 | 686 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:399.0, meta_modificada:191.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PETRA VILLARREAL COLONIA GLORIA MENDIOLA (TIERRA PROPIA), 64219 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MEXICO Y , CALLE FRANCISCO ESCAMILLA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PETRA VILLARREAL ENTRE LA CALLE MEXICO Y A, lon:-100.36111213, lat:25.77375164}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 488538.13 | 488538.13 | 488538.13 | 488538.13 | 488538.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-06/20-CP, contratista:PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:8383327.56, importe_modificado:8383327.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.05}} | {1743564/proyecto_INICIO, 1743564/proyecto_PROCESO, 1743564/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NLE200301743552 | Proyecto de inversión | 2728829.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2728829.02, modificado:2706577.04}} | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE ASFALTO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA PORTAL DEL VALLE EN AVENIDA PORTAL DE LOS VALLES - 38035 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 38035 | S | 962 | 924 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1406.0, meta_modificada:1459.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA PORTAL DE LOS VALLES COLONIA PORTAL DEL VALLE, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA ANTIGUOS EJIDATARIOS Y CALLE BACTERIOLOGOS, CALLE CADENEROS LA OBRA SE REALIZARA EN EL SECTOR LA ALIANZA EN LA AVENIDA P, lon:-100.40620493, lat:25.78816846}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 2706577.04 | 2706577.04 | 2706577.04 | 2706577.04 | 2706577.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-06/20-CP, contratista:PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:8383327.56, importe_modificado:8383327.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1459.81}} | {1743552/proyecto_INICIO, 1743552/proyecto_PROCESO, 1743552/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NLE200301744530 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2098978.71}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA CERRO DE LA CAMPANA EN CALLE SIETE MARES - 40153 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 40153 | S | 503 | 483 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:209.0, meta_modificada:267.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SIETE MARES COLONIA CERRO DE LA CAMPANA, 64760 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUAN CAVAZOS Y CALLE LOS REYES, CALLE SAN SALVADOR LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE 7 MARES DE JUAN CAVAZOS A LOS REYES EN LA COLONIA, lon:-100.30266302, lat:25.63773764}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 2098978.71 | 2098978.71 | 2098978.71 | 2033353.45 | 2033353.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-03/20-IR, contratista:RAMIREZ VERASTEGUI ISIDRO RAMON, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2049259.8, importe_modificado:2049259.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.33}} | {1744530/proyecto_INICIO, 1744530/proyecto_PROCESO, 1744530/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NLE200301743532 | Proyecto de inversión | 4420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4420000.0, modificado:4418981.91}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN COLONIA FRANCISCO VILLA EN LA CALLE JUAN B. VARGAS Y EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY - 37990 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 37990 | S | 143 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:40.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE JUAN B VARGAS 602 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 64228 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSE ROCHA Y CALLE PRAXEDIS GINER, CALLE MANUEL BELGRANO SE CONSTRUIRÁ UN CUARTO DORMITORIO EN LA VIVIENDA UBICADA , lon:-100.35692395, lat:25.75295867}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 4418981.91 | 4418981.91 | 4418981.91 | 3060987.48 | 3060987.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-05/20-CP, contratista:CEREZO TORRES RAUL, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:4418981.91, importe_modificado:4418981.91}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:42.0}} | {1743532/proyecto_INICIO, 1743532/proyecto_FIN, 1743532/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NLE200301743519 | Proyecto de inversión | 8632785.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8632785.75, modificado:8619017.54}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN COLONIA PROVILEON SAN BERNABE EN LA CALLE NEZAHUALCOYOTL - 37963 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 37963 | S | 5041 | 4843 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3233.0, meta_modificada:3232.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE NEZAHUALCOYOTL COLONIA PROVILEON SAN BERNABÉ, 64217 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE IXTLXÓCHITL Y CALLE ACAMPICHTLI, CALLE XALTEMOC LA OBRA SE REALIZARA EN EL ESPACIO PUBLICO UBICADO EN CALLE NEZAHUALCÓYOTL EN, lon:-100.36390002, lat:25.76020578}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 8619017.54 | 8619017.54 | 8619017.54 | 3419118.25 | 3419118.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-04/20-CP, contratista:HTR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:8548322.87, importe_modificado:8548322.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3232.75}} | {1743519/proyecto_INICIO, 1743519/proyecto_FIN, 1743519/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NLE200301743497 | Proyecto de inversión | 6627898.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6627898.91, modificado:6498300.22}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN COLONIA REAL DE SAN BERNABE EN LA CALLE HIERRO - 37916 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 37916 | S | 3951 | 3797 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1805.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE HIERRO COLONIA REAL DE SAN BERNABÉ, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALISO Y CALLE DIRECTORES, LA OBRA SE REALIZARA EN EL ESPACIO PUBLICO UBICADO EN LA CALLE HIERRO ENTRE LAS CALLES ALISO Y DIRECTORES E, lon:-100.40921309, lat:25.78507045}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 6498300.22 | 6498300.22 | 6498300.22 | 6498300.22 | 6498300.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-03/20-CP, contratista:DESARROLLOS MAFERSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:6498355.81, importe_modificado:6498355.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {1743497/proyecto_INICIO, 1743497/proyecto_FIN, 1743497/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NLE200301743459 | Proyecto de inversión | 10743739.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.074373994E7, modificado:1.074372853E7}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN COLONIA SAN BERNABE EN AVENIDA LAS ROCAS - 37816 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 37816 | S | 3372 | 3240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4613.0, meta_modificada:4534.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS ROCAS COLONIA SAN BERNABÉ, 64100 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ANTRACITA Y CALLE DE LA HUERTA, CALLE ALABASTRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL ESPACIO PUBLICO UBICADO EN LA AVENIDA LAS ROCAS Y AVENIDA DE LA, lon:-100.37948597, lat:25.75923218}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 10743728.53 | 10743728.53 | 10743728.53 | 10743728.53 | 10743728.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-02/20-CP, contratista:CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.044841582E7, importe_modificado:1.044841582E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4534.38}} | {1743459/proyecto_INICIO, 1743459/proyecto_FIN, 1743459/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NLE200301743687 | Proyecto de inversión | 1950441.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950441.42, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE ASFALTO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA JARDINES DE LA MODERNA EN CALLE MANZANO - 38318 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 38318 | S | 73 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:876.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MANZANO COLONIA JARDINES DE LA MODERNA, 64536 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE VIA A TAMPICO, CALLE PERAL LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE MANZANO ENTRE LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y VÍA A T, lon:-100.28150776, lat:25.69410564}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1743687/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Proyecto no ejecutado - Importe a reintegrar, trimestre:4.0, usuario:luisfbernalr, fecha:2021-01-14}} | Sin observaciones
2020 | 4 | NLE200201710841 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}} | INTRODUCCION DE DRENAJE PLUVIAL LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ (FEDERAL) EN AVENIDA DE LA REPUBLICA ENTRE A. OROZCO Y PABLO LUNA EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | OP-PROAGUA-01/20-CP | N | 0 | 0 | 18000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:106.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. de la Republica & Calle Pablo Luna, Francisco Villa, 64228 Monterrey, N.L., México, lon:-100.3555368, lat:25.7525509}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. de la Republica & A. Orozco, Francisco Villa, 64228 Monterrey, N.L., México, lon:-100.35506, lat:25.7515055}} | 2020-06-09 | 2020-12-15 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 10659062.29 | 10659062.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-PROAGUA-01/20-CP, contratista:BUFETE URBANISTICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.992027258E7, importe_modificado:1.992027258E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.0}} | {1710841/proyecto_INICIO, 1710841/proyecto_PROCESO, 1710841/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NLE200301743629 | Proyecto de inversión | 2445238.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2445238.89, modificado:3124438.73}} | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA MUNICIPAL AMPLIACIÓN EN CALLE MONTAÑA - 38189 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 38189 | S | 271 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:795.0, meta_modificada:1002.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MONTAÑA COLONIA MUNICIPAL AMPLIACIÓN, 64218 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GERMAN DE IGLESIAS Y CALLE ANTONIO DE AYALA, CALLE HERA LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE MONTAÑA ENTRE GERMÁN DE IGLESIAS Y ANTONIO AYAL, lon:-100.3635422, lat:25.76838214}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 3124438.73 | 3124438.73 | 3124438.73 | 3124438.73 | 3124438.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-06/20-CP, contratista:PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:8383327.56, importe_modificado:8383327.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1002.22}} | {1743629/proyecto_INICIO, 1743629/proyecto_PROCESO, 1743629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NLE200301743579 | Proyecto de inversión | 2088735.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2088735.44, modificado:2310740.66}} | REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE DE CONCRETO EN MONTERREY NUEVO LEÓN EN LA COLONIA GLORIA MENDIOLA (TIERRA PROPIA) EN CALLE FRANCISCO ESCAMILLA - 38091 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 38091 | S | 803 | 772 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:759.0, meta_modificada:759.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ESCAMILLA COLONIA GLORIA MENDIOLA (TIERRA PROPIA), 64219 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DERECHO DE HUELGA Y CALLE TEOFILO MARTINEZ, CALLE PETRA VILLARREAL LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE FRANCISCO , lon:-100.36327131, lat:25.77225651}} | 2020-07-15 | 2020-12-31 | 2310740.66 | 2310740.66 | 2310740.66 | 2310740.66 | 2310740.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-06/20-CP, contratista:PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:8383327.56, importe_modificado:8383327.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:759.81}} | {1743579/proyecto_INICIO, 1743579/proyecto_PROCESO, 1743579/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
NLE200301743182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22401730.02 | 22400942.56
NLE200301743712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3206923.6 | 3206923.6
NLE200301743707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3623030.02 | 3287243.86
NLE200301743703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9173825.57 | 9173825.87
NLE200301743694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1746025.84 | 1586872.02
NLE200301743674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5029731.78 | 5011853.36
NLE200301743661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 682602.79 | 671593.11
NLE200301743659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4237296.46 | 4107624.13
NLE200301743648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1964934.94 | 1985207.39
NLE200301743639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6996000 | 6882165.98
NLE200301743619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2943890.6 | 2799440.59
NLE200301743414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3405750 | 1947794.35
NLE200301743607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3657195.17 | 3863451.42
NLE200301743598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7975890 | 7923039.53
NLE200301743564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1369064.84 | 488538.13
NLE200301743552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2728829.02 | 2706577.04
NLE200301744530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2100000 | 2098978.71
NLE200301743532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4420000 | 4418981.91
NLE200301743519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8632785.75 | 8619017.54
NLE200301743497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6627898.91 | 6498300.22
NLE200301743459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10743739.94 | 10743728.53
NLE200301743687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1950441.42 | 0
NLE200201710841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 20000000 | 20000000
NLE200301743629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2445238.89 | 3124438.73
NLE200301743579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2088735.44 | 2310740.66

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
NLE200301743182 | Metros lineales | 149 | 93
NLE200301743712 | Metros Cuadrados | 748 | 986.84
NLE200301743707 | Metros Cuadrados | 1120 | 1120
NLE200301743703 | Metros Cuadrados | 2934 | 2698
NLE200301743694 | Metros Cuadrados | 587 | 845
NLE200301743674 | Metros Cuadrados | 1701 | 1693
NLE200301743661 | Metros Cuadrados | 255 | 255
NLE200301743659 | Metros Cuadrados | 1521 | 1469.28
NLE200301743648 | Metros Cuadrados | 707 | 735.36
NLE200301743639 | Metros Cuadrados | 3052 | 3052
NLE200301743619 | Metros Cuadrados | 1650 | 1650
NLE200301743414 | Metros lineales | 19 | 19
NLE200301743607 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
NLE200301743598 | Metros Cuadrados | 3215 | 3215
NLE200301743564 | Metros Cuadrados | 399 | 191.05
NLE200301743552 | Metros Cuadrados | 1406 | 1459.81
NLE200301744530 | Metros Cuadrados | 209 | 267.33
NLE200301743532 | Vivienda | 40 | 42
NLE200301743519 | Metros Cuadrados | 3233 | 3232.75
NLE200301743497 | Metros Cuadrados | 1805 | 2500
NLE200301743459 | Metros Cuadrados | 4613 | 4534.38
NLE200301743687 | Metros Cuadrados | 876 | 0
NLE200201710841 | Metros lineales | 102 | 106
NLE200301743629 | Metros Cuadrados | 795 | 1002.22
NLE200301743579 | Metros Cuadrados | 759 | 759.81

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
NLE200301743182 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | AVENIDA LA REPUBLICA COLONIA FRANCISCO VILLA, 64228 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PABLO LOPEZ Y CALLE MANUEL BELGRANO, CALLE REPUBLICA LA OBRA SE REALIZARA EN AV DE LA REPUBLICA DE LA CALLE PABLO LOPEZ A LA CALLE | -100.356 | 25.7529
NLE200301743712 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE RUBEN JARAMILLO COLONIA GENARO ROJAS VÁZQUEZ, 64148 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GENARO VAZQUEZ Y CALLE ALBERTO ANAYA, CALLE ALBERTO ANAYA LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE RUBEN JARAMILLO ENTRE CALLE GENARO VA | -100.3594 | 25.7328
NLE200301743707 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE HERA COLONIA MUNICIPAL AMPLIACIÓN, 64218 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DERECHO DE HUELGA Y CALLE GERMAN DE IGLESIAS, CALLE PEDRO GUAJARDO LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE HERA ENTRE DERECHO DE HUELGA Y GERMÁN D | -100.3628 | 25.7693
NLE200301743703 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE BELLOTE COLONIA SAN BERNABÉ X (F-113), 64105 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MARCO Y CALLE MUSEROLA, AVENIDA CABEZADA LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE BELLOTE ENTRE LAS CALLES MARCO Y MUSEROLA COLONIA SAN BERNABE | -100.3775 | 25.7714
NLE200301743694 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE PEZ TAMBOR COLONIA SAN BERNABÉ (F-51), 64109 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA NO REELECCION Y AVENIDA NO REELECCION, CALLE TRIANGULO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PEZ TAMBOR ENTRE AVENIDA NO REELECCIÓN Y A | -100.3842 | 25.7543
NLE200301743674 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE CODIGO LABORAL COLONIA CROC, 64200 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA JULIO A ROCA Y AVENIDA CAMINO REAL, CALLE HERMANOS FLORES MAGON LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE CÓDIGO LABORAL ENTRE AVENIDA JULIO A ROCA Y AV | -100.3751 | 25.7773
NLE200301743661 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE TERCERA DE RUTEROS COLONIA TIERRA PROPIA (F-35), 64209 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SEGUNDA DE LOS COMERCIANTES Y CALLE DE LOS COMERCIANTES, CALLE PRIMERA DE LOS RUTEROS LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE TERCER | -100.3829 | 25.795
NLE200301743659 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE COLONOS COLONIA TIERRA PROPIA (F-35), 64209 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA EPICALIA Y AVENIDA ENRIQUE RANGEL MELENDEZ, CALLE ALBA ROJA LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE COLONOS ENTRE EPICALIA Y ENRIQUE RANGEL M | -100.378 | 25.7908
NLE200301743648 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE BERNARDINO DE RIVALDIVIA COLONIA ARTICULO 27 (F-96), 64210 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA LA ESPERANZA Y AVENIDA CAMINO REAL, CALLE JOSE DE SAN MARTIN LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE BERNARDINO DE RIVALDIVIA | -100.3541 | 25.7575
NLE200301743639 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE APOLO COLONIA EL PORVENIR, 64206 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA CAMINO REAL Y CALLE BOLBOA, CALLE CLAROS LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE APOLO ENTRE AVENIDA CAMINO REAL Y CALLE BOLBOA EN LA COLONIA EL PORVENI | -100.3672 | 25.7693
NLE200301743619 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE BACTERIOLOGOS COLONIA VALLES DE SAN BERNABÉ I, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ARBOLEDAS Y CALLE 29 DE NOVIEMBRE, CALLE ANALISTAS LA OBRA SE REALIZARA EN EL SECTOR LA ALIANZA EN CALLE BACTERIÓLOGOS ENTRE | -100.405 | 25.7906
NLE200301743414 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | AVENIDA ANTIGUO CAMINO A VILLA DE SANTIAGO COLONIA RESIDENCIAL LA LÁGRIMA, 64984 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LA VILLITA Y CALLE PASEO DEL ACUEDUCTO, CALLE PASEO DE LA HACIENDA LA OBRA SE REALIZARA EN EL CRUCE DE | -100.2481 | 25.5888
NLE200301743607 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE JUAN GARZA FERNANDEZ COLONIA GLORIA MENDIOLA (TIERRA PROPIA), 64219 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA LA ESPERANZA Y CALLE DERECHO DE HUELGA, CALLE APOLO LA OBRA SE REALIZARA EN EN CALLE JUAN GARZA FERNÁNDEZ E | -100.3639 | 25.7707
NLE200301743598 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE APOLO COLONIA EL PORVENIR, 64206 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE BOLBOA Y AVENIDA LA ESPERANZA, CALLE CLAROS LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE APOLO DE CALLE BOLBOA A LA AVENIDA LA ESPERANZA EN EL PORVENIR LA O | -100.3655 | 25.7706
NLE200301743564 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE PETRA VILLARREAL COLONIA GLORIA MENDIOLA (TIERRA PROPIA), 64219 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MEXICO Y , CALLE FRANCISCO ESCAMILLA LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PETRA VILLARREAL ENTRE LA CALLE MEXICO Y A | -100.3611 | 25.7738
NLE200301743552 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | AVENIDA PORTAL DE LOS VALLES COLONIA PORTAL DEL VALLE, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA ANTIGUOS EJIDATARIOS Y CALLE BACTERIOLOGOS, CALLE CADENEROS LA OBRA SE REALIZARA EN EL SECTOR LA ALIANZA EN LA AVENIDA P | -100.4062 | 25.7882
NLE200301744530 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE SIETE MARES COLONIA CERRO DE LA CAMPANA, 64760 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JUAN CAVAZOS Y CALLE LOS REYES, CALLE SAN SALVADOR LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE 7 MARES DE JUAN CAVAZOS A LOS REYES EN LA COLONIA | -100.3027 | 25.6377
NLE200301743532 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE JUAN B VARGAS 602 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 64228 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE JOSE ROCHA Y CALLE PRAXEDIS GINER, CALLE MANUEL BELGRANO SE CONSTRUIRÁ UN CUARTO DORMITORIO EN LA VIVIENDA UBICADA | -100.3569 | 25.753
NLE200301743519 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE NEZAHUALCOYOTL COLONIA PROVILEON SAN BERNABÉ, 64217 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE IXTLXÓCHITL Y CALLE ACAMPICHTLI, CALLE XALTEMOC LA OBRA SE REALIZARA EN EL ESPACIO PUBLICO UBICADO EN CALLE NEZAHUALCÓYOTL EN | -100.3639 | 25.7602
NLE200301743497 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE HIERRO COLONIA REAL DE SAN BERNABÉ, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ALISO Y CALLE DIRECTORES, LA OBRA SE REALIZARA EN EL ESPACIO PUBLICO UBICADO EN LA CALLE HIERRO ENTRE LAS CALLES ALISO Y DIRECTORES E | -100.4092 | 25.7851
NLE200301743459 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | AVENIDA LAS ROCAS COLONIA SAN BERNABÉ, 64100 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ANTRACITA Y CALLE DE LA HUERTA, CALLE ALABASTRO LA OBRA SE REALIZARA EN EL ESPACIO PUBLICO UBICADO EN LA AVENIDA LAS ROCAS Y AVENIDA DE LA | -100.3795 | 25.7592
NLE200301743687 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE MANZANO COLONIA JARDINES DE LA MODERNA, 64536 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE VIA A TAMPICO, CALLE PERAL LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE MANZANO ENTRE LAS CALLES FRANCISCO VILLA Y VÍA A T | -100.2815 | 25.6941
NLE200201710841 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Av. de la Republica & Calle Pablo Luna, Francisco Villa, 64228 Monterrey, N.L., México | -100.3555 | 25.7526
NLE200201710841 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Av. de la Republica & A. Orozco, Francisco Villa, 64228 Monterrey, N.L., México | -100.3551 | 25.7515
NLE200301743629 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE MONTAÑA COLONIA MUNICIPAL AMPLIACIÓN, 64218 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GERMAN DE IGLESIAS Y CALLE ANTONIO DE AYALA, CALLE HERA LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE MONTAÑA ENTRE GERMÁN DE IGLESIAS Y ANTONIO AYAL | -100.3635 | 25.7684
NLE200301743579 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE FRANCISCO ESCAMILLA COLONIA GLORIA MENDIOLA (TIERRA PROPIA), 64219 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE DERECHO DE HUELGA Y CALLE TEOFILO MARTINEZ, CALLE PETRA VILLARREAL LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE FRANCISCO | -100.3633 | 25.7723

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
NLE200301743182 | Obra | OP-R33-01/20-CP | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 21969886.63 | 2.196988663E7
NLE200301743712 | Obra | OP-R33-02/20-IR | SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 3150945.29 | 3150945.29
NLE200301743707 | Obra | OP-R33-09/20-CP | INFRAESTRUCTURA MQ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 7150695.29 | 7150695.29
NLE200301743703 | Obra | OP-R33-12/20-CP | PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 9093794.54 | 9093794.54
NLE200301743694 | Obra | OP-R33-04/20-IR | SERVICIOS DE AGUA DLO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 1524037.53 | 1524037.53
NLE200301743674 | Obra | OP-R33-11/20-CP | INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES GARCIA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 5013622.49 | 5013622.49
NLE200301743661 | Obra | OP-R33-10/20-CP | GUERRERO SEGURA NESTOR | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 6764957.73 | 6764957.73
NLE200301743659 | Obra | OP-R33-10/20-CP | GUERRERO SEGURA NESTOR | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 6764957.73 | 6764957.73
NLE200301743648 | Obra | OP-R33-10/20-CP | GUERRERO SEGURA NESTOR | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 6764957.73 | 6764957.73
NLE200301743639 | Obra | OP-R33-07/20-CP | DESARROLLO CONSTRUCTIVO Y URBANISTICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 6884219.11 | 6884219.11
NLE200301743619 | Obra | OP-R33-01/20-IR | MONQ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 2799440.6 | 2799440.6
NLE200301743414 | Obra | OP-R33-05/20-IR | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES DEL PONIENTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 1999934.35 | 1999934.35
NLE200301743607 | Obra | OP-R33-09/20-CP | INFRAESTRUCTURA MQ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 7150695.29 | 7150695.29
NLE200301743598 | Obra | OP-R33-08/20-CP | HUAJUCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 7924781.08 | 7924781.08
NLE200301743564 | Obra | OP-R33-06/20-CP | PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 8383327.56 | 8383327.56
NLE200301743552 | Obra | OP-R33-06/20-CP | PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 8383327.56 | 8383327.56
NLE200301744530 | Obra | OP-R33-03/20-IR | RAMIREZ VERASTEGUI ISIDRO RAMON | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 2049259.8 | 2049259.8
NLE200301743532 | Obra | OP-R33-05/20-CP | CEREZO TORRES RAUL | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 4418981.91 | 4418981.91
NLE200301743519 | Obra | OP-R33-04/20-CP | HTR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 8548322.87 | 8548322.87
NLE200301743497 | Obra | OP-R33-03/20-CP | DESARROLLOS MAFERSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 6498355.81 | 6498355.81
NLE200301743459 | Obra | OP-R33-02/20-CP | CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 10448415.82 | 1.044841582E7
NLE200201710841 | Obra | OP-PROAGUA-01/20-CP | BUFETE URBANISTICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 19920272.58 | 1.992027258E7
NLE200301743629 | Obra | OP-R33-06/20-CP | PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 8383327.56 | 8383327.56
NLE200301743579 | Obra | OP-R33-06/20-CP | PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 8383327.56 | 8383327.56

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
NLE200301743182 | 2020 | 4 | Metros lineales | 149 | 93 | 93 | 100
NLE200301743712 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 748 | 986.84 | 986.84 | 100
NLE200301743707 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 1120 | 1120 | 1120 | 100
NLE200301743703 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 2934 | 2698 | 2698 | 100
NLE200301743694 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 587 | 845 | 845 | 100
NLE200301743674 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 1701 | 1693 | 1693 | 100
NLE200301743661 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 255 | 255 | 255 | 100
NLE200301743659 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 1521 | 1469.28 | 1469.28 | 100
NLE200301743648 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 707 | 735.36 | 735.36 | 100
NLE200301743639 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 3052 | 3052 | 3052 | 100
NLE200301743619 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 1650 | 1650 | 1650 | 100
NLE200301743414 | 2020 | 4 | Metros lineales | 19 | 19 | 19 | 100
NLE200301743607 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1200 | 100
NLE200301743598 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 3215 | 3215 | 3215 | 100
NLE200301743564 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 399 | 191.05 | 191.05 | 100
NLE200301743552 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 1406 | 1459.81 | 1459.81 | 100
NLE200301744530 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 209 | 267.33 | 267.33 | 100
NLE200301743532 | 2020 | 4 | Vivienda | 40 | 42 | 42 | 100
NLE200301743519 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 3233 | 3232.75 | 3232.75 | 100
NLE200301743497 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 1805 | 2500 | 2500 | 100
NLE200301743459 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 4613 | 4534.38 | 4534.38 | 100
NLE200301743687 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 876 | 0 | 0 | 0
NLE200201710841 | 2020 | 4 | Metros lineales | 102 | 106 | 106 | 100
NLE200301743629 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 795 | 1002.22 | 1002.22 | 100
NLE200301743579 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 759 | 759.81 | 759.81 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".