## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Nuevo León | 25 | 1 | 52

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2016
Total: 25
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
NLE14140300387744 | Construcción De Drenaje Pluvial Col. Estanzuela. | FISM 14 DRENAJE P1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 25074485 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 8000 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
NLE14140300390714 | Rehabilitación De Pavimento Asfaltico Col Hermenegildo Galeana Sector La Alianza | FISM 14 REH PAV AS2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1416753 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 200 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
NLE14140300390736 | Rehabilitación De Pavimento Asfaltico Colonias En El Sector La Alianza | FISM 14 REH PAV AS3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6153123 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 570 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
NLE14140300390890 | Construcción De Techos Firme De Lámina Fibro-Cemento | FISM 14 CONS TECH1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 12844044 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 2215 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
NLE14140400430541 | Cecyte, Estanzuela, Monterrey | - | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2014 | 1538717 | 1640120 | 1640120 | 1640120 | 1640120 | 1640120 | 1640120 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150200534675 | Drenaje Pluvial En Calle Av. Eugenio Garza Sada De Lago Zumpango A Lago Erie (Lateral), Col. Lagos Del Boque | FISM 15-1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3262000 | 3262000 | 3262000 | 3210009 | 3207897 | 2179212 | 1930121 | 66.806 | 0 | Metros lineales | 1350 | 0 | 90 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro:
NLE15150200534716 | Drenaje Pluvial En Calle Sicilia De Florencia A Av. Constituyentes De Nuevo Leon En Col. Santa Fe | FISM 15-2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6582181 | 6582181 | 6582181 | 6489904 | 5481629 | 4483721 | 3736490 | 68.1191 | 0 | Metros lineales | 1350 | 0 | 90 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro:
NLE15150200534806 | Drenaje Pluvial En La Calle Emiliano Zapata De Antonio I. Villarreal A Francisco Murguia, Col. Venustiano Carranza | FISM 15-5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2825000 | 2825000 | 2825000 | 2748517 | 2588661 | 2588661 | 2588661 | 91.634 | 0 | Metros lineales | 1350 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra terminada / Registro:
NLE15150200534835 | Drenaje Pluvial Calle Camino De La Pradera, Calle Reyes Catolicos, Col. Arcos Del Sol Y Colonia Barrio Santa Isabel | FISM 15-6 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4449496 | 4442396 | 4442396 | 4442396 | 4442396 | 4442396 | 3242185 | 100 | 0 | Metros lineales | 1350 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra terminada / Registro:
NLE15150200537026 | Rehabilitacion De Centro De Salud En Av. Ruiz Cortines Entre Calles Tortola Y Pelicano, Col. Valle Verde 2º. Sector (Centro De Salud C.A.M.V.I.O) | FISM 15-10 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Salud | En Ejecución | 2015 | 509386 | 529589 | 529589 | 529589 | 529589 | 529589 | 240894 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra terminada / Registro:
NLE15150200537135 | Rehabilitacion De Centro De Salud En Calle Netzahualpilli, Entre Calles Ixtlixochitl Y Acamapichtli, Col. Provileon San Bernabe (Centro De Salud C.E.D.E.C.O. 8) | FISM 15-11 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Salud | En Ejecución | 2015 | 461190 | 424039 | 424039 | 424039 | 424039 | 424039 | 338565 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra terminada / Registro:
NLE15150200537200 | Drenaje Pluvial En La Calle Seguridad Social Entre Rutenio Y Alejandro De Rodas Y Conexión Arroyo, Col. Hacienda Mitras | FISM 15-8 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 11664324 | 11664325 | 11664325 | 11446686 | 9816591 | 9031939 | 9031939 | 77.4322 | 0 | Metros lineales | 1350 | 0 | 99 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro:
NLE15150200537298 | Rehabilitacion De Centro De Salud En Calle Veteranos De La Revolución Entre Calle 1913 Y Plan De Guadalupe, Col. Antonio I. Villarreal ( Centro De Salud Antonio I. Villarreal) | FISM 15-12 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Salud | En Ejecución | 2015 | 621192 | 590002 | 590002 | 590002 | 590002 | 590002 | 590002 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada / Registro:
NLE15150200537603 | Techos De Fibro-Cemento En Sector San Bernabe (Colonias Fomerrey 1, 112,113,114,115), Sector La Alianza, Colonias Francisco Villa, La Esperanza Y Fomerrey 35 | FISM 15-18 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3937032 | 3937032 | 3937032 | 3881751 | 3509646 | 3509646 | 3509646 | 89.1445 | 0 | Piezas | 600 | 0 | 98 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro:
NLE15150200537617 | Construccion De Cuartos Dormitorios Para El Mejoramiento En Calle Proyectistas Y Calle Arquitectos Entre Calle Pacifistas Y Tope, Col. La Marina (Parcela 61) | FISM 15-19 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3793891 | 3793892 | 3793892 | 3679701 | 3532851 | 1103910 | 1103910 | 29.097 | 0 | Piezas | 215 | 0 | 92 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro:
NLE15150200537627 | Construccion De Cuartos Para Baño Para El Mejoramiento En Calle Proyectistas Y Calle Arquitectos Entre Calle Pacifistas Y Tope, Col. La Marina (Parcela 61) | FISM 15-20 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2561530 | 2561530 | 2561530 | 2477734 | 2280824 | 743320 | 743320 | 29.0186 | 0 | Piezas | 215 | 0 | 95 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro:
NLE15150200537650 | Pavimentacion En Calle Proyectistas Y Calle Arquitectos Entre Calle Pacifistas Y Tope, Col. La Marina (Parcela 61) | FISM 15-21 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 845220 | 810341 | 810341 | 810341 | 810341 | 810341 | 700308 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra terminada / Registro:
NLE15150200537675 | Rehabilitacion De Pavimento En Calle Avena Entre Calles Felipe Zambrano Y Federal, Col Rene Alvarez. | FISM 15-22 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000416 | 1000417 | 1000417 | 985086 | 295246 | 295246 | 295246 | 29.5123 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra terminada / Registro:
NLE15150200537690 | Rehabilitacion De Pavimento En Calle Pedro Martinez Entre Calle Derecho De Huelga Y Av. La Esperanza, Col. Ampliacion Municipal | FISM 15-23 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1955652 | 1955653 | 1955653 | 1953934 | 587315 | 587315 | 587315 | 30.0317 | 0 | Metros Cuadrados | 190 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra terminada / Registro:
NLE15150200537703 | Rehabilitacion De Pavimento En Calle Juan Francisco Escamilla Entre Calles Teofilo Martinez Y Ruperto Davila, Col. Gloria Mendiola | FISM 15-24 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1387674 | 1387675 | 1387675 | 1363443 | 408518 | 408518 | 408518 | 29.439 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra terminada / Registro:
NLE15150200537715 | Rehabilitacion De Pavimento En Calle Apolo Entre Calles Teofilo Martinez Y Ruperto Davila, Col. Gloria Mendiola | FISM 15-25 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1387674 | 1387675 | 1387675 | 1362863 | 408518 | 408518 | 408518 | 29.439 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra terminada / Registro:
NLE15150200537727 | Rehabilitacion De Pavimento En Av. Portales De Los Valles Entre Av. Antiguos Ejidatarios Y Av. Las Torres, Sector La Alianza | FISM 15-26 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4975852 | 4975853 | 4975853 | 4903880 | 2828155 | 2828155 | 2828155 | 56.8376 | 0 | Metros Cuadrados | 470 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra terminada / Registro:
NLE15150200538460 | Introduccion De Agua Potable En Calle Proyectistas Y Calle Arquitectos Entre Calle Pacifistas Y Tope, Col. La Marina (Parcela 61) | FISM 15-16 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Obras Públicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 730936 | 862060 | 862060 | 862060 | 862060 | 862060 | 833560 | 100 | 0 | Piezas | 215 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra terminada / Registro:
NLE15160100631992 | Centro De Desarrollo Infantil, Monterrey | - | Nuevo León | Monterrey | Sagrados Corazones de Jesús y de María | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 2854508 | 4105200 | 0 | 2854508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100632042 | Centro De Desarrollo Infantil Monterrey | - | Nuevo León | Monterrey | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y DEPORTIVA DE NUEVO LEON | Educación | En Ejecución | 2015 | 2377750 | 5598000 | 0 | 2377750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.