## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Nuevo León | 72 | 1 | 52

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2017
Total: 72
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
NLE15150300580659 | Equipamiento Mecanico, Eléctrico Y Telemetría En Estación De Bombeo America Ii, Con (1) Un Equipo De Bombeo Tipo Turbina Vertical De 25 H.P. | I-RP-15001/144 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 600000 | 407972.84 | 407972.84 | 407972.84 | 407972.84 | 407972.84 | 405510.92 | 100 | 0 | Equipamiento | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL CONTRATO TUVO DISMINUCION QUEDA PENDIENTE PARA CERRARLO EN EL 4to TRIM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150300580690 | Introduccion De Red De Agua Potable Con 1,678 Metros Lineales De Tuberia De Policloruro De Vinilo Pvc C-900 Hidraulico Azul Rd-25 De 4" Ø, | I-RP-15001/146 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2250000 | 2214660.71 | 2214660.71 | 2214660.71 | 2214660.71 | 2214660.71 | 2201296.39 | 100 | 0 | Metros lineales | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL CONTRATO TUVO DISMINUCION QUEDA PENDIENTE PARA CERRARLO EN EL 4to TRIM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637484 | Equipamiento Mecánico, Eléctrico Y Telemetría En Estación De Bombeo San Martín, Con (1) Un Equipo De Bombeo Tipo Turbina Vertical De 100 H.P., Col. San Martín, En El Municipio De Monterrey, N. L | I-RP-15001/112 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1908326 | 1858197.46 | 1858197.46 | 1858197.46 | 1858197.46 | 1858197.46 | 1846984.19 | 100 | 0 | Equipamiento | 22000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE MODIFICO MONTO DEVENGADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637593 | Equipamiento Mecánico, Eléc Y De Control En Est Bombeo Satélite I Con 2 Eq Bombeo T/Turbina Vert 25 Hp Y En Est Bombeo Satélite Ii, Con 1 Eq Bombeo Ti/Turbina Vert De 40 H. P.Co Satélite Monterrey | I-RP-15001/147 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1472956 | 1368853.16 | 1368853.16 | 1368853.16 | 1368853.16 | 1368853.16 | 1360592.85 | 100 | 0 | Equipamiento | 18000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL CONTRATO TUVO DISMINUCION QUEDA PENDIENTE PARA CERRARLO EN EL 4to TRIM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637757 | Obra D: Quipamiento Mecanico, Eléct Y Telemetría E/Est Bom Cumbres Iv, 2 Eq Bom T/Turbina Vert De 60 Hp C/U, Calle Paseo De Las Olimpiadas, En La Col. Cumbres Ampliacion Segundo Sector, Monterrey 4/5 | I-RP-15001/1671 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1933023 | 1871753.97 | 1871753.97 | 1871753.97 | 1871753.97 | 1871753.97 | 1860458.94 | 100 | 0 | Equipamiento | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL CONTRATO TUVO DISMINUCION QUEDA PENDIENTE PARA CERRARLO EN EL 4to TRIM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637760 | Obra E: Equipam Mecanico, Eléct Y Telemetría En Est Bom Independencia Ii, 1 Eq Bom T/Turbina Vert 60 Hp C/U Const Cuarto De Control, Ucalle Jalisco Colonia Independencia, Monterrey 5/5 | I-RP-15001/1681 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1207467 | 1205483.63 | 1205483.63 | 1205483.63 | 1205483.63 | 1205483.63 | 1198209.11 | 100 | 0 | Equipamiento | 18000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL CONTRATO TUVO DISMINUCION QUEDA PENDIENTE PARA CERRARLO EN EL 4to TRIM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637977 | Constr De Línea De Condu De Agua Potab Con 950 Mts Lineales De Pvc C-900 Hidráulico Azul Rd-25 De 8"Ø, , Y 29 Tomas Domiciliarias, Col Los Cristales, 1a Etapa, En El Mpo. De Mty, N.L. (1/3) | I-RP-15001/174 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 861323 | 769604.46 | 769604.46 | 769604.46 | 769604.46 | 769604.46 | 764960.27 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL CONTRATO TUVO DISMINUCION QUEDA PENDIENTE PARA CERRARLO EN EL 4to TRIM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100637991 | Rehabi De Red De Agua Potable 910 Mts Lineales De Tub De Pvc Y 233 Mts Lineales De Tuberia De 6" Ø, Ambas Tub, Y 80 Tomas Domiciliarias, Fracc. Las Brisas, En El Mpo. De Mty, N.L. (2/2) | I-RP-15001/175 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 617171 | 588970.91 | 588970.91 | 588970.91 | 588970.91 | 588970.91 | 585416.74 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL CONTRATO TUVO DISMINUCION QUEDA PENDIENTE PARA CERRARLO EN EL 4to TRIM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15160100638008 | Intro Red Agua Pot 122.00 Mts Lineales Tub De Acero 4",553.00 Mts De Tub Acero 2", 59 Tomas Dom, Sendero Sur, Priv Las Lomas, 10 De Abril, Art 3 Y Calle Loma Alta, Col S. Ventana, Mpo De Mty. | I-RP-15001/176 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 807720 | 565342.47 | 565342.47 | 565342.47 | 565342.47 | 565342.47 | 561930.91 | 100 | 0 | Metros lineales | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EL CONTRATO TUVO DISMINUCION QUEDA PENDIENTE PARA CERRARLO EN EL 4to TRIM - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200679276 | Estación Bombeo Cumbres I, Consistente En Equip Mec, Eléct, Telemetría, El Sum E Inst 3 Equipos Bombeo Nvos Tipo Turbina Vertical P Un Gasto De 125 Lps.Con Motor 150 Hp, En El Mpio De Monterrey, N.L. | I-RP-16001/1115 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2749235 | 2771148.84 | 2771148.84 | 2771148.84 | 2771148.84 | 2771148.84 | 1929546.8 | 100 | 0 | Equipamiento | 3000 | 0 | 95.64 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200679835 | "A)Reubicación Red Dje San 95m Tub P.V.C. De Pared Estructurada Longitudinalmente Con Jta Hermética P Dje San De 12"" Y 8 Des Dom, Calle Gardenia Cruz Con Calle Limón, Col. Moderna, Mpio De Mty, Nl | I-RP-16001/1132 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 152557 | 283693.93 | 283693.93 | 283693.93 | 283693.89 | 283693.89 | 95914.65 | 100 | 0 | Metros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200679844 | "B) Reub Red Dje San 101m Tub P.V.C. De Pared Estructurada Anular Con Junta Hermética De 8""Ø, Y 15 Des Dom, En La Calle Priv. Cerezo Cruz Calle Mirto Ote. Y Clavel Ote., Col. Moderna, Mpio De Mty, Nl | I-RP-16001/1133 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 149743 | 106920.46 | 106920.46 | 106920.46 | 106920.46 | 106920.46 | 104355.36 | 100 | 0 | Metros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200679851 | "C) Reubicación Red Dje San 110m Tub P.V.C. De Pared Estructurada Longitudinalmente Con Junta Hermética 8""Ø Y 9 Des Dom, Calle Manzano Nte. Cruz Con Camelia Y Mirto, Col. Moderna, Mpio De Mty, N.L. | I-RP-16001/1134 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 118344 | 143002.5 | 143002.5 | 143002.5 | 143002.49 | 143002.49 | 142016.28 | 100 | 0 | Metros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200679856 | "D) Reub Red Dje San 101m Tub P.V.C. De Pared Estructurada Longitudinalmente Con Jta Hermé 8"", Y 18 Des Dom, Calle 5 De Febrero Cruz Con Calle Oaxaca Y Veracruz, Col. Independencia, Mpio De Mty, Nl | I-RP-16001/1135 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 137705 | 129045.96 | 129045.96 | 129045.96 | 129045.95 | 129045.95 | 125443.99 | 100 | 0 | Metros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200679864 | E)Reub Red Dje San 198m Tub P.V.C. De Pared Estructurada Longit Con Jta Hermética De 8""Ø Y 24 Des Dom, Calle Prol. Juárez Cruz Calz Victoria Y Av. Vicente Guerreo, Col. Sarabia, Mpio De Mty, N.L. | I-RP-16001/1136 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 197135 | 196481.62 | 196481.62 | 196481.62 | 196481.6 | 196481.6 | 195126.56 | 100 | 0 | Metros | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200679872 | "F)Reub Red Dje San 173m Tub P.V.C. De Pared Estruc Longit Con Jta Hermé P Dje San De 8""Ø Y 17 Des Dom, Calle Pablo A. De La Gza Y Calle José Martí, Col. Pablo A. De La Gza, En El Mpio De Mty, N.L. | I-RP-16001/1137 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 213337 | 230426.53 | 230426.53 | 230426.53 | 230426.52 | 230426.52 | 198447.84 | 100 | 0 | Metros | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200679878 | "G) Reubicación Red Dje San 142m Tub P.V.C. Con Jta Hermé De Pared Estruct Longit De 12""Ø, Y 23 Des Dom, Calle Idelfonso Vázquez Cruz Con Rafael Nájera Y Jesús M. Gza, Col. Fabriles, Mpio De Mty, Nl | I-RP-16001/1138 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 203352 | 251309.88 | 251309.88 | 251309.88 | 251309.86 | 251309.86 | 162231.85 | 100 | 0 | Metros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200679888 | "H)Reub Red Dje San 103m Tub P.V.C. Con Jta Hermética De Pared Estruct Longit De 8"" Ø, Y 20 Des Dom, Calle Fco. Beltrán Cruz Lucio Blanco Y Fco. Murguía, Col. Venustiano Carranza, Mpio De Mty, N.L. | I-RP-16001/1139 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 146766 | 143012.18 | 143012.18 | 143012.18 | 143012.17 | 143012.17 | 142025.9 | 100 | 0 | Metros | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200679900 | "I)Reubicación Red Dje San 60m Tub P.V.C. Jta Hermética De Pared Estructurada Longitudinalmente De 8""Ø, Y 14 Des Dom, Calle Juan Álvarez Cruz Calle Melchor Múzquiz, Col. Industrial, Mpio De Mty, Nl | I-RP-16001/1140 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 91982 | 97547.21 | 97547.21 | 97547.21 | 97547.21 | 97547.21 | 91046.86 | 100 | 0 | Metros | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200679903 | J)Reubicación Red Dje San 87m De Tubería P.V.C. Pared Sólida Serie 20 De 8"Ø Y 8 Descargas Domiciliarias, Av. San Angel Cruz Con Vallehermoso, Col. San Angel, Mpio De Mty, Nl | I-RP-16001/1141 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 127695 | 123884.46 | 123884.46 | 123884.46 | 123884.43 | 123884.43 | 123030.05 | 100 | 0 | Metros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160300741020 | Alivio De Ds 242ml. Tub Pvc Pared Solida Serie 20 De 8"Ø, 12ml. Tub De Pead Rd-21 De 8"Ø , 12ml. Tub A. Ced. 40 De 12"Ø Por Sist Hincado Y 12 Desc Dom, En La Col. Jardín-Obispado, Mpio Mty, N.L. | I-RP-16001/1174 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 487083.6 | 530777.81 | 530777.81 | 530777.81 | 530777.81 | 530777.81 | 483723.76 | 100 | 0 | Otros | 690 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160300741843 | Reubicación De Línea De Agua Potable De 20 Metros De Tubería De Acero De 4" Ø Y 18 Metros De Tubería De Acero De 6" Ø, En Ave. Felix U. Gomez C/C Calzada Madero, Col. Centro En Mty N.L. | I-RP-16001/144 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 175000 | 82220.46 | 82220.46 | 82220.46 | 82220.46 | 82220.46 | 0 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160300741863 | Reub Red Drenaje Sanitario 121.40 Mts De Tubería, Pvc Serie 20 De 12" Øy Demolición Y Reubicación De 5 Pozos De Visita En La Ave. Félix U. Gomez; Ave. Padre Mier Y Washington, Col. Centro En Mty N.L. | I-RP-16001/145 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 345000 | 347284.48 | 347284.48 | 347284.48 | 347283.33 | 347283.33 | 194951.5 | 99.9997 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160300741874 | Sum 100,000 Medidores (Micromedidor) Dom Tipo Vel, Trans Mag, Desig Del Medidor N 0.75"Nom 15mm. Disp Indicador Hermética Sellado O Encapsulado (Ana Y Dtal), P/Lec M3 , P/Area Metropolitana Mty, N.L. | O-ME-16001/11 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 12792480 | 12792480 | 12792480 | 12792480 | 12792480 | 12792480 | 12792480 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160300741887 | Sum 100,000 Med (Micromedidor) Dom Tipo Vel Chorro Múlti Cuerpo Sint, Trans Magn, Desig Med N1.5,2.5"Nom 15mm. Disp Indi Herm Sell O Encap(Ana Y Dtal),P/Lec M3 C/Ind Mín De Déc De L, P/Área Mty, N.L. | O-ME-16001/12 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 9802000 | 9802000 | 9802000 | 9802000 | 9802000 | 9802000 | 9802000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160300741917 | Sum De 22 Med (Macromedidor) Flujo Volumetrico Tipo Ultrasonico, Incluye Display Dtal, Botonera P/Confi,Tarjeta De Mem P/ Datalogger Interno, P/Ctrales Oper Area Metropolitana Y El Anillo Transf. | O-ME-16001/13 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1359009.6 | 1359009.6 | 1359009.6 | 1359009.6 | 1359009.6 | 1359009.6 | 1359009.6 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160300741932 | Sum De 1,000 Medidores (Macromedidor) Intrial T/Ultrasonico Trans Magnetica, Diam, Nominal 100 Mm, (Qn) 100 M3/H, P/Lec M3, Prep C/Tec P/Lec Rem Y Contar C/Dataloger. P/Area Metropolitana De Mty, Nl | O-ME-16001/14 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREYY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 8787580 | 9200596.26 | 9200596.26 | 9200596.26 | 9200596.26 | 9200596.26 | 9200596.26 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160300741969 | Sum De 20 Med (Macromedidor) P/Agua 4" Ø Tipo Vel, Uso Intrial Turb Hz, Clase Metrologica "B", C/Trans Mag, Registrador Hermé Sellado P/Lec M3 C/Ind Mín Reg De 10 L,P/Ctral Oper De Mcipios Foraneos. | O-ME-16002/11 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 43541 | 43541.3 | 43541.3 | 43541.3 | 43541.3 | 43541.3 | 43541.3 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160300741980 | Suministro De 15 Medidores (Macromedidor) Para Agua De 6" Ø De Tipo Velocidad, Uso Industrial, Clase Metrológica "B", S, P/Una Presión De Trabajo De 10 Bars, P/Ctral Oper De Mcipios Foraneos. | O-ME-16002/12 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 54784 | 54784.17 | 54784.17 | 54784.17 | 54784.17 | 54784.17 | 54784.17 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160300741999 | Sum De 20 Medidores (Macromedidor) P/Agua De 3" Ø De Tipo Velocidad, Uso Industrial, Turbina Hz, Clase Metrologica "B", Con Trans Mag, P/Presion D Trabajo De 10 Bars, P/Ctral Oper De Mcipios Foraneos. | O-ME-16002/13 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 40714 | 40713.91 | 40713.91 | 40713.91 | 40713.91 | 40713.91 | 40713.91 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160300742039 | Sum De 30 Medidores (Macromedidor) P/Agua De 2"Ø D Tipo Velocidad, Uso Industrial, Turbina Hz, Clase Metrologica "B", C/Trans Mag, P/Una Presion D Trabajo De 10 Bars, P/Ctral Oper De Mcipios Foraneos. | O-ME-16002/14 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 47799 | 47799.02 | 47799.02 | 47799.02 | 47799.02 | 47799.02 | 47799.02 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160300744222 | Construccion De La Sexta Etapa Del Drenaje Pluvial En Calle Luis Echeverria, Col. Valle De Santa Lucia, En El Municipio De Monterrey, Nuevo Leon | 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 12142481.25 | 3642744.38 | 3642744.38 | 3642744.38 | 24.285 | 0 | Kilómetro lineal | 10000 | 0 | 7 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16170100849812 | Sum De 30 Medidores (Macromedidor) P/Agua De 2"Ø D Tipo Velocidad, Uso Industrial, Turbina Hz, Clase Metrologica "B", C/Trans Mag, P/Una Presion D Trabajo De 10 Bars, P/Ctral Oper De Mcipios Foraneos | O-ME-16001/16 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3943814.4 | 3943814.4 | 3943814.4 | 3943814.4 | 3943814.4 | 3943814.4 | 3943814.4 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16170100851009 | Licenciamiento Arcgis Rf 597012 | C-AG-16000/11 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3975105.4 | 3975105.4 | 3975105.4 | 3975105.4 | 3975105.4 | 3975105.4 | 3975105.4 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16170100851013 | Servicios Profesionales Arcgis Rf 333011 | C-AG-16000/13 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2929208.22 | 2929208.22 | 2929208.22 | 2929208.22 | 2929208.22 | 2929208.22 | 2929208.22 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16170100851015 | Serv. Derecho De Uso Sw Arcgis Rf 317011 | C-AG-16000/15 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 836070 | 836070 | 836070 | 836070 | 836070 | 836070 | 836070 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16170100851019 | Servidor Scada Rf 515012 | C-AG-16000/17 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 202132.27 | 202132.27 | 202132.27 | 202132.27 | 202132.27 | 202132.27 | 202132.27 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16170100851116 | Servicios Profesionales Scada Rf 333011 | C-AG-16000/19 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1106082.68 | 1106082.68 | 1106082.68 | 1106082.68 | 1106082.68 | 1106082.68 | 1106082.68 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16170100851121 | Software Scada Rf 591012 | C-AG-16000/21 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 173066.2 | 173066.2 | 173066.2 | 173066.2 | 173066.2 | 173066.2 | 173066.2 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16170100851125 | Licencias Scada Rf 597012 | C-AG-16000/23 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 319765.6 | 319765.6 | 319765.6 | 319765.6 | 319765.6 | 319765.6 | 319765.6 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16170100851128 | Sistema Bpms Rf 597012 | C-AG-16000/25 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 375241.44 | 375241.44 | 375241.44 | 375241.44 | 375241.44 | 375241.44 | 375241.44 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16170100851136 | Servicios Profesionales Bpms Rf 333011 | C-AG-16000/27 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 93786 | 93786 | 93786 | 93786 | 93786 | 93786 | 93786 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16170100851139 | Equipo De Computo Rf 515012 | C-EL-16000/11 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 6841337.8 | 6841337.8 | 6841337.8 | 6841337.8 | 6841337.8 | 6841337.8 | 6841337.8 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16170100851143 | Servicios Profesionales Rf 333011 | C-EL-16000/13 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3849158.4 | 3849158.4 | 3849158.4 | 3849158.4 | 3849158.4 | 3849158.4 | 3849158.4 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16170100851147 | Servicio Derecho De Uso A Sw Rf 317011 | C-EL-16000/15 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2053200 | 2053200 | 2053200 | 2053200 | 2053200 | 2053200 | 2053200 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16170100851149 | 1er Etapa Mod Sistem Comercial Rf 591012 | C-EL-16000/17 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5872259.49 | 5872259.49 | 5872259.49 | 5872259.49 | 5872259.49 | 5872259.49 | 5872259.49 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16170100851150 | Modulo De Ordenes De Servicio Rf 591012 | C-EL-16000/19 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1183200 | 1183200 | 1183200 | 1183200 | 1183200 | 1183200 | 1183200 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16170100851153 | Actualizacion De Licencias Rf 597012 | C-EL-16000/21 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1395990.4 | 1395990.4 | 1395990.4 | 1395990.4 | 1395990.4 | 1395990.4 | 1395990.4 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16170100851160 | P. 17 Rf Sum Sopladores Arranc E Interr 562022 | S-DD-16001/12 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 6842378.37 | 6842378.37 | 6842378.37 | 6842378.37 | 6842378.37 | 6842378.37 | 6842378.37 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16170100851162 | P.17 Rf Instalacion Sopladores Arranc E Interr 562022 | S-DD-16001/121 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 106021.63 | 106021.63 | 106021.63 | 106021.63 | 106021.63 | 106021.63 | 106021.63 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16170100851164 | P. 28 Rf Sisstema Mezclado Lodos 562022 | S-DD-16001/14 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 11356400 | 11356400 | 11356400 | 11356400 | 11356400 | 11356400 | 11356400 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16170100851421 | P. 11 Rf Sum 55 Medidores 569012 | S-DD-16001/11 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1150314 | 1150314 | 1150314 | 1150314 | 1150314 | 1150314 | 1150314 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE17170200886016 | Construcción De Red Ap C/700 M Tub (Pvc) Awwa-C900 Hidráulico Azul Rd-25 De 4" Ø, Con Norma Oficial Mexicana Nom-001-Conagua-2011 Y 101 Tomas Domiciliarias. En La , En El Municipio De Mty, N.L. | I-RP-17001/111311 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 652893.73 | 652893.73 | 652893.73 | 652893.73 | 129229.46 | 129229.46 | 129223.34 | 19.7933 | 0 | Metros lineales | 1158 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE17170300964312 | A)Construcción Red Ap C/320 Ml Tub De Policloruro De Vinilo (Pvc) Awwa-C900 Hidráulico Azul Rd-25 De 4" Ø De Acuerdo A La Norma Oficial Mexicana Nom-001-Conagua-2011 Y 39 Tomas Domiciliarias. | I-RP-17001/11191 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 348990.91 | 348990.91 | 348990.91 | 348990.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 186 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE17170300964316 | B)Construcción Red Ap C/95 Ml Tub De Policloruro De Vinilo (Pvc) Awwa-C900 Hidráulico Azul Rd-25 De 4" Ø De Acuerdo A La Norma Oficial Mexicana Nom-001-Conagua-2011 Y 20 Tomas Domiciliarias. | I-RP-17001/111921 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 204318.95 | 204318.95 | 204318.95 | 204318.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 570 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE17170300964325 | C)Construcción Red Ds C/162 M Tub Pvc C/Junta Hermética, Pared Sólida Serie 20 De 8"Ø, De Acuerdo A Norma Of Mex Nom-001-Conagua-2011-Norma Mex Nmx-E-215/1-Scfi, Incluy Instalación De 7 Descargas Dom. | I-RP-17001/111931 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 297189.8 | 297189.8 | 297189.8 | 297189.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 730 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE17170300964330 | D)Construcción Red Ds C/393 M Tub Pvc C/Junta Hermética, Pared Sólida Serie 20 D 8" Ø, D Acuerdo A Norma Of Mex Nom-001-Conagua-2011-Norma Mex Nmx-E-215/1-Scfi, Incluy Instalación D 42 Descargas Dom. | I-RP-17001/111941 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 596751.8 | 596751.8 | 596751.8 | 596751.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 186 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE17170300964346 | Gastos De Viaje Y Viaticos Hospedaje En País | C-CS-17001/113 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1538.94 | 1538.94 | 1538.94 | 1538.94 | 1538.94 | 1538.94 | 1538.94 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE17170300964352 | Gts De Viaje Y Viat Alim En El País | C-CS-17001/117 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 871.62 | 871.62 | 871.62 | 871.62 | 871.62 | 871.62 | 871.62 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE17170300964355 | Pasaje Terrestre En El País | C-CS-17001/115 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 563.69 | 563.69 | 563.69 | 563.69 | 563.69 | 563.69 | 563.69 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE17170300964360 | Pasajes Aéreos En El País | C-CS-17001/111 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1680.26 | 1680.26 | 1680.26 | 1679.1 | 1679.1 | 1679.1 | 1679.1 | 99.931 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE17170300964396 | Constr Eb Ap C/Equip. Mec, Eléc Y Obra Civil, Crto Ctrol P/15 Lps., Alim Cárcamo Bomb C/Tub 254mm 10"Ø Y Long 90m, Red Ap 700ml Tub Ace Al Carbón 4" Ø, 1,400ml Tub Ace Al Carbón 6" Ø Y 115 Td. Mty, Nl | I-RP-17001/112111 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5971591.29 | 5971591.29 | 5971591.29 | 5971591.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1296 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE17170300964398 | Introducción De Red Ap 486 Ml Tub Pvc C900 Rd 25 De 6" Ø, 1,096ml Tub Pvc C900 Rd 25 De 4" Ø Y 265, Tomas Domiciliarias, En La Colonia Alianza La Realidad, En El Municipio De Monterrey, N.L. | I-RP-17001/112211 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1340879.7 | 1340879.7 | 1340879.7 | 1340879.7 | 354248.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1440 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE17170300964410 | Sum D 142,329 Medidores Dom T/Vel Chorro Múlt C/Cuerpo Sint, Trans Magnética, Desig D Medidor N1.5, 2.5,Ø Nom 15 Mm. Disp Indicador Herméticamente Sellado O Encapsulado (Analógico Y Digital) P/Lectura | O-PR-17001/11 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 18038793 | 18038793 | 18038793 | 12840780.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE17170300964416 | Suministro D 3,552 Medidores (Macromedidores) Industriales T/Ultrasonico Operado X Pila C/Dispositivo Indicador Hermeticamente Sellado O Encapsulado Ip68 P/Lectura M³ C/Indicacion Min D Decimas D Ltro | O-PR-17001/12 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 23536614.99 | 23536614.99 | 23536614.99 | 14967108.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE17170300964419 | Suministro De 98 Medidores Electromagneticos Alimentados Por Bateria, Tamaño De Cuerpo (Conexión) Electronica Integral Para Medidicon De Usuarios De Venta De Agua A Industrias En El Area Metropolitana | O-PR-17001/13 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3621156 | 3621156 | 3621156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE17170300964424 | Sum D 10,000 Medidores Dom T/Vel Chorro Multiple C/Cuerpo Sint, Trans Magnetica, Desig D Medidor N1.5,2.5ø Nom D 15 Mm. Dispositivo Indicador (Analogico Y Digiatal) P/Lectura En M³ | O-PR-17002/11 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1357934 | 1357934 | 1357934 | 902190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE17170300964429 | Instalacion Y Puesta En Servicio De Sistemas De Secado. Incluye Ademas La Instalacion Electrica Conforme A La Norma Nom-001-Sede Vigente. | S-PT-17001/11 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 42767232.42 | 42767232.42 | 42767232.42 | 42767232.42 | 42767232.37 | 23623804.54 | 23623804.54 | 55.2381 | 0 | Otros | 0 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE17170300964939 | Reproducidos (Comics, Lonas Y Material Educativo) Fortalecimientos Espacios Cultura Del Agua | C-CA-17001/215011 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Convenios | E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 537200 | 537200 | 537200 | 162667.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170300964948 | Materiales Ineditos, Reproducidos Y Adquiridos (Recursos Didacticos) | C-CA-17001/365011 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Convenios | E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 143600 | 143600 | 143600 | 143600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170300964954 | Formacion De Competencias (Talleres) Y Divulgacion Cultura Del Agua | C-CA-17001/383011 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Convenios | E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 277200 | 277200 | 277200 | 277200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170300969933 | Construccion De La Septima Etapa Del Drenaje Pluvial En Calle Luis Echeverria, Col. Valle De Santa Lucia, En El Municipio De Monterrey, Nuevo Leon | 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE MONTERREY | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 8343717.37 | 2157857.94 | 2157857.94 | 2157857.94 | 21.5786 | 0 | Metros lineales | 7500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.