## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Nuevo León | 61 | 1 | 52

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2017
Total: 61
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
NLE15150300580659 | Equipamiento Mecanico, Eléctrico Y Telemetría En Estación De Bombeo America Ii, Con (1) Un Equipo De Bombeo Tipo Turbina Vertical De 25 H.P. | I-RP-15001/144 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 600000 | 562510.29 | 562510.29 | 562510.29 | 407541.06 | 407541.06 | 405510.92 | 72.4504 | 0 | Equipamiento | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150300580690 | Introduccion De Red De Agua Potable Con 1,678 Metros Lineales De Tuberia De Policloruro De Vinilo Pvc C-900 Hidraulico Azul Rd-25 De 4" Ø, | I-RP-15001/146 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2250000 | 2220937.76 | 2220937.76 | 2220937.76 | 2214660.71 | 2214660.71 | 2201296.36 | 99.7174 | 0 | Metros lineales | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15160100637344 | Rehabilitación De 339 Metros Lineales De Red De Agua Potable De Tubería De Asbesto Cemento Clase A-7 De 4" Ø, Y 5 Tomas Domiciliarias, Independencia, En El Municipio De Monterrey, N. L. | I-RP-15001-118 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 125213 | 125212.84 | 125212.84 | 125212.84 | 125212.84 | 125212.84 | 124457.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 480 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15160100637398 | Equipamiento Mecánico, Eléctrico Y Telemetría En Estación De Bombeo Cumbres V, Dos Equipos De Bombeo Tipo Turbina Vertical De 40 Hp Col Cumbres Ampliación 2do Sector,Municipio De Monterrey, N. L. | I-RP-15001-120 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.PD. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1372425 | 1372425.45 | 1372425.45 | 1372425.45 | 1372425.37 | 1372425.37 | 1339121.3 | 100 | 0 | Equipamiento | 12000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15160100637484 | Equipamiento Mecánico, Eléctrico Y Telemetría En Estación De Bombeo San Martín, Con (1) Un Equipo De Bombeo Tipo Turbina Vertical De 100 H.P., Col. San Martín, En El Municipio De Monterrey, N. L | I-RP-15001/112 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1908326 | 1858197.46 | 1858197.46 | 1858197.46 | 1857975.63 | 1857975.63 | 1846984.19 | 99.9881 | 0 | Equipamiento | 22000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15160100637574 | Equipamiento Mecánico, Eléctr Y Telem P/Eq Bombeo T/Turbina Vertical Existentes En Est Bom. Colinas Ii Y 1 Eq Bombeo T/Turbina Vert 60 H.P. Est Bombeo Colinas Iii. Colinas D San Jerónimo Monterrey | I-RP-15001/113 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1191288 | 1191287.78 | 1191287.78 | 1191287.78 | 1191287.21 | 1191287.21 | 1184098.37 | 100 | 0 | Equipamiento | 18000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15160100637593 | Equipamiento Mecánico, Eléc Y De Control En Est Bombeo Satélite I Con 2 Eq Bombeo T/Turbina Vert 25 Hp Y En Est Bombeo Satélite Ii, Con 1 Eq Bombeo Ti/Turbina Vert De 40 H. P.Co Satélite Monterrey | I-RP-15001-147 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1472956 | 1472955.92 | 1472955.92 | 1472955.92 | 1368853.16 | 1368853.16 | 1360592.85 | 92.9324 | 0 | Equipamiento | 18000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15160100637618 | Equip Mecánico, Eléct Y De Ctrl Est De Bom Penal, Con 2 Motores Eléct 400 H.P/Bombas Vert, 2 Arranc Suaves De 500 Hp Y Transf 750 Kva Const 80 Ml Línea Eléct Prim Est Bom Tanq Penal Monterrey | I-RP-15001-149 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2679902 | 2679902.32 | 2679902.32 | 2679902.32 | 2017374.8 | 2017374.8 | 1760567.29 | 75.2779 | 0 | Equipamiento | 18000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15160100637757 | Obra D: Quipamiento Mecanico, Eléct Y Telemetría E/Est Bom Cumbres Iv, 2 Eq Bom T/Turbina Vert De 60 Hp C/U, Calle Paseo De Las Olimpiadas, En La Col. Cumbres Ampliacion Segundo Sector, Monterrey 4/5 | I-RP-15001-1671 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1933023 | 1933022.55 | 1933022.55 | 1933022.55 | 1871753.97 | 1871753.97 | 1860458.94 | 96.8304 | 0 | Equipamiento | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15160100637760 | Obra E: Equipam Mecanico, Eléct Y Telemetría En Est Bom Independencia Ii, 1 Eq Bom T/Turbina Vert 60 Hp C/U Const Cuarto De Control, Ucalle Jalisco Colonia Independencia, Monterrey 5/5 | I-RP-15001/1681 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1207467 | 1207466.56 | 1207466.56 | 1207466.56 | 1205483.63 | 1205483.63 | 1198209.11 | 99.8358 | 0 | Equipamiento | 18000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15160100637977 | Constr De Línea De Condu De Agua Potab Con 950 Mts Lineales De Pvc C-900 Hidráulico Azul Rd-25 De 8"Ø, , Y 29 Tomas Domiciliarias, Col Los Cristales, 1a Etapa, En El Mpo. De Mty, N.L. (1/3) | I-RP-15001/174 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 861323 | 861323.44 | 861323.44 | 861323.44 | 769194.99 | 769194.99 | 764960.27 | 89.3038 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15160100637991 | Rehabi De Red De Agua Potable 910 Mts Lineales De Tub De Pvc Y 233 Mts Lineales De Tuberia De 6" Ø, Ambas Tub, Y 80 Tomas Domiciliarias, Fracc. Las Brisas, En El Mpo. De Mty, N.L. (2/2) | I-RP-15001/175 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 617171 | 617170.82 | 617170.82 | 617170.82 | 588970.91 | 588970.91 | 585416.74 | 95.4308 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15160100638008 | Intro Red Agua Pot 122.00 Mts Lineales Tub De Acero 4",553.00 Mts De Tub Acero 2", 59 Tomas Dom, Sendero Sur, Priv Las Lomas, 10 De Abril, Art 3 Y Calle Loma Alta, Col S. Ventana, Mpo De Mty. | I-RP-15001/176 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 807720 | 807720.45 | 807720.45 | 807720.45 | 565342.47 | 565342.47 | 561930.91 | 69.9923 | 0 | Metros lineales | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15160100638242 | Reub De Red De Drenaje Sanitario Con 586 M Lineales De Tub P.V.C. 10" Ø Y , En La Av. Diego Diaz De Berlanga Cruz Con Ciudad De Los Angeles En El Mpo De Monterrey | I-RP-15001/183 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 693585 | 693585.37 | 693585.37 | 693585.37 | 660654.29 | 660654.29 | 656667.53 | 95.2521 | 0 | Metros lineales | 1478 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15160100638272 | Desmantelamiento Y Constr De Losa De Techo En Tanque De Almacenamiento San Bernabe I, Con Un Area De 2,287 M2,Ave. Paso Del Aguila, La Esperanza Y Los Aboytes, Col. Paso Del Águila, Mty, N.L. | I-RP-15001/184 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2153276 | 2153276.34 | 2153276.34 | 2153276.34 | 1914999.39 | 1914999.39 | 1903443.36 | 88.9342 | 0 | Metros Cuadrados | 1800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15160100638533 | Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Con 138 Metros De Tubería De P.V.C.8" Ø Y 28 Descargas Domiciliarias, En La Colonia Valle De Santa Lucia, En El Municipio De Monterrey, N.L. (2/3) | I-RP-15001/196 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 123480 | 123479.74 | 123479.74 | 123479.74 | 106041.61 | 106041.61 | 105401.69 | 85.8777 | 0 | Metros lineales | 170 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15160400826250 | Const Eq Mec Y Eléct Est Bombeo Ap,2 Bombas Vertical 5 L.P.S. 1 Carga 78m. C/U Sub Eléctrica, 1 Cuarto De Ctrl Y 1 Cuarto P/Pta Emerg, Inst 50 Ml Tub Acero 6" X Ced. 40 Col. Sierra Ventana , Mty N.L. | I-RP-15001/178 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1215130.68 | 1748225.92 | 1748225.92 | 1748225.92 | 1209817.56 | 1209817.56 | 1202516.78 | 69.2026 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200679276 | Estación Bombeo Cumbres I, Consistente En Equip Mec, Eléct, Telemetría, El Sum E Inst 3 Equipos Bombeo Nvos Tipo Turbina Vertical P Un Gasto De 125 Lps.Con Motor 150 Hp, En El Mpio De Monterrey, N.L. | I-RP-16001/1115 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2749235 | 2749234.99 | 2749234.99 | 2749234.99 | 1219610.14 | 1219610.14 | 1211199.05 | 44.3618 | 0 | Equipamiento | 3000 | 0 | 83.9 | Financiera: / Física: PRORROGA AL 30/06/2017 / Registro:
NLE16160200679835 | "A)Reubicación Red Dje San 95m Tub P.V.C. De Pared Estructurada Longitudinalmente Con Jta Hermética P Dje San De 12"" Y 8 Des Dom, Calle Gardenia Cruz Con Calle Limón, Col. Moderna, Mpio De Mty, Nl | I-RP-16001/1132 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 152557 | 124614.33 | 124614.33 | 124614.33 | 96580.74 | 96580.74 | 95914.65 | 77.5037 | 0 | Metros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA AL 30/06/2017 / Registro:
NLE16160200679844 | "B) Reub Red Dje San 101m Tub P.V.C. De Pared Estructurada Anular Con Junta Hermética De 8""Ø, Y 15 Des Dom, En La Calle Priv. Cerezo Cruz Calle Mirto Ote. Y Clavel Ote., Col. Moderna, Mpio De Mty, Nl | I-RP-16001/1133 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 149743 | 149742.68 | 149742.68 | 149742.68 | 105080.06 | 105080.06 | 104355.36 | 70.1738 | 0 | Metros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA AL 30/06/2017 / Registro:
NLE16160200679851 | "C) Reubicación Red Dje San 110m Tub P.V.C. De Pared Estructurada Longitudinalmente Con Junta Hermética 8""Ø Y 9 Des Dom, Calle Manzano Nte. Cruz Con Camelia Y Mirto, Col. Moderna, Mpio De Mty, N.L. | I-RP-16001/1134 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 118344 | 118344.3 | 118344.3 | 118344.3 | 115333.15 | 115333.15 | 114537.77 | 97.4556 | 0 | Metros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA AL 30/06/2017 / Registro:
NLE16160200679856 | "D) Reub Red Dje San 101m Tub P.V.C. De Pared Estructurada Longitudinalmente Con Jta Hermé 8"", Y 18 Des Dom, Calle 5 De Febrero Cruz Con Calle Oaxaca Y Veracruz, Col. Independencia, Mpio De Mty, Nl | I-RP-16001/1135 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 137705 | 126315.08 | 126315.08 | 126315.08 | 126315.08 | 126315.08 | 125443.99 | 100 | 0 | Metros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA AL 30/06/2017 / Registro:
NLE16160200679864 | E)Reub Red Dje San 198m Tub P.V.C. De Pared Estructurada Longit Con Jta Hermética De 8""Ø Y 24 Des Dom, Calle Prol. Juárez Cruz Calz Victoria Y Av. Vicente Guerreo, Col. Sarabia, Mpio De Mty, N.L. | I-RP-16001/1136 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 197135 | 212081.69 | 212081.69 | 212081.69 | 196481.6 | 196481.6 | 195126.56 | 92.6443 | 0 | Metros | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA AL 30/06/2017 / Registro:
NLE16160200679872 | "F)Reub Red Dje San 173m Tub P.V.C. De Pared Estruc Longit Con Jta Hermé P Dje San De 8""Ø Y 17 Des Dom, Calle Pablo A. De La Gza Y Calle José Martí, Col. Pablo A. De La Gza, En El Mpio De Mty, N.L. | I-RP-16001/1137 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 213337 | 213337.08 | 213337.08 | 213337.08 | 199825.92 | 199825.92 | 198447.84 | 93.6668 | 0 | Metros | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA AL 30/06/2017 / Registro:
NLE16160200679878 | "G) Reubicación Red Dje San 142m Tub P.V.C. Con Jta Hermé De Pared Estruct Longit De 12""Ø, Y 23 Des Dom, Calle Idelfonso Vázquez Cruz Con Rafael Nájera Y Jesús M. Gza, Col. Fabriles, Mpio De Mty, Nl | I-RP-16001/1138 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 203352 | 222172.91 | 222172.91 | 222172.91 | 163358.47 | 163358.47 | 162231.85 | 73.5276 | 0 | Metros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA AL 30/06/2017 / Registro:
NLE16160200679888 | "H)Reub Red Dje San 103m Tub P.V.C. Con Jta Hermética De Pared Estruct Longit De 8"" Ø, Y 20 Des Dom, Calle Fco. Beltrán Cruz Lucio Blanco Y Fco. Murguía, Col. Venustiano Carranza, Mpio De Mty, N.L. | I-RP-16001/1139 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 146766 | 146765.78 | 146765.78 | 146765.78 | 143012.17 | 143012.17 | 142025.9 | 97.4424 | 0 | Metros | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA AL 30/06/2017 / Registro:
NLE16160200679900 | "I)Reubicación Red Dje San 60m Tub P.V.C. Jta Hermética De Pared Estructurada Longitudinalmente De 8""Ø, Y 14 Des Dom, Calle Juan Álvarez Cruz Calle Melchor Múzquiz, Col. Industrial, Mpio De Mty, Nl | I-RP-16001/1140 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 91982 | 97547.21 | 97547.21 | 97547.21 | 91679.15 | 91679.15 | 91046.86 | 93.9844 | 0 | Metros | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA AL 30/06/2017 / Registro:
NLE16160200679903 | J)Reubicación Red Dje San 87m De Tubería P.V.C. Pared Sólida Serie 20 De 8"Ø Y 8 Descargas Domiciliarias, Av. San Angel Cruz Con Vallehermoso, Col. San Angel, Mpio De Mty, Nl | I-RP-16001/1141 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 127695 | 127694.67 | 127694.67 | 127694.67 | 123884.43 | 123884.43 | 123030.05 | 97.0161 | 0 | Metros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA AL 30/06/2017 / Registro:
NLE16160300741020 | Alivio De Ds 242ml. Tub Pvc Pared Solida Serie 20 De 8"Ø, 12ml. Tub De Pead Rd-21 De 8"Ø , 12ml. Tub A. Ced. 40 De 12"Ø Por Sist Hincado Y 12 Desc Dom, En La Col. Jardín-Obispado, Mpio Mty, N.L. | I-RP-16001/1174 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 487083.6 | 487083.61 | 487083.61 | 487083.61 | 487082.94 | 487082.94 | 483723.76 | 99.9999 | 0 | Otros | 690 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA AL 30/06/2017 / Registro:
NLE16160300741843 | Reubicación De Línea De Agua Potable De 20 Metros De Tubería De Acero De 4" Ø Y 18 Metros De Tubería De Acero De 6" Ø, En Ave. Felix U. Gomez C/C Calzada Madero, Col. Centro En Mty N.L. | I-RP-16001/144 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 175000 | 137868.75 | 137868.75 | 137868.75 | 82220.46 | 82220.46 | 0 | 59.6368 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA AL 30/06/2017 / Registro:
NLE16160300741863 | Reub Red Drenaje Sanitario 121.40 Mts De Tubería, Pvc Serie 20 De 12" Øy Demolición Y Reubicación De 5 Pozos De Visita En La Ave. Félix U. Gomez; Ave. Padre Mier Y Washington, Col. Centro En Mty N.L. | I-RP-16001/145 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 345000 | 332374.19 | 332374.19 | 332374.19 | 261035.12 | 261035.12 | 0 | 78.5365 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA AL 30/06/2017 / Registro:
NLE16160300741874 | Sum 100,000 Medidores (Micromedidor) Dom Tipo Vel, Trans Mag, Desig Del Medidor N 0.75"Nom 15mm. Disp Indicador Hermética Sellado O Encapsulado (Ana Y Dtal), P/Lec M3 , P/Area Metropolitana Mty, N.L. | O-ME-16001/11 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 12792480 | 12792480 | 12792480 | 12792480 | 12792480 | 12792480 | 12792480 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA AL 30/06/2017 / Registro:
NLE16160300741887 | Sum 100,000 Med (Micromedidor) Dom Tipo Vel Chorro Múlti Cuerpo Sint, Trans Magn, Desig Med N1.5,2.5"Nom 15mm. Disp Indi Herm Sell O Encap(Ana Y Dtal),P/Lec M3 C/Ind Mín De Déc De L, P/Área Mty, N.L. | O-ME-16001/12 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 9802000 | 9802000 | 9802000 | 9802000 | 9802000 | 9802000 | 9802000 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA AL 30/06/2017 / Registro:
NLE16160300741917 | Sum De 22 Med (Macromedidor) Flujo Volumetrico Tipo Ultrasonico, Incluye Display Dtal, Botonera P/Confi,Tarjeta De Mem P/ Datalogger Interno, P/Ctrales Oper Area Metropolitana Y El Anillo Transf. | O-ME-16001/13 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1359009.6 | 1359009.6 | 1359009.6 | 1359009.6 | 1359009.6 | 1359009.6 | 1359009.6 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA AL 30/06/2017 / Registro:
NLE16160300741932 | Sum De 1,000 Medidores (Macromedidor) Intrial T/Ultrasonico Trans Magnetica, Diam, Nominal 100 Mm, (Qn) 100 M3/H, P/Lec M3, Prep C/Tec P/Lec Rem Y Contar C/Dataloger. P/Area Metropolitana De Mty, Nl | O-ME-16001/14 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREYY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 8787580 | 9200596.26 | 9200596.26 | 9200596.26 | 9200596.26 | 9200596.26 | 9200596.26 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA AL 30/06/2017 / Registro:
NLE16160300741969 | Sum De 20 Med (Macromedidor) P/Agua 4" Ø Tipo Vel, Uso Intrial Turb Hz, Clase Metrologica "B", C/Trans Mag, Registrador Hermé Sellado P/Lec M3 C/Ind Mín Reg De 10 L,P/Ctral Oper De Mcipios Foraneos. | O-ME-16002/11 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 43541 | 43541.3 | 43541.3 | 43541.3 | 43541.3 | 43541.3 | 43541.3 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA AL 30/06/2017 / Registro:
NLE16160300741980 | Suministro De 15 Medidores (Macromedidor) Para Agua De 6" Ø De Tipo Velocidad, Uso Industrial, Clase Metrológica "B", S, P/Una Presión De Trabajo De 10 Bars, P/Ctral Oper De Mcipios Foraneos. | O-ME-16002/12 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 54784 | 54784.17 | 54784.17 | 54784.17 | 54784.17 | 54784.17 | 54784.17 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA AL 30/06/2017 / Registro:
NLE16160300741999 | Sum De 20 Medidores (Macromedidor) P/Agua De 3" Ø De Tipo Velocidad, Uso Industrial, Turbina Hz, Clase Metrologica "B", Con Trans Mag, P/Presion D Trabajo De 10 Bars, P/Ctral Oper De Mcipios Foraneos. | O-ME-16002/13 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 40714 | 40713.91 | 40713.91 | 40713.91 | 40713.91 | 40713.91 | 40713.91 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA AL 30/06/2017 / Registro:
NLE16160300742039 | Sum De 30 Medidores (Macromedidor) P/Agua De 2"Ø D Tipo Velocidad, Uso Industrial, Turbina Hz, Clase Metrologica "B", C/Trans Mag, P/Una Presion D Trabajo De 10 Bars, P/Ctral Oper De Mcipios Foraneos. | O-ME-16002/14 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 47799 | 47799.02 | 47799.02 | 47799.02 | 47799.02 | 47799.02 | 47799.02 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA AL 30/06/2017 / Registro:
NLE16160300744222 | Construccion De La Sexta Etapa Del Drenaje Pluvial En Calle Luis Echeverria, Col. Valle De Santa Lucia, En El Municipio De Monterrey, Nuevo Leon | 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 12142481.25 | 3642744.38 | 3642744.38 | 3642744.38 | 24.285 | 0 | Kilómetro lineal | 10000 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16170100849812 | Sum De 30 Medidores (Macromedidor) P/Agua De 2"Ø D Tipo Velocidad, Uso Industrial, Turbina Hz, Clase Metrologica "B", C/Trans Mag, P/Una Presion D Trabajo De 10 Bars, P/Ctral Oper De Mcipios Foraneos | O-ME-16001/16 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3286512 | 3943814.4 | 3943814.4 | 3943814.4 | 3943814.4 | 3943814.4 | 3943814.4 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA AL 30/06/2017 / Registro:
NLE16170100851009 | Licenciamiento Arcgis Rf 597012 | C-AG-16000/11 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3882885.4 | 3975105.4 | 3975105.4 | 3975105.4 | 3975105.4 | 3975105.4 | 3882885.4 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA AL 30/06/2017 / Registro:
NLE16170100851013 | Servicios Profesionales Arcgis Rf 333011 | C-AG-16000/13 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1977428.22 | 2929208.22 | 2929208.22 | 2929208.22 | 2929208.22 | 2929208.22 | 1977428.22 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA AL 30/06/2017 / Registro:
NLE16170100851015 | Serv. Derecho De Uso Sw Arcgis Rf 317011 | C-AG-16000/15 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 836070 | 836070 | 836070 | 836070 | 836070 | 836070 | 836070 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA AL 30/06/2017 / Registro:
NLE16170100851019 | Servidor Scada Rf 515012 | C-AG-16000/17 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 278400 | 278400 | 278400 | 278400 | 202132.27 | 202132.27 | 0 | 72.605 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA AL 30/06/2017 / Registro:
NLE16170100851116 | Servicios Profesionales Scada Rf 333011 | C-AG-16000/19 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 976140 | 1106082.68 | 1106082.68 | 1106082.68 | 1106082.68 | 1106082.68 | 0 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA AL 30/06/2017 / Registro:
NLE16170100851121 | Software Scada Rf 591012 | C-AG-16000/21 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 481400 | 481400 | 481400 | 481400 | 173066.2 | 173066.2 | 0 | 35.9506 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA AL 30/06/2017 / Registro:
NLE16170100851125 | Licencias Scada Rf 597012 | C-AG-16000/23 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 252880 | 319765.6 | 319765.6 | 319765.6 | 319765.6 | 319765.6 | 0 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA AL 30/06/2017 / Registro:
NLE16170100851128 | Sistema Bpms Rf 597012 | C-AG-16000/25 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 375241.44 | 375241.44 | 375241.44 | 375241.44 | 375241.44 | 375241.44 | 375241.44 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA AL 30/06/2017 / Registro:
NLE16170100851136 | Servicios Profesionales Bpms Rf 333011 | C-AG-16000/27 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 93786 | 93786 | 93786 | 93786 | 93786 | 93786 | 93786 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA AL 30/06/2017 / Registro:
NLE16170100851139 | Equipo De Computo Rf 515012 | C-EL-16000/11 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5885260 | 6841337.8 | 6841337.8 | 6841337.8 | 6841337.8 | 6841337.8 | 6841337.8 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA AL 30/06/2017 / Registro:
NLE16170100851143 | Servicios Profesionales Rf 333011 | C-EL-16000/13 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3849158.4 | 3849158.4 | 3849158.4 | 3849158.4 | 3849158.4 | 3849158.4 | 3849158.4 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA AL 30/06/2017 / Registro:
NLE16170100851147 | Servicio Derecho De Uso A Sw Rf 317011 | C-EL-16000/15 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2053200 | 2053200 | 2053200 | 2053200 | 2053200 | 2053200 | 2053200 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA AL 30/06/2017 / Registro:
NLE16170100851149 | 1er Etapa Mod Sistem Comercial Rf 591012 | C-EL-16000/17 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5872259.49 | 5872259.49 | 5872259.49 | 5872259.49 | 5872259.49 | 5872259.49 | 5872259.49 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA AL 30/06/2017 / Registro:
NLE16170100851150 | Modulo De Ordenes De Servicio Rf 591012 | C-EL-16000/19 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1183200 | 1183200 | 1183200 | 1183200 | 1183200 | 1183200 | 1183200 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA AL 30/06/2017 / Registro:
NLE16170100851153 | Actualizacion De Licencias Rf 597012 | C-EL-16000/21 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1395990.4 | 1395990.4 | 1395990.4 | 1395990.4 | 1395990.4 | 1395990.4 | 1395990.4 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA AL 30/06/2017 / Registro:
NLE16170100851160 | P. 17 Rf Sum Sopladores Arranc E Interr 562022 | S-DD-16001/12 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 6842378.37 | 6842378.37 | 6842378.37 | 6842378.37 | 6842378.37 | 6842378.37 | 6842378.37 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA AL 30/06/2017 / Registro:
NLE16170100851162 | P.17 Rf Instalacion Sopladores Arranc E Interr 562022 | S-DD-16001/121 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 106021.63 | 106021.63 | 106021.63 | 106021.63 | 106021.63 | 106021.63 | 106021.63 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA AL 30/06/2017 / Registro:
NLE16170100851164 | P. 28 Rf Sisstema Mezclado Lodos 562022 | S-DD-16001/14 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 11356400 | 11356400 | 11356400 | 11356400 | 11356400 | 11356400 | 11356400 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA AL 30/06/2017 / Registro:
NLE16170100851421 | P. 11 Rf Sum 55 Medidores 569012 | S-DD-16001/11 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1150314 | 1150314 | 1150314 | 1150314 | 1150314 | 1150314 | 1150314 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: PRORROGA AL 30/06/2017 / Registro:
NLE17170200886016 | Construcción De Red Ap C/700 M Tub (Pvc) Awwa-C900 Hidráulico Azul Rd-25 De 4" Ø, Con Norma Oficial Mexicana Nom-001-Conagua-2011 Y 101 Tomas Domiciliarias. En La , En El Municipio De Mty, N.L. | I-RP-17001/111311 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 652893.73 | 652893.73 | 652893.73 | 652893.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1158 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: LAS OBRAS A REALIZARSE CON RECURSO FEDERAL 2017, SE LICITARON EN JUNIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.