## Reporte final
DETALLE_PROYECTO CICLO | DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE | DETALLE_PROYECTO FOLIO | DETALLE_PROYECTO CATEGORIA | DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_ APROBADO | DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO | DETALLE_PROYECTO NOMBRE | DETALLE_PROYECTO ID_ ENTIDAD_RESPONSABLE | DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSABLE | DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSABLE | DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION | DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION | DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA | DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA | DETALLE_PROYECTO MUJERES | DETALLE_PROYECTO HOMBRES | DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS | DETALLE_PROYECTO METAS | DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA | DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS | DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO | DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO | AVANCE_FINANCIERO RECAUDADO | AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO | AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO | AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO | AVANCE_FINANCIERO PAGADO | AVANCE_FINANCIERO CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | FOTOS CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 4 | NLE230302241575 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:8305279.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES VAQUEROS Y TRAILEROS, EN LA COLONIA LA ALIANZA SECTOR O, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 56923 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 56923 | S | 1746 | 1790 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4695.0, meta_modificada:4512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE TRAILEROS INTERIOR SN COLONIA MISIÓN SAN BERNABÉ, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VAQUEROS Y CALLE TAXISTAS, AVENIDA SOLDADORES UBICADO ENTRE LAS CALLES VAQUEROS Y TRAILEROS EN LA COLONIA MISION SAN BERN, lon:-100.41739023, lat:25.78204672}} | 2023-07-31 | 2023-12-29 | 8305279.43 | 8305279.43 | 8305279.43 | 6701426.78 | 6701426.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-05/23-CP, contratista:GRUPO WELDOT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:6701426.78, importe_modificado:6701426.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4512.0}} | {2241575/proyecto_PROCESO, 2241575/proyecto_INICIO, 2241575/proyecto_FIN, 2241575/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | NLE230402273281 | Proyecto de inversión | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2147445.5}} | ALUMBRADO PÚBLICO EN SENDERO SIN NOMBRE SENDERO 2, DE 7A. AVENIDA HACIA LA PARTE SUPERIOR DEL CERRO, COLONIA CERRO DE LA CAMPANA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 55348 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 55348 | S | 81 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 7A. AVENIDA INTERIOR SN COLONIA CERRO DE LA CAMPANA, 64760 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CABALLERO Y , ANDADOR SAN ISIDRO EN SENDERO SIN NOMBRE SOBRE LA 7A. AVENIDA HACIA LA PARTE SUPERIOR DEL CERRO DE LA C, lon:-100.29901292, lat:25.63983912}} | 2023-08-07 | 2023-12-29 | 2147445.5 | 2147445.5 | 2147445.5 | 1678421.37 | 1678421.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-02/23-IR, contratista:CONSTRUCCIONES E IMPERMEABILIZACIONES DE MONTERREY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2148722.21, importe_modificado:2148722.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {2273281/proyecto_PROCESO, 2273281/proyecto_FIN, 2273281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | NLE230402273289 | Proyecto de inversión | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3449964.28}} | ALUMBRADO PÚBLICO EN SENDERO BERNARDO REYES, ENTRE CALLES SAN SALVADOR Y ENRIQUE HERRERA, COLONIA ALTAMIRA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 55987 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 55987 | S | 48 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:ANDADOR BERNARDO REYES INTERIOR SN COLONIA ALTAMIRA, 64750 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SAN SALVADOR Y CALLE ENRIQUE HERRERA, ANDADOR HILARIO MARTINEZ EN SENDERO BERNARDO REYES ENTRE LAS CALLES SAN SALVADOR Y ENR, lon:-100.30788459, lat:25.64237115}} | 2023-08-07 | 2023-12-29 | 3449964.28 | 3449964.28 | 3449964.28 | 1836450.15 | 1836450.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-03/23-IR, contratista:FABERCON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:3449972.17, importe_modificado:3449972.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:214.0}} | {2273289/proyecto_PROCESO, 2273289/proyecto_INICIO, 2273289/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | NLE230302257329 | Proyecto de inversión | 7600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600000.0, modificado:8401558.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ELVIRA RENTERÍA, ENTRE LAS CALLES MALDONADO Y ÁRBOL DE PÓLVORA, COLONIA INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 208171 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 208171 | S | 139 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:3154.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ELVIRA RENTERÍA COLONIA INDEPENDENCIA, 64720 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MALDONADO Y CALLE ÁRBOL DE PÓLVORA, LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE LLEVARA SOBRE LA CALLE ELVIRA RENTERÍA ENTRE LAS CALLES MALDON, lon:-100.30839365, lat:25.6478477}} | 2023-07-31 | 2023-12-29 | 8401558.81 | 8401558.81 | 8401558.81 | 2572468.56 | 2572468.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-09/23-CP, contratista:HTR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:7294018.81, importe_modificado:7294018.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3154.05}} | {2257329/proyecto_INICIO, 2257329/proyecto_FIN, 2257329/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | NLE230302257728 | Proyecto de inversión | 8500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8500000.0, modificado:7416025.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES EMPERADORES, VIRREYES Y CIRCUITO COLONIAL DE LA COLONIA, COLONIAL SAN BERNABÉ, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 210481 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 210481 | S | 77 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5105.0, meta_modificada:3797.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE EMPERADORES COLONIA COLONIAL SAN BERNABÉ, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VIRREYES Y CALLE CIRCUITO COLONIAL, LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SERA EN LA CALLE EMPERADORES ENTRE LAS CALLES VIRREYES Y CIRCU, lon:-100.39608725, lat:25.79011759}} | 2023-07-31 | 2023-12-29 | 7416025.78 | 7416025.78 | 7416025.78 | 4195084.13 | 4195084.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-04/23-CP, contratista:CONSTRUCCION Y DIRECCION DE OBRA AM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:7599611.26, importe_modificado:7599611.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3797.0}} | {2257728/proyecto_PROCESO, 2257728/proyecto_INICIO, 2257728/proyecto_PROCESO, 2257728/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | NLE230302257410 | Proyecto de inversión | 7600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600000.0, modificado:8101771.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CRUCE DE LAS CALLES PATRIMONIO Y MEZQUITES, COLONIA NUEVA ESTANZUELA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 208619 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 208619 | S | 59 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2437.0, meta_modificada:3264.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PATRIMONIO COLONIA NUEVA ESTANZUELA, 64988 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y CALLE CONGRESO NORTE, CALLE TESORERÍA LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE LA CALLE PATRIMONIO CRU, lon:-100.23720823, lat:25.58093759}} | 2023-07-31 | 2023-12-29 | 8101771.97 | 8101771.97 | 8101771.97 | 7172278.4 | 7172278.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-13/23-CP, contratista:EXCAVACIONES Y PAVIMENTOS PAG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:7173472.14, importe_modificado:7173472.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3264.25}} | {2257410/proyecto_INICIO, 2257410/proyecto_PROCESO, 2257410/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | NLE230302257421 | Proyecto de inversión | 7600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600000.0, modificado:7216610.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TEÓFILO MARTÍNEZ, A PARTIR DE LA CALLE LIC. ALFONSO SANTOS PALOMO EN DIRECCIÓN AL PONIENTE HASTA ENTRE TOPAR CON EL CERRO DEL TOPO CHICO, COLONIA CROC, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 208714 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 208714 | S | 260 | 292 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3450.0, meta_modificada:3252.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE TEÓFILO MARTÍNEZ COLONIA CROC, 64200 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LIC. ALFONSO SANTOS PALOMO Y CALLEJON ENCINO, CALLE ARTÍCULO 123 LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁN SOBRE LA CALLE TEÓFILO MARTÍNEZ DESDE LA, lon:-100.36658445, lat:25.77801667}} | 2023-07-31 | 2023-12-29 | 7216610.32 | 7216610.32 | 7216610.32 | 7216610.32 | 7216610.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-17/23-CP, contratista:EXCAVACIONES Y PAVIMENTOS PAG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:7216676.6, importe_modificado:7216676.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3252.83}} | {2257421/proyecto_INICIO, 2257421/proyecto_PROCESO, 2257421/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | NLE230302257447 | Proyecto de inversión | 11100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.11E7, modificado:9870101.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LOMA AZUL, ENTRE LAS CALLES CAÑÓN DE LAS FLORES Y LOMA VERDE, COLONIA LOMAS MODELO NORTE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 208849 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 208849 | S | 338 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3920.0, meta_modificada:3235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LOMA AZUL COLONIA LOMAS MODELO NORTE, 64159 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAÑON DE LAS FLORES Y CALLE LOMA VERDE, CALLE LOMA VERDE LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SERA SOBRE LA CALLE LOMA AZUL ENTRA LAS CALLES , lon:-100.35486573, lat:25.73049208}} | 2023-07-31 | 2023-12-29 | 9870101.52 | 9870101.52 | 9870101.52 | 3179728.42 | 3179728.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-15/23-CP, contratista:SERVICIOS POLISEMICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.059909473E7, importe_modificado:1.059909473E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3235.0}} | {2257447/proyecto_INICIO, 2257447/proyecto_FIN, 2257447/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | NLE230302257455 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4038825.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACIÓN JALISCO, ENTRE LAS CALLES LAGUNA DE GUZMÁN Y LAGO AZUL, COLONIA TANQUES DE GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 208895 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 208895 | S | 196 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1141.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN JALISCO COLONIA TANQUE DE GUADALUPE, 64730 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAGUNA DE GÚZMAN Y CALLE LAGO AZUL, LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ SOBRE LA CALLE PROLONGACIÓN JALISCO ENTRE LAS CAL, lon:-100.31561356, lat:25.65072404}} | 2023-08-07 | 2023-12-29 | 4038825.63 | 4038825.63 | 4038825.63 | 1151656.8 | 1151656.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-05/23-IR, contratista:ISIDRO RAMON RAMIREZ VERASTEGUI, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:3838856.02, importe_modificado:3838856.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1141.78}} | {2257455/proyecto_INICIO, 2257455/proyecto_PROCESO, 2257455/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | NLE230302257128 | Proyecto de inversión | 18400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.84E7, modificado:2.12623824E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE VAQUEROS, ENTRE LA AVENIDA LINCOLN Y LA CALLE 12 DE AGOSTO, COLONIA LA ALIANZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 207178 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 207178 | S | 124 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7125.0, meta_modificada:5788.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE VAQUEROS COLONIA LA ALIANZA, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA LINCOLN Y CALLE 12 DE AGOSTO, LA UBICACÓN DE DE LA OBRA ES SOBRE LA CALLE VAQUEROS ENTRE LA V. LINOLN Y LA CALLE 12 DE AGOSTO COLONIA LA A, lon:-100.42142402, lat:25.77291918}} | 2023-07-31 | 2023-12-29 | 21262382.4 | 21262382.4 | 21262382.4 | 16374926 | 16374926 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-01/23-CP, contratista:KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.750821116E7, importe_modificado:1.750821116E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5788.5}} | {2257128/proyecto_INICIO, 2257128/proyecto_PROCESO, 2257128/proyecto_INICIO, 2257128/proyecto_PROCESO, 2257128/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | NLE230302257898 | Proyecto de inversión | 5200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5200000.0, modificado:4902087.13}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES ELISEO B. SÁNCHEZ, RUPERTO DÁVILA Y HENEQUÉN, COLONIA GLORIA MENDIOLA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 211241 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Cultura | 211241 | S | 248 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2780.0, meta_modificada:2078.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ELISEO B. SÁNCHEZ COLONIA GLORIA MENDIOLA TIERRA PROPIA, 64219 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RUPERTO DÁVILA Y CALLE HENEQUÉN, CALLE TEÓFILO MARTÍNEZ LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE LLEVA EN LA CALLE ELISEO B, lon:-100.36059097, lat:25.77145922}} | 2023-07-31 | 2023-12-29 | 4902087.13 | 4902087.13 | 4902087.13 | 2246836.26 | 2246836.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-16/23-CP, contratista:NESTOR GUERRERO SEGURA, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:4902428.06, importe_modificado:4902428.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2078.0}} | {2257898/proyecto_INICIO, 2257898/proyecto_PROCESO, 2257898/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | NLE230302257177 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:1.078879183E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE VAQUEROS, ENTRE LAS CALLES PINTORES Y TRAILEROS, COLONIA LA ALIANZA SECTOR O, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 207444 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 207444 | S | 278 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6128.0, meta_modificada:6727.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE VAQUEROS COLONIA PROFESOR MIGUEL RAMOS ARIZPE SECTOR O ALIANZA, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PINTORES Y CALLE TRAILEROS, CALLE SOLDADORES LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS ES SOBRE LA CALLE VAQUEROS ENTRE , lon:-100.41822404, lat:25.78120049}} | 2023-07-31 | 2023-12-29 | 10788791.83 | 10788791.83 | 10788791.83 | 8160879.87 | 8160879.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-06/23-CP, contratista:TRES SOLUCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:8752640.27, importe_modificado:8752640.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6727.12}} | {2257177/proyecto_INICIO, 2257177/proyecto_PROCESO, 2257177/proyecto_FIN, 2257177/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | NLE230302257616 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1451314.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ELISEO B. SÁNCHEZ, ENTRE CALLE RUPERTO DÁVILA Y FINAL DE LA CALLE, COLONIA GLORIA MENDIOLA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 209978 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 209978 | S | 155 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:474.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ELISEO B. SÁNCHEZ COLONIA GLORIA MENDIOLA TIERRA PROPIA, 64219 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RUPERTO DÁVILA Y ANDADOR ELISEO B. SÁNCHEZ, PRIVADA JUAN GARZA FERNÁNDEZ LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE LLEVARÁ S, lon:-100.36008345, lat:25.77193204}} | 2023-08-21 | 2023-12-29 | 1451314.09 | 1451314.09 | 1451314.09 | 1451314.09 | 1451314.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-08/23-IR, contratista:CONSTRUCTORA NEXOS VILLARREAL Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1451588.34, importe_modificado:1451588.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:474.32}} | {2257616/proyecto_INICIO, 2257616/proyecto_PROCESO, 2257616/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | NLE230302257262 | Proyecto de inversión | 11500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.15E7, modificado:1.059478565E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SINALOA, ENTRE LAS CALLES 2 DE ABRIL E IGUALA, COLONIA NUEVO REPUEBLO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 207875 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 207875 | S | 119 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3800.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SINALOA COLONIA NUEVO REPUEBLO, 64700 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE IGUALA, CALLE SONORA LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS ES SOBRE LA CALLE SINALOA ENTRE LAS CALLES 2 DE ABRIL E IGUALA EN LA C, lon:-100.30355145, lat:25.6590296}} | 2023-07-31 | 2023-12-29 | 10594785.65 | 10594785.65 | 10594785.65 | 3178436.76 | 3178436.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-08/23-CP, contratista:CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.059478919E7, importe_modificado:1.059478919E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6000.0}} | {2257262/proyecto_INICIO, 2257262/proyecto_PROCESO, 2257262/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | NLE230302258690 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5886279.8}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PARQUE TLACOTA, ENTRE LA CALLE PARQUE QUETZALI Y LA AVENIDA CAMINO DEL PASTIZAL, COLONIA BARRIO DEL PARQUE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 215504 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 215504 | S | 39 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:407.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PARQUE TLACOTA COLONIA BARRIO DEL PARQUE, 64102 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PARQUE QUETZALI Y CALLE CAMINO DEL PASTIZAL, CALLE PARQUE CORA LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS ES SOBRE LA CALLE PARQUE TLACOTA ENTR, lon:-100.39824935, lat:25.78570248}} | 2023-07-31 | 2023-12-29 | 5886279.8 | 5886279.8 | 5886279.8 | 5542007.65 | 5542007.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-03/23-CP, contratista:SERVICIOS INTEGRADOS DE SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:5749974.8, importe_modificado:5749974.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:456.0}} | {2258690/proyecto_INICIO, 2258690/proyecto_PROCESO, 2258690/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | NLE230302258745 | Proyecto de inversión | 3400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400000.0, modificado:3221634.52}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 29 DE NOVIEMBRE ENTRE LA CALLE GRANADAS Y LA AVENIDA CAMINO DEL PASTIZAL COLONIA BALCONES DE SAN BERNABÉ EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 215868 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 215868 | S | 41 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:302.0, meta_modificada:169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 29 DE NOVIEMBRE COLONIA BALCONES DE SAN BERNABÉ, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GRANADAS Y CALLE CAMINO DEL PASTIZAL, AVENIDA DEL PALMAR LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS ES EN LA CALLE 29 DE NOVIEMBRE ENTRE, lon:-100.3947034, lat:25.79142031}} | 2023-08-07 | 2023-12-29 | 3221634.52 | 3221634.52 | 3221634.52 | 1188105.03 | 1188105.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-06/23-IR, contratista:MONQ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:3000049.12, importe_modificado:3000049.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.0}} | {2258745/proyecto_INICIO, 2258745/proyecto_PROCESO, 2258745/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | NLE230402277245 | Proyecto de inversión | 5800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5800000.0, modificado:6616256.02}} | RECONSTRUCCIÓN DE REJILLAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL QUE SE UBICAN EN LAS CALLES LAGO DE CHOLULA Y BAJA CALIFORNIA AMBAS EN SU CRUCE CON LA CALLE TRIUNFO DE LA REPÚBLICA COLONIA CANTERAS, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN. - 216636 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 216636 | S | 91 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LAGO DE CHOLULA Y BAJA CALIFORNIA COLONIA LAS CANTERAS, 64750 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 7 DE DICIEMBRE Y CALLE PASEO IRMA, CALLE PROLONGACIÓN CHIHUAHUA LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ EN LAS CALLES LAGO, lon:-100.313884, lat:25.64261223}} | 2023-07-31 | 2023-12-29 | 6616256.02 | 6616256.02 | 6616256.02 | 5316539.18 | 5316539.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-12/23-CP, contratista:PREFABRICADOS Y MATERIALES CYSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:5501392.9, importe_modificado:5501392.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {2277245/proyecto_INICIO, 2277245/proyecto_FIN, 2277245/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | NLE230402277280 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1353022.81}} | CONSTRUCCIÓN DE REJILLA DE CAPTACIÓN PLUVIAL EN EL CRUCE DE LA AVENIDA ANTIGUO CAMINO A VILLA DE SANTIAGO Y LA CALLE SANTA ANITA, COLONIA BOSQUES DE LA ESTANZUELA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEÓN. - 217937 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 217937 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA ANTIGUO CAMINO A VILLA DE SANTIAGO COLONIA BOSQUES DE LA ESTANZUELA, 64988 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE ENTREGA INMEDIATA, LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS ES EN LA AVENIDA ANTIGUO CAMIN, lon:-100.24688779, lat:25.58750631}} | 2023-08-21 | 2023-12-29 | 1353022.81 | 1353022.81 | 1353022.81 | 1043426.81 | 1043426.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-07/23-IR, contratista:CONSTRUCTORA JOMABE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1390581.51, importe_modificado:1390581.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2277280/proyecto_FIN, 2277280/proyecto_PROCESO, 2277280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | NLE230402277038 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:5347115.61}} | ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE UNIVERSO 2000, COLINDANTE AL MURO QUE DIVIDE LA COLONIA CON LAS INSTALACIONES DE KANSAS CITY, ENTRE LAS CALLES MANUEL ÁVILA CAMACHO Y EMILIO PORTES GIL, COLONIA LUIS ECHEVERRÍA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 212328 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 212328 | S | 64 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3600.0, meta_modificada:3649.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE UNIVERSO 2000 COLONIA LUIS ECHEVERRÍA (F-75), 64260 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO Y CALLE EMILIO PORTES GIL, CALLE MARCISO MENDOZA LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS ES EN LA CALLE UNIVERO 2000, lon:-100.32247548, lat:25.72112072}} | 2023-07-31 | 2023-12-29 | 5347115.61 | 5347115.61 | 5347115.61 | 4300031.23 | 4300031.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-14/23-CP, contratista:CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SANTA AURORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:4300032.04, importe_modificado:4300032.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3649.5}} | {2277038/proyecto_FIN, 2277038/proyecto_INICIO, 2277038/proyecto_PROCESO, 2277038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | NLE230402277074 | Proyecto de inversión | 26900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.69E7, modificado:2.287547588E7}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA CAMINO DEL PASTIZAL ENTRE CALLES ÉBANO Y ALIANZA SUR, COLONIA BARRIO ALAMEDA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 213264 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 213264 | S | 66 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1070.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO DEL PASTIZAL COLONIA BARRIO ALAMEDA, 64102 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ÉBANO Y CALLE ALIANZA SUR, AVENIDA DE LOS ASTROS LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS ES EN LA CALLE CAMINO DEL PASTIZAL ENTRE LAS CALL, lon:-100.40346852, lat:25.77744263}} | 2023-07-31 | 2023-12-29 | 22875475.88 | 22875475.88 | 22875475.88 | 7693238.42 | 7693238.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-02/23-CP, contratista:PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCION REGIOMONTANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2.564412806E7, importe_modificado:2.564412806E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1070.0}} | {2277074/proyecto_INICIO, 2277074/proyecto_PROCESO, 2277074/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | NLE230402285403 | Proyecto de inversión | 18112834 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8112834E7, modificado:1.86859456E7}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA CERRO DE LA CAMPANA, SECTOR 1, ZONA SUR DEL CERRO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 286217 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 286217 | S | 218 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:931.0, meta_modificada:545.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SAN SALVADOR COLONIA CERRO DE LA CAMPANA, 64760 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOS REYES Y ANDADOR JUAN CAVAZOS, CALLE SIETE MARES LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS ES EN LAS CALLES SAN SALVADOR SIETE MARES SANTA , lon:-100.30222337, lat:25.63793306}} | 2023-07-31 | 2023-12-29 | 18685945.6 | 18685945.6 | 18685945.6 | 5185018.43 | 5185018.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-11/23-CP, contratista:HUAJUCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:9094463.19, importe_modificado:9094463.19}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-10/23-CP, contratista:HUAJUCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:8188931.62, importe_modificado:8188931.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:545.0}} | {2285403/proyecto_INICIO, 2285403/proyecto_PROCESO, 2285403/proyecto_INICIO, 2285403/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | NLE230402281929 | Proyecto de inversión | 19350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.935E7, modificado:1.880574159E7}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE GUARDACOSTAS, DE AVENIDA SOLDADORES A CALLE VAQUEROS, COLONIA LA ALIANZA SECTOR O, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN - 268648 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 268648 | S | 490 | 525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1456.0, meta_modificada:885.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE GUARDACOSTAS COLONIA PROFESOR MIGUEL RAMOS ARIZPE SECTOR O ALIANZA, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA SOLDADORES Y CALLE VAQUEROS, CALLE TRAILEROS LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS ES SOBRE LA CALLE GUARDACOS, lon:-100.41718638, lat:25.78133182}} | 2023-07-31 | 2023-12-29 | 18805741.59 | 18805741.59 | 18805741.59 | 18017046.3 | 18017046.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-07/23-CP, contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA GUTIERREZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.848996549E7, importe_modificado:1.848996549E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:885.0}} | {2281929/proyecto_INICIO, 2281929/proyecto_FIN, 2281929/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | NLE230402273279 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1424594.24}} | ALUMBRADO PÚBLICO EN SENDERO SIN NOMBRE SENDERO 1, ENTRE CALLES 7A. AVENIDA Y 9A. AVENIDA, COLONIA CERRO DE LA CAMPANA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 55050 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 55050 | S | 32 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:84.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA CERRO DE LA CAMPANA, 64760 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 7A. AVENIDA Y CALLE 9A. AVENIDA, ANDADOR 8A. AVENIDA EN SENDERO SIN NOMBRE ENTRE CALLES 7A. AVENIDA Y 9A. AVENIDA EN LA COLONIA CERRO DE, lon:-100.29978591, lat:25.64045187}} | 2023-08-07 | 2023-12-29 | 1424594.24 | 1424594.24 | 1424594.24 | 1424594.24 | 1424594.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-01/23-IR, contratista:PROCURACION E IMPORTACIONES FREGMAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1424687.96, importe_modificado:1424687.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.9}} | {2273279/proyecto_INICIO, 2273279/proyecto_FIN, 2273279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 4 | NLE230402277018 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2499823.59}} | ALUMBRADO PÚBLICO EN SENDERO HILARIO MARTÍNEZ, ENTRE CALLES SAN SALVADOR Y PRIV. SAN AGUSTÍN, COLONIA ALTAMIRA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. - 211878 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Monterrey | 211878 | S | 59 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:ANDADOR HILARIO MARTÍNEZ COLONIA ALTAMIRA, 64750 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SAN SALVADOR Y CALLE PRIV. SAN AGUSTÍN, CALLE BERNARDO REYES LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN SENDERO HILARIO MARTÍNEZ ENTRE LAS CALLES S, lon:-100.30836363, lat:25.64275732}} | 2023-08-07 | 2023-12-29 | 2499823.59 | 2499823.59 | 2499823.59 | 2499823.59 | 2499823.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIS-FAISMUN-04/23-IR, contratista:RAUL CEREZO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2500088.76, importe_modificado:2500088.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:139.0}} | {2277018/proyecto_PROCESO, 2277018/proyecto_FIN, 2277018/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
NLE230302241575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7000000 | 8305279.43
NLE230402273281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2300000 | 2147445.5
NLE230402273289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3600000 | 3449964.28
NLE230302257329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7600000 | 8401558.81
NLE230302257728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8500000 | 7416025.78
NLE230302257410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7600000 | 8101771.97
NLE230302257421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7600000 | 7216610.32
NLE230302257447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11100000 | 9870101.52
NLE230302257455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000000 | 4038825.63
NLE230302257128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18400000 | 21262382.4
NLE230302257898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5200000 | 4902087.13
NLE230302257177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9000000 | 10788791.83
NLE230302257616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1451314.09
NLE230302257262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11500000 | 10594785.65
NLE230302258690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6000000 | 5886279.8
NLE230302258745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3400000 | 3221634.52
NLE230402277245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5800000 | 6616256.02
NLE230402277280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1353022.81
NLE230402277038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4500000 | 5347115.61
NLE230402277074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26900000 | 22875475.88
NLE230402285403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18112834 | 18685945.6
NLE230402281929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19350000 | 18805741.59
NLE230402273279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1424594.24
NLE230402277018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2700000 | 2499823.59

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
NLE230302241575 | Metros Cuadrados | 4695 | 4512
NLE230402273281 | Metros lineales | 130 | 135
NLE230402273289 | Metros lineales | 200 | 214
NLE230302257329 | Metros Cuadrados | 2500 | 3154.05
NLE230302257728 | Metros Cuadrados | 5105 | 3797
NLE230302257410 | Metros Cuadrados | 2437 | 3264.25
NLE230302257421 | Metros Cuadrados | 3450 | 3252.83
NLE230302257447 | Metros Cuadrados | 3920 | 3235
NLE230302257455 | Metros Cuadrados | 1320 | 1141.78
NLE230302257128 | Metros Cuadrados | 7125 | 5788.5
NLE230302257898 | Metros Cuadrados | 2780 | 2078
NLE230302257177 | Metros Cuadrados | 6128 | 6727.12
NLE230302257616 | Metros Cuadrados | 450 | 474.32
NLE230302257262 | Metros Cuadrados | 3800 | 6000
NLE230302258690 | Metros Cuadrados | 407 | 456
NLE230302258745 | Metros Cuadrados | 302 | 169
NLE230402277245 | Metros Cuadrados | 192 | 128
NLE230402277280 | Metros Cuadrados | 25 | 80
NLE230402277038 | Metros Cuadrados | 3600 | 3649.5
NLE230402277074 | Metros Cuadrados | 1100 | 1070
NLE230402285403 | Metros lineales | 931 | 545
NLE230402281929 | Metros Cuadrados | 1456 | 885
NLE230402273279 | Metros lineales | 80 | 84.9
NLE230402277018 | Metros lineales | 220 | 139

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
NLE230302241575 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE TRAILEROS INTERIOR SN COLONIA MISIÓN SAN BERNABÉ, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VAQUEROS Y CALLE TAXISTAS, AVENIDA SOLDADORES UBICADO ENTRE LAS CALLES VAQUEROS Y TRAILEROS EN LA COLONIA MISION SAN BERN | -100.4174 | 25.782
NLE230402273281 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE 7A. AVENIDA INTERIOR SN COLONIA CERRO DE LA CAMPANA, 64760 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CABALLERO Y , ANDADOR SAN ISIDRO EN SENDERO SIN NOMBRE SOBRE LA 7A. AVENIDA HACIA LA PARTE SUPERIOR DEL CERRO DE LA C | -100.299 | 25.6398
NLE230402273289 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | ANDADOR BERNARDO REYES INTERIOR SN COLONIA ALTAMIRA, 64750 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SAN SALVADOR Y CALLE ENRIQUE HERRERA, ANDADOR HILARIO MARTINEZ EN SENDERO BERNARDO REYES ENTRE LAS CALLES SAN SALVADOR Y ENR | -100.3079 | 25.6424
NLE230302257329 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE ELVIRA RENTERÍA COLONIA INDEPENDENCIA, 64720 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MALDONADO Y CALLE ÁRBOL DE PÓLVORA, LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE LLEVARA SOBRE LA CALLE ELVIRA RENTERÍA ENTRE LAS CALLES MALDON | -100.3084 | 25.6478
NLE230302257728 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE EMPERADORES COLONIA COLONIAL SAN BERNABÉ, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE VIRREYES Y CALLE CIRCUITO COLONIAL, LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SERA EN LA CALLE EMPERADORES ENTRE LAS CALLES VIRREYES Y CIRCU | -100.3961 | 25.7901
NLE230302257410 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE PATRIMONIO COLONIA NUEVA ESTANZUELA, 64988 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PRESIDENCIA MUNICIPAL Y CALLE CONGRESO NORTE, CALLE TESORERÍA LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE LA CALLE PATRIMONIO CRU | -100.2372 | 25.5809
NLE230302257421 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE TEÓFILO MARTÍNEZ COLONIA CROC, 64200 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LIC. ALFONSO SANTOS PALOMO Y CALLEJON ENCINO, CALLE ARTÍCULO 123 LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁN SOBRE LA CALLE TEÓFILO MARTÍNEZ DESDE LA | -100.3666 | 25.778
NLE230302257447 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE LOMA AZUL COLONIA LOMAS MODELO NORTE, 64159 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE CAÑON DE LAS FLORES Y CALLE LOMA VERDE, CALLE LOMA VERDE LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SERA SOBRE LA CALLE LOMA AZUL ENTRA LAS CALLES | -100.3549 | 25.7305
NLE230302257455 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE PROLONGACIÓN JALISCO COLONIA TANQUE DE GUADALUPE, 64730 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LAGUNA DE GÚZMAN Y CALLE LAGO AZUL, LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ SOBRE LA CALLE PROLONGACIÓN JALISCO ENTRE LAS CAL | -100.3156 | 25.6507
NLE230302257128 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE VAQUEROS COLONIA LA ALIANZA, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA LINCOLN Y CALLE 12 DE AGOSTO, LA UBICACÓN DE DE LA OBRA ES SOBRE LA CALLE VAQUEROS ENTRE LA V. LINOLN Y LA CALLE 12 DE AGOSTO COLONIA LA A | -100.4214 | 25.7729
NLE230302257898 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE ELISEO B. SÁNCHEZ COLONIA GLORIA MENDIOLA TIERRA PROPIA, 64219 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RUPERTO DÁVILA Y CALLE HENEQUÉN, CALLE TEÓFILO MARTÍNEZ LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE LLEVA EN LA CALLE ELISEO B | -100.3606 | 25.7715
NLE230302257177 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE VAQUEROS COLONIA PROFESOR MIGUEL RAMOS ARIZPE SECTOR O ALIANZA, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PINTORES Y CALLE TRAILEROS, CALLE SOLDADORES LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS ES SOBRE LA CALLE VAQUEROS ENTRE | -100.4182 | 25.7812
NLE230302257616 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE ELISEO B. SÁNCHEZ COLONIA GLORIA MENDIOLA TIERRA PROPIA, 64219 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE RUPERTO DÁVILA Y ANDADOR ELISEO B. SÁNCHEZ, PRIVADA JUAN GARZA FERNÁNDEZ LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE LLEVARÁ S | -100.3601 | 25.7719
NLE230302257262 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE SINALOA COLONIA NUEVO REPUEBLO, 64700 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE IGUALA, CALLE SONORA LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS ES SOBRE LA CALLE SINALOA ENTRE LAS CALLES 2 DE ABRIL E IGUALA EN LA C | -100.3036 | 25.659
NLE230302258690 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE PARQUE TLACOTA COLONIA BARRIO DEL PARQUE, 64102 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE PARQUE QUETZALI Y CALLE CAMINO DEL PASTIZAL, CALLE PARQUE CORA LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS ES SOBRE LA CALLE PARQUE TLACOTA ENTR | -100.3982 | 25.7857
NLE230302258745 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE 29 DE NOVIEMBRE COLONIA BALCONES DE SAN BERNABÉ, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE GRANADAS Y CALLE CAMINO DEL PASTIZAL, AVENIDA DEL PALMAR LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS ES EN LA CALLE 29 DE NOVIEMBRE ENTRE | -100.3947 | 25.7914
NLE230402277245 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE LAGO DE CHOLULA Y BAJA CALIFORNIA COLONIA LAS CANTERAS, 64750 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 7 DE DICIEMBRE Y CALLE PASEO IRMA, CALLE PROLONGACIÓN CHIHUAHUA LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ EN LAS CALLES LAGO | -100.3139 | 25.6426
NLE230402277280 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | AVENIDA ANTIGUO CAMINO A VILLA DE SANTIAGO COLONIA BOSQUES DE LA ESTANZUELA, 64988 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE ENTREGA INMEDIATA, LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS ES EN LA AVENIDA ANTIGUO CAMIN | -100.2469 | 25.5875
NLE230402277038 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE UNIVERSO 2000 COLONIA LUIS ECHEVERRÍA (F-75), 64260 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO Y CALLE EMILIO PORTES GIL, CALLE MARCISO MENDOZA LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS ES EN LA CALLE UNIVERO 2000 | -100.3225 | 25.7211
NLE230402277074 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE CAMINO DEL PASTIZAL COLONIA BARRIO ALAMEDA, 64102 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE ÉBANO Y CALLE ALIANZA SUR, AVENIDA DE LOS ASTROS LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS ES EN LA CALLE CAMINO DEL PASTIZAL ENTRE LAS CALL | -100.4035 | 25.7774
NLE230402285403 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE SAN SALVADOR COLONIA CERRO DE LA CAMPANA, 64760 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE LOS REYES Y ANDADOR JUAN CAVAZOS, CALLE SIETE MARES LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS ES EN LAS CALLES SAN SALVADOR SIETE MARES SANTA | -100.3022 | 25.6379
NLE230402281929 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | CALLE GUARDACOSTAS COLONIA PROFESOR MIGUEL RAMOS ARIZPE SECTOR O ALIANZA, 64103 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE AVENIDA SOLDADORES Y CALLE VAQUEROS, CALLE TRAILEROS LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS ES SOBRE LA CALLE GUARDACOS | -100.4172 | 25.7813
NLE230402273279 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | INTERIOR SN COLONIA CERRO DE LA CAMPANA, 64760 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE 7A. AVENIDA Y CALLE 9A. AVENIDA, ANDADOR 8A. AVENIDA EN SENDERO SIN NOMBRE ENTRE CALLES 7A. AVENIDA Y 9A. AVENIDA EN LA COLONIA CERRO DE | -100.2998 | 25.6405
NLE230402277018 | Nuevo León | Monterrey | Monterrey | ANDADOR HILARIO MARTÍNEZ COLONIA ALTAMIRA, 64750 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN ENTRE CALLE SAN SALVADOR Y CALLE PRIV. SAN AGUSTÍN, CALLE BERNARDO REYES LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN SENDERO HILARIO MARTÍNEZ ENTRE LAS CALLES S | -100.3084 | 25.6428

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
NLE230302241575 | Obra | SIS-FAISMUN-05/23-CP | GRUPO WELDOT, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 6701426.78 | 6701426.78
NLE230402273281 | Obra | SIS-FAISMUN-02/23-IR | CONSTRUCCIONES E IMPERMEABILIZACIONES DE MONTERREY, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 2148722.21 | 2148722.21
NLE230402273289 | Obra | SIS-FAISMUN-03/23-IR | FABERCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 3449972.17 | 3449972.17
NLE230302257329 | Obra | SIS-FAISMUN-09/23-CP | HTR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 7294018.81 | 7294018.81
NLE230302257728 | Obra | SIS-FAISMUN-04/23-CP | CONSTRUCCION Y DIRECCION DE OBRA AM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 7599611.26 | 7599611.26
NLE230302257410 | Obra | SIS-FAISMUN-13/23-CP | EXCAVACIONES Y PAVIMENTOS PAG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 7173472.14 | 7173472.14
NLE230302257421 | Obra | SIS-FAISMUN-17/23-CP | EXCAVACIONES Y PAVIMENTOS PAG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 7216676.6 | 7216676.6
NLE230302257447 | Obra | SIS-FAISMUN-15/23-CP | SERVICIOS POLISEMICOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 10599094.73 | 1.059909473E7
NLE230302257455 | Obra | SIS-FAISMUN-05/23-IR | ISIDRO RAMON RAMIREZ VERASTEGUI | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 3838856.02 | 3838856.02
NLE230302257128 | Obra | SIS-FAISMUN-01/23-CP | KAWAC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 17508211.16 | 1.750821116E7
NLE230302257898 | Obra | SIS-FAISMUN-16/23-CP | NESTOR GUERRERO SEGURA | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 4902428.06 | 4902428.06
NLE230302257177 | Obra | SIS-FAISMUN-06/23-CP | TRES SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 8752640.27 | 8752640.27
NLE230302257616 | Obra | SIS-FAISMUN-08/23-IR | CONSTRUCTORA NEXOS VILLARREAL Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 1451588.34 | 1451588.34
NLE230302257262 | Obra | SIS-FAISMUN-08/23-CP | CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 10594789.19 | 1.059478919E7
NLE230302258690 | Obra | SIS-FAISMUN-03/23-CP | SERVICIOS INTEGRADOS DE SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 5749974.8 | 5749974.8
NLE230302258745 | Obra | SIS-FAISMUN-06/23-IR | MONQ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 3000049.12 | 3000049.12
NLE230402277245 | Obra | SIS-FAISMUN-12/23-CP | PREFABRICADOS Y MATERIALES CYSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 5501392.9 | 5501392.9
NLE230402277280 | Obra | SIS-FAISMUN-07/23-IR | CONSTRUCTORA JOMABE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 1390581.51 | 1390581.51
NLE230402277038 | Obra | SIS-FAISMUN-14/23-CP | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES SANTA AURORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 4300032.04 | 4300032.04
NLE230402277074 | Obra | SIS-FAISMUN-02/23-CP | PROVEEDORA PARA LA CONSTRUCCION REGIOMONTANA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 25644128.06 | 2.564412806E7
NLE230402285403 | Obra | SIS-FAISMUN-11/23-CP | HUAJUCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 9094463.19 | 9094463.19
NLE230402285403 | Obra | SIS-FAISMUN-10/23-CP | HUAJUCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 8188931.62 | 8188931.62
NLE230402281929 | Obra | SIS-FAISMUN-07/23-CP | CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA GUTIERREZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 18489965.49 | 1.848996549E7
NLE230402273279 | Obra | SIS-FAISMUN-01/23-IR | PROCURACION E IMPORTACIONES FREGMAN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 1424687.96 | 1424687.96
NLE230402277018 | Obra | SIS-FAISMUN-04/23-IR | RAUL CEREZO TORRES | MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY | 2500088.76 | 2500088.76

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
NLE230302241575 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 4695 | 4512 | 4512 | 100
NLE230402273281 | 2023 | 4 | Metros lineales | 130 | 135 | 135 | 100
NLE230402273289 | 2023 | 4 | Metros lineales | 200 | 214 | 214 | 100
NLE230302257329 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 2500 | 3154.05 | 3154.05 | 100
NLE230302257728 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 5105 | 3797 | 3797 | 100
NLE230302257410 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 2437 | 3264.25 | 3264.25 | 100
NLE230302257421 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 3450 | 3252.83 | 3252.83 | 100
NLE230302257447 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 3920 | 3235 | 3235 | 100
NLE230302257455 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1320 | 1141.78 | 1141.78 | 100
NLE230302257128 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 7125 | 5788.5 | 5788.5 | 100
NLE230302257898 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 2780 | 2078 | 2078 | 100
NLE230302257177 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 6128 | 6727.12 | 6727.12 | 100
NLE230302257616 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 450 | 474.32 | 474.32 | 100
NLE230302257262 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 3800 | 6000 | 6000 | 100
NLE230302258690 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 407 | 456 | 456 | 100
NLE230302258745 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 302 | 169 | 169 | 100
NLE230402277245 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 192 | 128 | 128 | 100
NLE230402277280 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 25 | 80 | 80 | 100
NLE230402277038 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 3600 | 3649.5 | 3649.5 | 100
NLE230402277074 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1100 | 1070 | 1070 | 100
NLE230402285403 | 2023 | 4 | Metros lineales | 931 | 545 | 545 | 100
NLE230402281929 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1456 | 885 | 885 | 100
NLE230402273279 | 2023 | 4 | Metros lineales | 80 | 84.9 | 84.9 | 100
NLE230402277018 | 2023 | 4 | Metros lineales | 220 | 139 | 139 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".