## 01 S. Obras Públicas
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ESTADÍSTICA
No. | Descripción de la Obra |  | Noviembre 2015 | Diciembre 2015 | Enero 2016 | Febrero 2016 | Marzo 2016 | Abril 2016 | Mayo 2016 | Junio 2016 | Julio 2016 | Agosto 2016 | Septiembre 2016 | Octubre 2016 | Noviembre 2016 | Diciembre 2016 | Enero 2017 | Febrero 2017 | Marzo 2017 | Abril 2017 | Mayo 2017 | Junio 201 | Julio 2017 | Agosto 2017 | Septiembre 2017 | Octubre 2017 | Noviembre 2017 | Diciembre 2017
1 | Administración 2015-2018 |  | Obras en Proceso 2015 |  | Obras en Proceso 2016 | [11 empty] | Obras en Proceso 2017
1.1 | Rehabilitacion de parques públicos Sierra Madre y Llanura Blanca en col. Barrio del Prado en Monterrey, N.L. | Programado
1.11 |  | Real |  | 100%
1.2 | Construccion de parque público Estilistas en col. José María Morelos, la Alianza y rehabilitación del parque publico Periodistas México en col. Periodistas de México, en Monterrey, N.L | Programado
1.21 |  | Real |  | 100%
1.3 | Construcción en preparatoria tecnica "general emiliano zapata", col. Sector Heróico(terracerias y cimentación de edificio "Armando Zurita") y escuela primaria "Miguel Hidalgo", col. Sector Heróico (comedor escolar), en Monterrey, N.L. | Programado
1.31 |  | Real |  |  |  |  | 100%
1.4 | Construcción de escuela primaria "José Martí", col. Fomerrey 112 (cancha de futbol 7), en escuela primaria "Cuauhtemoc", col. Ampliación Lomas Modelo (comedor escolar) y en kinder "Elena Hurta", col. 1 de Junio (construcción de aula) | Programado
1.41 |  | Real | [5 empty] | 100%
1.5 | Elaboración y/o maquilado de concreto asfaltico en planta, para la rehabilitación de pavimento en diversas vialidades del Municipio de Monterrey, N.L. con excepción de la emulsion asfaltica ac-20, incluye lo suguiente: piedra caliza triturada, tamaño maximo especifico, herramientas, mano de obra, maquinaria, equipo y todo lo necesario para sucorrecta y total elaboración | Programado
1.51 |  | Real |  |  |  |  | 100%
1.6 | Rehabilitación integral de la superficie de rodamiento en calles y avenidas de la Ciudad de Monterrey, n.l. | Programado
1.61 |  | Real | [25 empty] | 85%
1.7 | Estudios de Ingeniería de Tránsito, Topografía, Hidrología, Mecánica de Suelos, Geotecnia, Socioeconómico y de Obras Inducidas para la Modernización del Distribuidor Vial ubicado en la Av. Gonzalitos en su entronque con la Av. Pablo González Garza (Fleteros), Col. San Jerónimo, en el Municipio de Monterrey, N.L. | Programado
1.71 |  | Real | [11 empty] | 100%
1.8 | Estudios de Ingeniería de Tránsito, Topografía, Hidrología, Mecánica de Suelos, Geotecnia, Socioeconómico y de Obras Inducidas para la Modernización del Distribuidor Vial ubicado en la Av. Prolongación Madero y su cruce con Av. Churubusco, Col. Churubusco, en el Municipio de Monterrey, N.L. | Programado
1.81 |  | Real | [11 empty] | 100%
1.9 | Estudios de Ingeniería de Tránsito, Topografía, Hidrología, Mecánica de Suelos, Geotecnia, Socioeconómico y de Obras Inducidas para la Modernización del Distribuidor Vial ubicado en la Av. Revolución en su cruce con Av. Alfonso Reyes, Colonia Contry San Juanito, en el Municipio de Monterrey, N.L. | Programado
1.91 |  | Real | [11 empty] | 100%
1.1 | Estudios de Ingeniería de Tránsito, Topografía, Hidrología, Mecánica de Suelos, Geotecnia, Socioeconómico y de Obras Inducidas para la Modernización del Distribuidor Vial ubicado en la Av. Eugenio Garza Sada en su cruce con Av. Lázaro Cárdenas, Col. La Condesa, en el Municipio de Monterrey, N.L. | Programado
1.11 |  | Real | [11 empty] | 100%
1.11 | Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Construcción de Paso a Desnivel en la Intersección a la Av. Lázaro Cárdenas y Río Nazas, Colonia Valle del Mirador, en el Municipio de Monterrey, N.L. | Programado
1.12 |  | Real | [11 empty] | 100%
1.12 | Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Construcción de Paso a Desnivel en la Intersección de la Av. Churubusco y su cruce de FFCC Vía Tampico-Gómez Palacio, Colonia Santa Fe, en el Municipio de Monterrey, N.L. | Programado
1.13 |  | Real | [11 empty] | 100%
1.13 | Construcción de Muro de Contención en Calle Los Villa entre los Cardona y Valle del Sol, Col. Paso del Águila, Municipio de Monterrey, N.L. | Programado
1.14 |  | Real | [25 empty] | 90%
1.14 | Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Construcción de Paso Deprimido en la Intersección de la Av. Bernardo Reyes y su cruce de FFCC Vía Tampico-Gómez Palacio (Av. Luis Mora), Colonia Industrial, en el Municipio de Monterrey, N.L. | Programado
1.15 |  | Real | [11 empty] | 100%
1.15 | CONSTRUCCIÓN DE SEXTA ETAPA DEL DRENAJE PLUVIAL EN CALLE LUIS ECHEVERRÍA, COL. VALLE DE SANTA LUCIA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | Programado
1.16 |  | Real | [25 empty] | 23%
1.16 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 4ª VIDRIERA, J.G. LEAL, CONCHELLO Y LUIS G. URBINA EN COL. GARZA CANTU, EN MONTERREY, N.L. | Programado
1.17 |  | Real | [25 empty] | 46%
1.17 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN AV. LOS ANGELES Y AV. ANTONIO I VILLARREAL EN FRACC. COYOACAN, EN MONTERREY, N.L. | Programado
1.18 |  | Real | [20 empty] | 100%
1.18 | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL 2da. ETAPA EN CALLE SENDA DEL ACAHUAL EN SU SECCION DE LA CALLE SENDA DE LA BONDAD Y SENDA DE LA TRANQUILIDAD EN COL. VILLA DE LAS FUENTES, EN MONTERREY, N.L. | Programado
1.19 |  | Real | [21 empty] | 100%
1.19 | Proyecto Ejecutivo para la Construcción de Drenaje Pluvial y Obras Complementarias en Colonia Céntrika y en Colonia Independencia, en el Municipio de Monterrey, Nuevo León. | Programado
1.2 |  | Real | [12 empty] | 100%
1.2 | Proyecto Ejecutivo para la Construcción de Drenaje Pluvial y Obras Complementarias en Colonia Cedros y en Colonia la Alianza, en el Municipio de Monterrey, Nuevo León. | Programado
1.21 |  | Real | [12 empty] | 100%
1.21 | Proyecto Ejecutivo para la Construcción de Drenaje Pluvial y Obras Complementarias en Av. Lázaro Cárdenas A) Cerro del Mirador, Colonia Mirador Residencial, B) Puerto Kino, Colonia las Brisas 10o Sector, en el Municipio de Monterrey, Nuevo León. | Programado
1.22 |  | Real | [12 empty] | 100%
1.22 | Proyecto Ejecutivo para la Construcción de dos Drenajes Pluviales en la Colonia Coyoacán y uno en la Colonia Garza Cantú, en el Municipio de Monterrey, Nuevo León. | Programado
1.23 |  | Real | [12 empty] | 100%
1.23 | Construcción de Drenaje Pluvial en Colonia Hacienda Madero, 2A Etapa, en Monterrey, N.L. | Programado
1.24 |  | Real | [23 empty] | 100%
1.24 | Construcción de 65 Cuartos Dormitorio en diversas Colonias de las Zonas de atención prioritaria del Municipio de Monterrey, N.L. | Programado
1.25 |  | Real | [25 empty] | 91%
1.25 | Construcción de 39 Cuartos Dormitorio en Colonias del Sector Norponiente, Zona del Topochico, del Municipio de Monterrey, N.L. | Programado
1.26 |  | Real | [25 empty] | 30%
1.26 | Construcción de 97 Cuartos Dormitorio en Colonias del Sector Norponiente, Zona de la Alianza-Solidaridad, del Municipio de Monterrey, N.L. | Programado
1.27 |  | Real | [25 empty] | 99%
1.27 | Construcción y equipamiento de Centro de Salud Sede de Médico de Barrio, en colonia CROC, calle Alfonso Santos Palomo esquina con Camino Real, en Monterrey, N.L. | Programado
1.28 |  | Real | [25 empty] | 74%
1.28 | Construcción de Drenaje Pluvial en Luis Donaldo Colosio entre Río Pesquería y Parque Lineal, Sector Solidaridad, en Monterrey, N.L. | Programado
1.29 |  | Real | [16 empty] | 100%
1.29 | Rehabilitación de Calle Farolillo entre Aztlán y Nepenta, Col. Fomerrey 116, Sector San Bernabé, en Monterrey, N.L. | Programado
1.3 |  | Real | [25 empty] | 84%
1.3 | REHABILITACIÓN DE PARQUE SAN MARCOS, UBICADO EN CALLE SAN MARCOS, SANTOS CANTÚ SALINAS Y ARROYO SECO E LA COL. ALTAMIRA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | Programado
1.31 |  | Real | [19 empty] | 100%
1.31 | Rehabilitación de Parque María Garza ubicado en calles Lucio Blanco y María Garza, Col. Carmen Serdán, en el Municipio de Monterrey, Nuevo León. | Programado
1.32 |  | Real | [25 empty] | 80%
1.32 | Construcción de Centro Cívico Cultural ubicado en Calle Gustavo Díaz Ordaz y Servicios Públicos, Col. Sierra Ventana, en el Municipio de Monterrey, Nuevo León. | Programado
1.33 |  | Real | [25 empty] | 86%
1.33 | Construcción de Pista de Atletismo ubicado en Ciudad Deportiva en Calle Churubusco, Col. Fierro, en el Municipio de Monterrey, Nuevo León. | Programado
1.34 |  | Real | [25 empty] | 80%
1.34 | Construcción de Pista de Atletismo ubicado en Deportivo Monterrey 400 en Calle Rodrigo Gómez y Almazán, Col. Carmen Serdán, en el Municipio de Monterrey, Nuevo León. | Programado
1.35 |  | Real | [25 empty] | 75%
1.35 | Rehabilitación de Parque Labica ubicado en Calles Lumbreras, Labica y Heno, en Colonia Fomerrey 115, en el Municipio de Monterrey, Nuevo León. | Programado
1.36 |  | Real | [25 empty] | 50%
1.36 | Construcción de Escalinatas ubicadas en Calles Sendero Mina, Sendero Zacatecas Sendero S/N nombre y Sendero R. Guzmán, Col. Cerro de la Campana, en el Municipio de Monterrey, Nuevo León. | Programado
1.37 |  | Real | [25 empty] | 87%
1.37 | Introducción de Drenaje Pluvial en Calle Altamisa entre Av. Colosio y Av. Astros, Barrio Estrella, Sector Solidaridad, Municipio de Monterrey, N.L. | Programado
1.38 |  | Real | [14 empty] | 100%
1.38 | Construcción de 70 Techos de Fibro-Cemento en sectores Norponiente Zona de San Bernabé, Diversas Colonias del Municipio de Monterrey, N.L. | Programado
1.39 |  | Real | [21 empty] | 100%
1.39 | Construcción de 44 Techos de Fibro-Cemento en sectores Zona de Centro y Sur , Diversas Colonias del Municipio de Monterrey, N.L. | Programado
1.4 |  | Real | [24 empty] | 100%
1.4 | Construcción de Comedor Comunitario (Zona 1) Ubicado en Col. CROC, Calle Santos Palomo del Municipio de Monterrey, N.L. | Programado
1.41 |  | Real | [19 empty] | 100%
1.41 | Construcción de 33 Techos de Fibro-Cemento en sectores Zona de la Alianza-Solidaridad, Diversas Colonias del Municipio de Monterrey, N.L. | Programado
1.42 |  | Real | [22 empty] | 100%
1.42 | Desazolve y construcción de drenaje pluvial ubicado en Av. Aaron Sáenz y Díaz Ordaz, en Col. Santa María en Monterrey, N.L. | Programado
1.43 |  | Real | [20 empty] | 100%
1.43 | Rehabilitación de Bibliotecas ubicadas en Francisco Javier Echeverría No. 1837 cruz con Xicoténcatl Col. 10 de Marzo y en Miguel Nieto No.1700 entre Calzada Victoria y Miguel Barragán Col. Industrial, en Monterrey, N.L. | Programado
1.44 |  | Real | [21 empty] | 100%
1.44 | Comedor comunitario (Zona 1) ubicado en Calle San Marcos Col. Altamira - La Campana, en Monterrey, N.L. | Programado
1.45 |  | Real | [25 empty] | 100%
1.45 | REHABILITACION DE PARQUE GREGORIO MARTINEZ, UBICADO EN CALLE GREGORIO MARTINEZ Y CALLE DAVID PEÑA, COL. AMPLIACION MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | Programado
1.46 |  | Real | [19 empty] | 100%
1.46 | CONSTRUCCION DE SALA DE CINE UBICADA EN CALLE MORONES PRIETO ENTRE CALLE PASEO DE SAN BERNARDO Y CALLE PASEO DEL ACUEDUCTO, COL. ALTAMIRA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | Programado
1.47 |  | Real | [21 empty] | 100%
1.47 | REHABILITACIÓN DE PARQUE DEL MEZQUITE, UBICADO EN CALLE DEL MEZQUITE Y SAN BUENA, COL. RINCON DE SAN BERNABE, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | Programado
1.48 |  | Real | [22 empty] | 100%
1.48 | CONSTRUCCION DE SALA DE CINE UBICADA EN CALLE RODRIGO GOMEZ Y CALLE LAS SELVAS, COL. CARMEN SERDAN, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | Programado
1.49 |  | Real | [24 empty] | 100%
1.49 | CONSTRUCCION DE SALA DE CINE UBICADA EN CALLE CAMINO REAL ENTRE CASA DEL OBRERO MUNDIAL Y LUCHA DE CLASES Y RUTEROS, COL. CROC, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | Programado
1.5 |  | Real | [25 empty] | 45%
1.5 | REHABILITACION DE PARQUE ARTICULO 123 UBICADO EN CALLES ARTICULO 123, PLUTARCO GONZALEZ Y MARTIN CASTREJON, COL. LOMAS DEL TOPO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | Programado
1.51 |  | Real | [25 empty] | 20%
1.51 | Infraestructura Cultural “ Remodelación de Teatro Calderón” ubicado en calle Tapia y Juárez Zona Centro. | Programado
1.52 |  | Real | [25 empty] | 100%
1.52 | Rehabilitación de Av. José Antonio Rodríguez (Incluye Pavimento, Banquetas y Alumbrado) de Julio A. Roca a la Av. Luis Echeverria Col. Fomerrey 6. | Programado
1.53 |  | Real | [22 empty] | OBRA CANCELADA
1.53 | Rehabilitación de tres Centros de Salud Ubicados en Calle Almazán Cruz con San Martín, Col. Tierra y Libertad; Calle Comisión Tripartita y Día del Trabajo , Col. Infonavit Valle Verde y en Av. Ruíz Cortines y Tórtola (C.A.M.V.I.O.) Col. Valle Verde 2° Sector. Respectivamente ; Rehabilitación de una Biblioteca Ubicada en calle Río San Juan y Santa María de la Paz, Col. Fomerrey 10, en Monterrey, N.L. | Programado
1.54 |  | Real | [25 empty] | 100%
1.54 | Construcción de 13 cuartos para baño en diversas colonias del Sector Norponiente, Zona del Topo Chico, y un Cuarto para baño en el Sector Zona Centro y Sur del Municipio de Monterrey , N.L. | Programado
1.55 |  | Real | [22 empty] | 100%
1.55 | Rehabilitación de una Biblioteca Ubicada en Av. Hacienda No. 6211 cruz con Acueducto Col. Fomerrey 45 La Estanzuela, en Monterrey, N.L. | Programado
1.56 |  | Real | [22 empty] | 100%
1.56 | Construcción de 38 cuartos dormitorios en diversas colonias del sector Norponiente, Zona de San Bernabé del Municipio de Monterrey, N.L. | Programado
1.57 |  | Real | [25 empty] | 95%
1.57 | Rehabilitación de Parque Cerritos, en calle Cerritos y Calle Sur , Col. Ignacio Altamirano | Programado
1.58 |  | Real | [20 empty] | 100%
1.58 | Rehabilitación de Parque Henequen, en Av. La Esperanza y calle Lechiguilla, Col. Gloria Mendiola. | Programado
1.59 |  | Real | [25 empty] | 42%
1.59 | Rahabilitación de Parque Santa Fe y calle La Rabida Col. Barrio Santa Isabel. | Programado
1.6 |  | Real | [25 empty] | 88%
1.6 | Rehabilitación de Parque Togo, en calle Togo y calle Paseo del Acueducto, col. Laderas del Mirador. | Programado
1.61 |  | Real | [25 empty] | 59%
1.61 | Rehabilitación de Parque Zapatero , en calle Zapatero y Calle 12 de Agosto, Col. Alianza | Programado
1.62 |  | Real | [25 empty] | 75%
1.62 | Rehabilitación de Parque Lucha de Clases, en calles Lucha de Clases y Hermanos Serdán (Camellón) Col. CROC | Programado
1.63 |  | Real | [24 empty] | 100%
1.63 | Rehabilitación de calle Prolongación Azteca(Incluye Pav., Banquetas y Alumbrado) de calle Luis Echeverria a calle Seis, Col. Carmen Serdán. | Programado
1.64 |  | Real | [22 empty] | OBRA CANCELADA
1.64 | Rehabilitación de Parque Pedro de la Garza , en calle Vicente de la Garza , Pedro de la Garza y Jose María Gutiérrez Col. Fomerrey 6 | Programado
1.65 |  | Real | [25 empty] | 87%
1.65 | Rehabilitación de Parque del Paseo, en Calle Paseo Celia, Paseo Nora y Paseo Irma, Col. Ampliación Valle del Mirador | Programado
1.66 |  | Real | [20 empty] | 100%
1.66 | Rehabilitación de Parque en calle No Reelección y Valle Pirul, Col. Colinas de Valle Verde | Programado
1.67 |  | Real | [20 empty] | 100%
1.67 | Rehabilitación de Centro de Arte Municipal Calle A. Espinosa y Batallón de San Blas, Col. Desarrollo Urbano Reforma | Programado
1.68 |  | Real | [19 empty] | 100%
1.68 | Rehabilitación de una Biblioteca ubicada en Camino Real y Rubio s/n Col. Fomerrey 23 | Programado
1.69 |  | Real | [22 empty] | 100%
1.69 | Construcción de 38 cuartos para baño en diversas Colonias en zonas de Atención Prioritaria. | Programado
1.7 |  | Real | [25 empty] | 12%
1.7 | Rehabilitación de Parque Quetzal en calles Martín Torres, Quetzal y Rublo, Col. Laderas del Topochico. | Programado
1.71 |  | Real | [20 empty] | 100%
1.71 | Rehabilitación de Parque Ubicado en calles Camino Real y calle Santos Palomo, Col.CROC | Programado
1.72 |  | Real | [19 empty] | 100%
1.72 | Rehabilitación de Juntas de Concreto Asfaltico, Av. Gonzalitos y Av. Paseo de los Leones. | Programado
1.73 |  | Real | [22 empty] | 100%
1.73 | Rehabilitación de Juntas de Concreto Asfáltico Av. Gonzalitos y Av. Francisco I.Madero. | Programado
1.74 |  | Real | [25 empty] | 99%
1.74 | Construcción y rehabilitación de escuela Emiliano Zapata, ubicada en Col. Tierra y Libertad | Programado
|  | Real | [25 empty] | 70%
1.75 | Rehabilitación de 4 Centros de Salud ubicados en Calle Veteranos de la Revolución y Plan de Gudalupe, 1.) Col. Antonio I. Villarreal; Calle Heliodoro Perez y 21 de Marzo, 2.) Col. Nueva Madero; Calle Luicio Blanco y Rafael Nájera, 3.)Col. Ampliación Francisco I. Madero; Calle Alquitrán y Minería, 4.)Col. Unidad Pedreras del Topo Chico en Monterrey, N.L. | Programado
|  | Real | [19 empty] | 100%
1.76 | Rehabilitacion de 4 Centros de Salud ubicados en Calle Nezahualpilli e Ixtlixochitl (C.E.D.E.C.O. 8) Col. Provileón San Bernabé; Calle 1 y Rubibardos, Col. Hogares Ferrocarrileros; Calle APIO Y Plátanos, Col. Fomerrey 124; Calle Saeta y Tiángulo, Col. Fomerrey 105, Monterrey, N.L. | Programado
|  | Real | [25 empty] | 95%
1.77 | Construcción de 88 Techos de Fibro-Cemento en diversas Colonias de la Zonas de Atención Prioritaria (ZAP), Monterrey, N.L. | Programado
|  | Real | [24 empty] | 100%
1.78 | Construcción de 30 Techos de Fibro-Cemento en diversas Colonias de los Sectores Norponiente en la Zona del Topochico, Monterrey, N.L. | Programado
|  | Real | [24 empty] | 100%
1.79 | Construcción de 12 cuartos para baño en diversas Colonias del Sector Norponiente, Zona de San Bernabé, y 34 cuartos para baños en el Sector Zona de la Alianza-Solidaridad, Monterrey, N.L. | Programado
1.8 |  | Real | [25 empty] | 98%
1.8 | Construcción de 26 cuartos dormitorios en diversas Colonias de los Sectores Zona Centro y Sur , Monterrey, N.L. | Programado
1.81 |  | Real | [25 empty] | 80%
1.81 | Rehabilitación de Escuela Municipal de Arte, ubicada en calle Emilio Carranza entre Isaac Garza y Treviño, Zona Centro del Municipio de Monterrey, N.L. | Programado
1.82 |  | Real | [21 empty] | 100%
1.82 | Construcción de pisos firme en Diversas Colonias de las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) del Municipio de Monterrey, N.L. | Programado
|  | Real | [18 empty] | 100%
1.83 | Construcción de pisos firme en Sectores Norponiente en Zona de la Alianza-Solidaridad, del Municipio de Monterrey, N.L. | Programado
|  | Real | [25 empty] | 0%
1.84 | Rehabilitaciones en pluvial sobre Privada Bosques de los Sauces hacia el norte y en su cruce con calle Bosques de los Olmos en Col. Bosques de Valle Alto; Rehabilitación en pluvial ubicado en calle Payande en su cruce con calle San Juan de los Lagos, Col. Cedros; y construcción de talud en Av. La Luz en su cruce con calle Pedregal de la Cañada Sur, Col. Cortijo del Río, en Monterrey, N.L. | Programado
|  | Real | [18 empty] | 100%
1.85 | Servicios de control de calidad para los trabajos de Rehabilitación de Pavimento, así como revisiones estructurales varias y en puentes vehiculares, en el municipio de Monterrey, N.L. | Programado
|  | Real | [25 empty] | 22%
1.86 | Obra de drenaje pluvial complementario a la obra de remodelación de la Rotonda del Tecnológico de Monterrey, en el municipio de Monterrey, N.L. | Programado
|  | Real | [24 empty] | 100%
1.87 | Mejoramiento del entorno del Mercado de Abastos Estrella, Municipio de Monterrey, N.L. | Programado
|  | Real | [25 empty] | 0%
1.88 | Rehabilitación de domo central en el Palacio Municipal de Monterrey, N.L. | Programado
|  | Real | [25 empty] | 32%
1.89 | Rehabilitación de Casa Club para la atención y prevención del Trabajo Infantil Defensoría, calle Progreso No. 400, Col. Treviño, Municipio de Monterrey, N.L. | Programado
|  | Real | [25 empty] | 4%
1.9 | Rehabilitación de Estancia Infantil Laura Barragán, Club de Desarrollo Infantil y Club del Adulto Mayor, calle Tenayuca y calle Coyoacán, Col. Lomas Modelo, Municipio de Monterrey, N.L. | Programado
|  | Real | [25 empty] | 11%
1.91 | 1.- Rehabilitación de C.B.F., C.E.D.I. y U.B.R. (Guardería Especial), calle Veteranos de la Revolución y calle 1913, Col. Antonio I. Villarreal; 2.- Rehabilitación de Estancia Infantil, calle Netzahualpilli e Izztlaxochitl, Col. Provileón San Bernabé; 3.- Rehabilitación de C.B.F., Club de Desarrollo Infantil, Estancia Infantil Laura Elena Arce, calle Basamento y calle Canalera, Col. Fomerrey 114; 4.- Rehabilitación de Estancia Infantil Rosario G. Sada, calle Lamosa y calle Paseo San Bernardo, Col. Valle del Mirador, Municipio de Monterrey, N.L. | Programado
|  | Real | [25 empty] | 86%
1.92 | Recuperación, demolición y limpieza de espacio público, calle Norteamérica entre Groenlandia y Venezuela, Col. Vista Hermosa, Municipio de Monterrey, N.L. | Programado
|  | Real | [25 empty] | 95%
1.93 | Pavimentación asfáltica de calle Santa Lucía, Santa Cruz, Pacifistas, Sector Alianza del Municipio de Monterrey, N.L. | Programado
|  | Real | [25 empty] | 99%
1.94 | Construcción de 56 cuartos dormitorios en Zonas de Atención Prioritaria del Municipio de Monterrey, N.L. | Programado
|  | Real | [25 empty] | 45%
1.95 | Rehabilitación de calle Antiguos Ejidatarios de calle Portales de los Valles de San Bernabé a calle Cabezada, sector Alianza del municipio de Monterrey, N.L. | Programado
|  | Real | [25 empty] | 5%
1.96 | Rehabilitación de calle Mármol-Celso Cepeda de calle las Rocas a calle Lincoln, Sector San Bernabé del municipio de Monterrey, N.L. | Programado
|  | Real | [25 empty] | 70%
1.97 | Rehabilitación de calle Teófilo Martínez de Petra Villarreal a Buena Ventura Tijerina en Col. Gloria Mendiola y Pavimentación hidráulica de Privada de Nueva Independencia a topar, entre San Luis y Nuevo León, Col. Independencia del municipio de Monterrey, N.L. | Programado
|  | Real | [25 empty] | 99%
1.98 | Rehabilitación de canal pluvial en canal medular de calle Ocaso a Canal de Aztlán en el Sector Solidaridad del municipio de Monterrey, N.L. | Programado
|  | Real | [25 empty] | 15%
1.99 | Drenaje pluvial en calle Baja California de Ignacio Morones Prieto a 5 de Febrero de Baja California a Tlaxcala, Col. Independencia del municipio de Monterrey, N.L. | Programado
|  | Real | [25 empty] | 0%
2 | Construcción de 54 cuartos dormitorios en Sector Norponiente, Alianza-Solidaridad del municipio de Monterrey, N.L. | Programado
|  | Real | [25 empty] | 35%
2.01 | Drenaje pluvial en calle 13 de Mayo de 5 de Mayo a Antiguos Ejidatarios y calle Antiguos Ejidatarios de 13 de Mayo a Portales de Los Valles, Col. La Alianza del municipio de Monterrey, N.L. | Programado
|  | Real | [25 empty] | 65%
2.02 | Construcción de la Séptima Etapa del Drenaje pluvia en calle Luis Echeverría, Col. Valle de Santa Lucía, en el municipio de Monterrey, Nuevo León | Programado
|  | Real | [25 empty] | 1%
Secretaría de Obras Públicas
PERÍODO PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DEL INICIO AL FIN DE LA OBRA
PERÍODO DE EJECUCIÓN REAL DE LA OBRA
PERÍODO DE CONTRATACIÓN