## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2018
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Nuevo León | 21 | 1 | 52

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2018
Total: 21
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
NLE16160200679276 | Estación Bombeo Cumbres I, Consistente En Equip Mec, Eléct, Telemetría, El Sum E Inst 3 Equipos Bombeo Nvos Tipo Turbina Vertical P Un Gasto De 125 Lps.Con Motor 150 Hp, En El Mpio De Monterrey, N.L. | I-RP-16001/1115 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2749235 | 2771148.84 | 2771148.84 | 2771148.84 | 2771148.84 | 2771148.84 | 2752037.45 | 100 | 0 | Equipamiento | 3000 | 0 | 95.6 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160300744222 | Construccion De La Sexta Etapa Del Drenaje Pluvial En Calle Luis Echeverria, Col. Valle De Santa Lucia, En El Municipio De Monterrey, Nuevo Leon | 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 12142481.25 | 4986633.86 | 4986633.86 | 4986633.86 | 33.2442 | 0 | Kilómetro lineal | 10000 | 0 | 23 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200886016 | Construcción De Red Ap C/700 M Tub (Pvc) Awwa-C900 Hidráulico Azul Rd-25 De 4" Ø, Con Norma Oficial Mexicana Nom-001-Conagua-2011 Y 101 Tomas Domiciliarias. En La , En El Municipio De Mty, N.L. | I-RP-17001/111311 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 652893.73 | 652893.72 | 652893.72 | 652893.72 | 625846.59 | 625846.59 | 621530.46 | 95.8573 | 0 | Metros lineales | 1158 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE17170300964312 | A)Construcción Red Ap C/320 Ml Tub De Policloruro De Vinilo (Pvc) Awwa-C900 Hidráulico Azul Rd-25 De 4" Ø De Acuerdo A La Norma Oficial Mexicana Nom-001-Conagua-2011 Y 39 Tomas Domiciliarias. | I-RP-17001/111911 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 348990.91 | 334115.09 | 334115.09 | 334115.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 186 | 0 | 36.3 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE17170300964316 | B)Construcción Red Ap C/95 Ml Tub De Policloruro De Vinilo (Pvc) Awwa-C900 Hidráulico Azul Rd-25 De 4" Ø De Acuerdo A La Norma Oficial Mexicana Nom-001-Conagua-2011 Y 20 Tomas Domiciliarias. | I-RP-17001/111921 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 204318.95 | 204318.95 | 204318.95 | 204318.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 570 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE17170300964325 | C)Construcción Red Ds C/162 M Tub Pvc C/Junta Hermética, Pared Sólida Serie 20 De 8"Ø, De Acuerdo A Norma Of Mex Nom-001-Conagua-2011-Norma Mex Nmx-E-215/1-Scfi, Incluy Instalación De 7 Descargas Dom. | I-RP-17001/111931 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 297189.8 | 297189.8 | 280970.42 | 280970.42 | 249476.61 | 249476.61 | 0 | 83.9452 | 0 | Metros lineales | 730 | 0 | 99.94 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE17170300964330 | D)Construcción Red Ds C/393 M Tub Pvc C/Junta Hermética, Pared Sólida Serie 20 D 8" Ø, D Acuerdo A Norma Of Mex Nom-001-Conagua-2011-Norma Mex Nmx-E-215/1-Scfi, Incluy Instalación D 42 Descargas Dom. | I-RP-17001/111941 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 596751.8 | 596751.69 | 596751.69 | 596751.69 | 141488.47 | 141488.47 | 0 | 23.7098 | 0 | Metros lineales | 186 | 0 | 72.84 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE17170300964346 | Gastos De Viaje Y Viaticos Hospedaje En País | C-CS-17001/113 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1538.94 | 4148.94 | 4148.94 | 4148.94 | 4148.94 | 4148.94 | 4148.94 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE17170300964352 | Gts De Viaje Y Viat Alim En El País | C-CS-17001/117 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 871.62 | 1248.62 | 1248.62 | 1248.62 | 1248.62 | 1248.62 | 1248.62 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE17170300964355 | Pasaje Terrestre En El País | C-CS-17001/115 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 563.69 | 1052.05 | 1052.05 | 1052.05 | 1052.05 | 1052.05 | 1052.05 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE17170300964360 | Pasajes Aéreos En El País | C-CS-17001/111 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1680.26 | 6430.46 | 6430.46 | 6430.46 | 6430.46 | 6430.46 | 6430.46 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE17170300964396 | Constr Eb Ap C/Equip. Mec, Eléc Y Obra Civil, Crto Ctrol P/15 Lps., Alim Cárcamo Bomb C/Tub 254mm 10"Ø Y Long 90m, Red Ap 700ml Tub Ace Al Carbón 4" Ø, 1,400ml Tub Ace Al Carbón 6" Ø Y 115 Td. Mty, Nl | I-RP-17001/112111 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5971591.29 | 5971591.3 | 5971591.3 | 5971591.3 | 2357574.36 | 2357574.36 | 2341315.22 | 39.4798 | 0 | Metros lineales | 1296 | 0 | 36.69 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE17170300964398 | Introducción De Red Ap 486 Ml Tub Pvc C900 Rd 25 De 6" Ø, 1,096ml Tub Pvc C900 Rd 25 De 4" Ø Y 265, Tomas Domiciliarias, En La Colonia Alianza La Realidad, En El Municipio De Monterrey, N.L. | I-RP-17001/112211 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1340879.7 | 1340879.71 | 1340879.71 | 1340879.71 | 812393.37 | 812393.37 | 769055.92 | 60.5866 | 0 | Metros lineales | 1440 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE17170300964410 | Sum D 142,329 Medidores Dom T/Vel Chorro Múlt C/Cuerpo Sint, Trans Magnética, Desig D Medidor N1.5, 2.5,Ø Nom 15 Mm. Disp Indicador Herméticamente Sellado O Encapsulado (Analógico Y Digital) P/Lectura | O-PR-17001/11 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 18038793 | 12840781 | 12840781 | 12840781 | 12840781 | 12840781 | 12840781 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE17170300964416 | Suministro D 3,552 Medidores (Macromedidores) Industriales T/Ultrasonico Operado X Pila C/Dispositivo Indicador Hermeticamente Sellado O Encapsulado Ip68 P/Lectura M³ C/Indicacion Min D Decimas D Ltro | O-PR-17001/12 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 23536614.99 | 14967109 | 14967108.22 | 14967108.22 | 14967108.22 | 14967108.22 | 14967108.22 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE17170300964419 | Suministro De 98 Medidores Electromagneticos Alimentados Por Bateria, Tamaño De Cuerpo (Conexión) Electronica Integral Para Medidicon De Usuarios De Venta De Agua A Industrias En El Area Metropolitana | O-PR-17001/13 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3621156 | 1894764 | 1894764 | 1894764 | 1894764 | 1894764 | 1894764 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE17170300964424 | Sum D 10,000 Medidores Dom T/Vel Chorro Multiple C/Cuerpo Sint, Trans Magnetica, Desig D Medidor N1.5,2.5ø Nom D 15 Mm. Dispositivo Indicador (Analogico Y Digiatal) P/Lectura En M³ | O-PR-17002/11 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1357934 | 902190 | 902190 | 902190 | 902190 | 902190 | 902190 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE17170300964429 | Instalacion Y Puesta En Servicio De Sistemas De Secado. Incluye Ademas La Instalacion Electrica Conforme A La Norma Nom-001-Sede Vigente. | S-PT-17001/11 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 42767232.42 | 92580148 | 90356120.22 | 90356120.22 | 64760536.65 | 64760536.65 | 64760536.65 | 69.9508 | 0 | Otros | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE17170300969933 | Construccion De La Septima Etapa Del Drenaje Pluvial En Calle Luis Echeverria, Col. Valle De Santa Lucia, En El Municipio De Monterrey, Nuevo Leon | 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | MUNICIPIO DE MONTERREY | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 8343717.37 | 2503115.21 | 2503115.21 | 2503115.21 | 25.0312 | 0 | Metros lineales | 7500 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17180101073699 | Equipo De Computo | C-PS-17000/11 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1498720 | 1498720 | 1498720 | 1498720 | 1498720 | 1498720 | 1498720 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17180101073707 | Sistema Informatico Tipo Caseaplicación Para Usuarios Finales De Sadm | C-PS-17000/17 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, IPD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2697000 | 2697000 | 2697000 | 2697000 | 2697000 | 2697000 | 2697000 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.