## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 3 | NLE18180101078391 | Proyecto de inversión | 5334835.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5334835.05, modificado:5334835.05}} | Desarrollo De Capacidades En Las Instituciones Locales Para El Diseño De Políticas Públicas Destinadas A La Prevención Social De Laviolencia Y La Delincuencia | 39:Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD DE MONTERREY | 1 | N | 0 | 0 | 256805 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE MONTERREY, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 5334835.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1216352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE18180101078396 | Proyecto de inversión | 5992658.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5992658.9, modificado:5992658.9}} | Desarrollo Profesionalizacion Y Certificacion Policial | 39:Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD DE MONTERREY | 2 | N | 0 | 0 | 256805 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE MONTERREY, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 5992658.9 | 5381428.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-PROY-PD, contratista:POR DEFINIR, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1216357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE18180101078399 | Proyecto de inversión | 23370730.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.337073009E7, modificado:2.338348007E7}} | Tecnologias, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial | 39:Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD DE MONTERREY | 3 | N | 0 | 0 | 256805 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE MONTERREY, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 23383480.07 | 12908277.67 | 12908277.67 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-PROY-PD, contratista:POR DEFINIR, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1216360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE18180101078401 | Proyecto de inversión | 867342.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867342.96, modificado:867342.96}} | Sistema Nacional De Información Para La Seguridad Pública | 39:Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD DE MONTERREY | 4 | N | 0 | 0 | 256805 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 867342.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1216362/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE18180201109190 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Rehabilitacion De Comedor Comunitario Unidad Fomerrey Dieciseis - 116142 | 39:Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 116142 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DEL MIRADOR COLONIA FOMERREY 16, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN, COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN PASEO DEL MIRADOR Y PASEO DEL MARQUEZ COLONIA FOMERREY 16, lon:-100.2926507, lat:25.62830017}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | NLE18180201109191 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Rehabilitacion De Comedor Comunitario Unidad Nueva Estanzuela - 116287 | 39:Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 116287 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA NUEVA ESTANZUELA, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN, COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN CALLE CONSTITUCION ENTRE NORTE Y ASISTENCIA EN LA COLONIA NUEVA ESTANZUELA, lon:-100.238719, lat:25.58142247}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | NLE18180201109192 | Proyecto de inversión | 19000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9E7, modificado:1.9E7}} | Construccion De Red De Agua Potable En La Col Las Canteras - 116653 | 39:Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 116653 | N | 0 | 0 | 8860 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CALLES DE LA PARTE ALTA DE LA COLONIA COLONIA LAS CANTERAS, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES UBICADAS EN LA PARTE ALTA DE LA COLONIA LAS CANTERAS, lon:-100.3130328, lat:25.64450522}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | NLE18180201109193 | Proyecto de inversión | 13000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3E7, modificado:1.3E7}} | Construccion De Drenaje Pluvial En San Jeronimo - 116943 | 39:Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 116943 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA COLONIA SAN JERONIMO COLONIA SAN JERONIMO, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN, LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS OBRAS DE LA COLONIA SAN JERONIMO, lon:-100.3624301, lat:25.680566}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | NLE18180201109194 | Proyecto de inversión | 7017631.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7017631.02, modificado:7017631.47}} | Construccion De Drenaje Pluvial En Antiguos Ejidatarios En El Sector De La Alianza - 116882 | 39:Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 116882 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ANTIGUOS EJIDATARIOS COLONIA LA ALIANZA, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ANTIGUOS EJIDATARIOS Y PORTALES DE LOS VALLES EN EL SECTOR LA ALIANZA, lon:-100.4066925, lat:25.78788252}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | NLE18180201109195 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Rehabilitacion De Comedor Comunitario Unidad Francisco Zarco - 116421 | 39:Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 116421 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SALINAS Y GARZA GARCIA COLONIA TOPO CHICO, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN, COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN CALLE SALINAS Y GARZA GARCIA EN LA COLONIA TOPO CHICO, lon:-100.3316502, lat:25.73558156}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | NLE18180201109196 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2E7, modificado:1.2E7}} | Construccion De Red De Agua Potable En La Col Independencia - 116822 | 39:Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 116822 | N | 0 | 0 | 5600 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CALLES DE LA PARTE ALTA DE LA COLONIA COLONIA INDEPENDENCIA, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN, LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES UBICADAS EN LA PARTE ALTA DE LA COLONIA INDEPENDENCIA, lon:-100.3242615, lat:25.6554733}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | NLE18180201109197 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Rehabilitacion De Comedor Comunitario Unidad Revolución Proletaria - 116240 | 39:Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 116240 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE RUBEN JARAMILLO COLONIA REVOLUCION PROLETARIA, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN, COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN RUBEN JARAMILLO CRUZ. CON PALMA COLONIA REVOLUCIÓN PROLETARIA, lon:-100.2882004, lat:25.63360979}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | NLE18180201109198 | Proyecto de inversión | 18000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8E7, modificado:1.8E7}} | Construccion De Red De Agua Potable En La Col La Campana - 116778 | 39:Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 116778 | N | 0 | 0 | 8400 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CALLES DE LA PARTE ALTA DE LA COLONIA COLONIA LA CAMPANA, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN, LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CALLES UBICADAS EN LA PARTE ALTA DE LA COLONIA LA CAMPANA, lon:-100.2992207, lat:25.63918862}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | NLE18180201109199 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Rehabilitacion De Comedor Comunitario Unidad La Alianza - 116342 | 39:Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 116342 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE AV. LA ALIANZA COLONIA LA ALIANZA, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN, COMEDOR COMUNITARIO UBICADO EN AVENIDA LA ALIANZA ENTRE SOLDADORES Y DENTISTAS COLONIA LA ALIANZA, lon:-100.4154659, lat:25.78231586}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | NLE18180201109200 | Proyecto de inversión | 14000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4E7, modificado:1.4E7}} | Construccion De Drenaje Pluvial En Villas Las Fuentes - 117085 | 39:Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 117085 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA COLONIA VILLA LAS FUENTES COLONIA VILLA LAS FUENTES, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN, LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA VILLA LAS FUENTES, lon:-100.2686524, lat:25.61166078}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | NLE18180201109201 | Proyecto de inversión | 16856052.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.685605253E7, modificado:1.685605253E7}} | Rehabilitacion De Las Calles De La Col Independencia - 116469 | 39:Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 116469 | N | 0 | 0 | 2300 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA COL INDEPENDENCIA COLONIA INDEPENDENCIA, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN, SE REHABILITARAN VARIAS CALLES DE LA COLONIA INDEPENDENCIA, lon:-100.3117052, lat:25.65855289}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | NLE18180201109202 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | Equipamiento Para La Unidad Medica De La Ciudad De La Inclusion - 112471 | 39:Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 112471 | N | 0 | 0 | 23195 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE VETERANOS DE LA REVOLUCION COLONIA ANTONIO I VILLARREAL, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN, EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD MEDICA DE LA CIUDAD DE LA INCLUSIÓN UBICADA EN LA COLONIA ANTONIO I VILLARREAL, lon:-100.3559648, lat:25.70472575}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | NLE18180201109203 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Equipamiento De Centro De Salud Medico De Barrio De La Col Croc Y De La Col Fomerrey Cuarenta Y Cinco - 112352 | 39:Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 112352 | N | 0 | 0 | 19500 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SANTOS PALOMO Y EDUARDO ELIZONDO COL. CROC Y CALLES PASEO DE LA CIMA Y PASEO DEL PEDREGAL COLONIA CROC Y FOMERREY 45, 00000 MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓN, EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE SALUD MEDICO DE BARRIO UBICADOS EN LA COL. CROC Y , lon:-100.3699155, lat:25.77479719}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | Sin avances en el trimestre |  | Cancelado | Cancelación validada
2018 | 3 | NLE180301339263 | Proyecto de inversión | 1368570.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1368570.14, modificado:1368570.14}} | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD MEDICO DE BARRIO DE LA COL CROC - 290403 | 39:Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 290403 | N | 0 | 0 | 12000 | {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS PALOMO Y EDUARDO ELIZONDO COLONIA CROC, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,EL EQUIPAMIENTO ES EN EL CENTRO DE SALUD UBICADO EN SANTOS PALOMO Y EDUARDO ELIZONDO DE LA COLONIA CROC, lon:-100.36991972, lat:25.77483286}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 1368570.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1339263/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE180301339288 | Proyecto de inversión | 1631429.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1631429.86, modificado:1631429.86}} | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD MEDICO DE BARRIO DE LA COL FOMERREY CUARENTA Y CINCO - 290437 | 39:Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 290437 | N | 0 | 0 | 12000 | {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LA CIMA Y PASEO DEL PEDREGAL COLONIA FOMERREY 45, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,EL EQUIPAMIENTO SE REALIZARA EN EL CENTRO DE SALUD UBICADO EN LAS CALLES PASEO DE LA CIMA Y PASEO DEL PEDREGAL DE LA COLONIA FOMERREY 45, lon:-100.24545097, lat:25.59194888}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 1631429.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1339288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE180301339298 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD MEDICA DE LA CIUDAD DE LA INCLUSION - 290460 | 39:Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 290460 | N | 0 | 0 | 24000 | {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN COLONIA ANTONIO I. VILLARREAL, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,EL EQUIPAMIENTO SE REALIZARA EN LA UNIDAD MEDICA DEL CENTRO DE INCLUSION UBICADO EN CALLE VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN ENTRE CALLE PLAN DE G, lon:-100.35572928, lat:25.70497039}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1339298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE180301339349 | Proyecto de inversión | 2126560.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2126560.69, modificado:2126560.69}} | REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO UNIDAD FOMERREY DIECISEIS - 290549 | 39:Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 290549 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DEL MIRADOR Y PASEO DEL MARQUEZ COLONIA FOMERREY 16, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,LA OBRA SE REALIZARA EN EL CENTRO DE BIENESTAR FAMILIAR UBICADO EN PASEO DEL MIRADOR Y PASEO DEL MARQUEZ COLONIA FOMERREY 16, lon:-100.29269273, lat:25.62817936}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 2126560.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1339349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE180301339379 | Proyecto de inversión | 2057276.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2057276.95, modificado:2057276.95}} | REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO UNIDAD REVOLUCIÓN PROLETARIA - 290597 | 39:Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 290597 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE RUBEN JARAMILLO Y PALMA COLONIA REVOLUCION PROLETARIA, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,LA OBRA SE LLEVARA EN EL CENTRO DE BIENESTAR FAMILIAR UBICADO EN RUBEN JARAMILLO NO. 1900 ESQ. CON PALMA COLONIA REVOLUCIÓN PROLETARIA, lon:-100.28827178, lat:25.63379608}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 2057276.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1339379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE180301339395 | Proyecto de inversión | 2758741.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2758741.5, modificado:2758741.5}} | REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO UNIDAD NUEVA ESTANZUELA - 290629 | 39:Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 290629 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA NUEVA ESTANZUELA, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,LA OBRA SE LLEVARA EN EL CENTRO DE BIENESTAR FAMILIAR UBICADO EN CONSTITUCIÓN 44 POR CALLE NORTE COLONIA NUEVA ESTANZUELA, lon:-100.23870557, lat:25.58146782}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 2758741.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1339395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE180301339432 | Proyecto de inversión | 1976269.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1976269.52, modificado:1976269.52}} | REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO UNIDAD LA ALIANZA - 290686 | 39:Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 290686 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LA ALIANZA COLONIA LA ALIANZA, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,LA OBRA SE REALIZARA EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION LA ALIANZA UBICADA EN AVENIDA LA ALIANZA ENTRE SOLDADORES Y DENTISTAS COLONIA LA ALIANZA, lon:-100.41540929, lat:25.7823139}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 1976269.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1339432/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE180301339457 | Proyecto de inversión | 2622193.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2622193.42, modificado:2622193.42}} | REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO UNIDAD FRANCISCO ZARCO - 290724 | 39:Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 290724 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SALINAS Y GARZA GARCIA COLONIA TOPO CHICO, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,LA OBRA SE REALIZARA EN EL CENTRO DE BIENESTAR FAMILIAR UBICADO EN SALINAS Y GARZA GARCIA COLONIA TOPO CHICO, lon:-100.3315251, lat:25.73573012}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 2622193.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1339457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE180301339489 | Proyecto de inversión | 2919226.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2919226.07, modificado:2919226.07}} | REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO UNIDAD TIERRA Y LIBERTAD - 290764 | 39:Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 290764 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,LA OBRA SE REALIZARA EN EL COMEDOR UBICADO EN SOLIDARIDAD ENTRE ADELITA Y AV SAN MARTIN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, lon:-100.34037336, lat:25.74245546}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 2919226.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1339489/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE180301339566 | Proyecto de inversión | 16856052.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.685605253E7, modificado:1.685605253E7}} | REHABILITACION DE VIALIDADES DE CONCRETO EN LA COL INDEPENDENCIA - 290949 | 39:Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 290949 | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:12040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA INDEPENDENCIA, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA INDEPENDENCIA, lon:-100.32723133, lat:25.65991357}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 16856052.53 | 16497700.4 | 6368331.66 | 6368331.66 | 6368331.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-PROY-PD, contratista:POR DEFINIR, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1339566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE180301340045 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL INDEPENDENCIA - 291957 | 39:Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 291957 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA COLONIA COLONIA INDEPENDENCIA, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA INDEPENDENCIA, lon:-100.32727479, lat:25.65998628}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1340045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE180301340108 | Proyecto de inversión | 18000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8E7, modificado:1.8E7}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL LA CAMPANA - 292086 | 39:Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 292086 | N | 0 | 0 | 3200 | {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA PARTE ALTA DE LA COLONIA COLONIA LA CAMPANA, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA PARTE ALTA DE LA COLONIA LA CAMPANA, lon:-100.3023396, lat:25.63895512}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1340108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE180301340294 | Proyecto de inversión | 7017631.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7017631.3, modificado:7017631.3}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN ANTIGUOS EJIDATARIOS EN EL SECTOR DE LA ALIANZA - 292405 | 39:Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 292405 | N | 0 | 0 | 2400 | {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ANTIGUOS EJIDATARIOS COLONIA LA ALIANZA, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ANTIGUOS EJIDATARIOS Y PORTALES DE LOS VALLES EN EL SECTOR DE LA ALIANZA, lon:-100.40675416, lat:25.78743946}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 7017631.3 | 5801390.1 | 2576518.71 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-PROY-PD, contratista:POR DEFINIR, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {avance:0.0}} | {1340294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE180301340408 | Proyecto de inversión | 19039731.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.903973157E7, modificado:1.903973157E7}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN VILLAS LAS FUENTES - 292623 | 39:Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 292623 | N | 0 | 0 | 3100 | {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA COLONIA COLONIA VILLA LAS FUENTES, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA VILLA LAS FUENTES, lon:-100.27062718, lat:25.61105831}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 19039731.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1340408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | NLE180301340457 | Proyecto de inversión | 25500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.55E7, modificado:2.55E7}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LUIS ECHEVERRIA - 292711 | 39:Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 292711 | N | 0 | 0 | 7500 | {meta1: {unidad_medida:21, meta:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRIA COLONIA VALLE DE SANTA LUCIA, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE LUIS ECHEVERRIA COLONIA VALLE DE SANTA LUCIA, lon:-100.35292744, lat:25.74786135}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 25500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} | {1340457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances