## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2018
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Nuevo León | 55 | 1 | 52
| Nuevo León | 4 | 1 | 52

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2018
Total: 59
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
NLE00160300733738 | Rehabilitacion De Vialidades En El Poligono 51 De Monterrey N.L. - 1804 | 2616914 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160300735574 | Rehabilitacion De 7 Centros Educativos En El Poligono 51 De Monterrey N.L. - 1802 | 2616653 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160300735942 | Rehabilitación De 2 Plazas Publicas En El Poligono 51 De Monterrey N.L. - 1803 | 2617211 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE00160300735943 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En El Poligo 51 De Monterrey N.L. - 1805 | 2616357 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE15150100462292 | Rehabilitación De Pavimento En Fraccionamiento Simón Bolívar, Nuevo León | DESREG2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5825000 | 5386716.86 | 5386716.86 | 5386716.86 | 5386716.86 | 4795445.91 | 4795445.91 | 89.0235 | 0 | Metros Cuadrados | 23000 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100463460 | Escuela Secundaria "José Martí", Col. Fomerrey 112, Clave 19eeso277z | FOPADEM3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2478225.33 | 2478225.33 | 2478225.33 | 2440284.41 | 2440284.41 | 2440284.41 | 98.469 | 0 | Piezas | 14500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100464180 | Rehabilitación De Pavimento En Colonia Jardín De Las Torres , Nuevo León | DESREG7 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5960000 | 5879469.15 | 5879469.15 | 5879469.15 | 5879469.15 | 5879469.15 | 5879469.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100465513 | Construcción Centro Cultural En Monterrey | CULTURA5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 17652301.33 | 17652301.33 | 5295690.4 | 5295690.4 | 5295690.4 | 26.4785 | 0 | Piezas | 65000 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE15150100465996 | Construcción De Drenaje Pluvial En Calle Paseo Del Arroyo Entre Paseo De Las Fuentes Y Paseo Del Lago Colonia Del Paseo Residencial , Nuevo León | DESREG12 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Municipio de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2160000 | 2750992.89 | 2750992.89 | 2750992.89 | 2750992.89 | 2750992.89 | 2187214.67 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 17000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE15150100466098 | Rehabilitación De Biblioteca Pública En Colonia Moderna | CULTURA7 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Pública del Municipio de la Ciudad de Monterrey | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1800000 | 1800000 | 1763953.99 | 1763953.99 | 1537892.04 | 1537892.04 | 1530035.62 | 85.4384 | 0 | Piezas | 14500 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100626610 | Infraestructura Económica En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leónpavimentación De Calle Av. Julio A Roca Parte 1 | 2546086 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 15200000 | 15032796.99 | 15032796.99 | 15032796.99 | 15032796.99 | 15032796.99 | 15032796.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100632574 | Construccion De Un Centro Civico Cultural En La Col. Sierra Ventana | 2578168 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6719222.48 | 4064823.58 | 4064823.58 | 4064823.58 | 58.0689 | 0 | Metros Cuadrados | 35000 | 0 | 86 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100632599 | Construccion De Pista De Atletismo En Cudad Deportiva, En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leon | 2546331 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 12425000 | 12425000 | 12425000 | 12424999.99 | 6401810.12 | 6401810.12 | 6401810.12 | 51.5236 | 0 | Metros Cuadrados | 10500 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100632618 | Construccion De Pista De Atletismo En Monterrey 400, En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leon | FORTALECE16-3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas | Deporte | En Ejecución | 2016 | 12425000 | 12425000 | 12425000 | 12424805.36 | 8257137.02 | 8257137.02 | 8257137.02 | 66.4558 | 0 | Metros Cuadrados | 22500 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100632643 | Creacion De 3 Salas De Cine Para La Realizacion De Proyecciones En Los Poligonos Vulnerables, En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leon | 2546552 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5699600.81 | 4576349.61 | 4576349.61 | 4576349.61 | 76.2725 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 82 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100632657 | Pavimentacion De Calle Juan Alvares, En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leon | 2546490 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 10500000 | 1774820.8 | 1774820.8 | 1774820.8 | 1774820.8 | 1774820.8 | 1774820.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100632700 | Rehabilitacion De Espacios Publicos: Parque Gregorio Martinez, Parque Santa Fe Y Parque Del Mezquite | 2547097 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Deporte | En Ejecución | 2016 | 8900000 | 8900000 | 8900000 | 8629040.06 | 8060384.3 | 7566888.25 | 7566888.25 | 85.0212 | 0 | Metros Cuadrados | 6383 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100632712 | Rehabilitacion De Espacios Publicos: Parque Zapateros, Parque Cerritos, Parque Togo | 2546717 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 8825000 | 8825000 | 8825000 | 8607319.5 | 4504471.72 | 4504471.72 | 4428626.69 | 51.0422 | 0 | Metros Cuadrados | 4198 | 0 | 81 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100632730 | Rehabilitacion De Espacios Publicos: Parque Sarabia, Parque Henequen | 2546973 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 8889039.12 | 6238590.94 | 6238590.94 | 6238590.94 | 69.3177 | 0 | Metros Cuadrados | 4717 | 0 | 71 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100632750 | Rehabilitacion De Espacios Publicos: Parque Maria Garza, Parque Pedro De La Garza | 2546876 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 9650000 | 9650000 | 9650000 | 9540852.66 | 5478110.83 | 5478110.83 | 5478110.83 | 56.768 | 0 | Metros Cuadrados | 5309 | 0 | 84 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100632770 | Rehabilitacion De Espacios Publicos: Parque Quetzal, Parque Articulo 123, Parque Del Paseo | 2546814 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 9975000 | 9975000 | 9975000 | 9876317.8 | 7062156.87 | 7062156.87 | 7062156.87 | 70.7986 | 0 | Metros Cuadrados | 5370 | 0 | 73 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160100632781 | Rehabilitacion De Espacios Publicos: Parque Lucha De Clases, Parque Labica | 2546393 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 10300000 | 10300000 | 10300000 | 9702763.15 | 5651924.71 | 5651924.71 | 5651924.71 | 54.8731 | 0 | Metros Cuadrados | 8000 | 0 | 77 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160200668467 | Rehabilitación De 2 Plazas Públicas En El Polígono 51 | 02-2016 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2672413.79 | 1011078.02 | 1011078.02 | 1011078.02 | 1011078.02 | 1011078.02 | 1011078.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Ya se realizo el Reintegro a la TESOFE
NLE16160200668481 | Rehabilitación De Vialidades En El Polígono 51 | 03-2016 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5089382.44 | 4111314.78 | 4111314.78 | 4111314.78 | 4111314.78 | 4111314.78 | 4111314.78 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Ya se realizo el Reintegro a la TESOFE
NLE16160200668499 | Rehabilitación De 7 Centros Educativos En El Polígono 51 | 01-2016 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Infraestructura | Educación | En Ejecución | 2016 | 6281383.76 | 3631654.46 | 3631654.46 | 3631654.46 | 3631654.46 | 3631654.46 | 3631654.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Ya se realizo el Reintegro a la TESOFE
NLE16160300742192 | Remodelación De Edificio Existente Centro Comunitario Valle De La Esperanza | 20-2016 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 3742501.32 | 3741805.96 | 3741805.96 | 3741805.96 | 3741805.96 | 3741805.96 | 3741805.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Ya se realizo el Reintegro a la TESOFE
NLE16160300742217 | Rehabilitación De Espacio Educativo Para Centro Comunitario | 24-2016 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Educación | En Ejecución | 2016 | 5358279.6 | 4562621.69 | 4562621.69 | 4562621.69 | 4562621.69 | 4562621.69 | 4562621.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Ya se realizo el Reintegro a la TESOFE
NLE16160300744049 | Rehabilitación De Escuelas En El Polígono 51 | 32-2016 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Educación | En Ejecución | 2016 | 1908186.57 | 1491981.21 | 1491981.21 | 1491981.21 | 1491981.21 | 1491981.21 | 1491981.21 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Ya se realizo el reintegro a la TESOFE
NLE16160300744064 | Rehabilitación De Pavimentos En El Polígono 51 | 33-2016 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 8091813.43 | 6491036.52 | 6491036.52 | 6491036.52 | 6491036.52 | 6491036.52 | 6491036.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Ya se realizo el reintegro a la TESOFE
NLE16160400827297 | Infraestructura Cultural En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leónrehabilitación De Teatro Calderón | 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas Municipio de Monterrey | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6681047.87 | 4441784.11 | 4441784.11 | 4304335.85 | 63.4541 | 0 | Metros Cuadrados | 11000 | 0 | 83 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160400827303 | Centro Cultural Col. Desarrollo Urbano Reforma, En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo León | 2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas Municipio de Monterrey | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2250000 | 2266704.45 | 2266704.45 | 2266704.45 | 2266704.45 | 2266704.45 | 2161998.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160400827307 | Escuela Municipal De Arte, Col. Centro, En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo León | 3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de OBras Publicas Municipio de Monterrey | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2190080 | 1658036.87 | 1658036.87 | 1658036.87 | 73.6905 | 0 | Metros Cuadrados | 9000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160400827311 | Construccion Y Rehabilitacion De Escuela Emiliano Zapata, Ubicada En Col. Tierra Y Libertad, Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leon | 4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas Municipio de Monterrey | Educación | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9755465.6 | 9755465.6 | 9755465.6 | 9206848.82 | 97.5547 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400827318 | Rehabilitacion De Juntas De Concreto Asfaltico, Av. Gonzalitos Y Av. Paseo De Los Leones, En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leon | 5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas Municipio de Monterrey | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4998521.32 | 3208709.91 | 3208709.91 | 3208709.91 | 64.1742 | 0 | Metros | 256805 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE16160400827322 | Rehabilitacion De Juntas De Concreto Asfaltico, Av. Gonzalitos Y Av. Francisco I. Madero, En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leon | 6 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Públicas Municipio de Monterrey | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4995888.58 | 3596147.71 | 3596147.71 | 3596147.71 | 71.923 | 0 | Metros | 256805 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE17170100852259 | Remodelación De Plaza Pública Circuito Puerta De Hierro - Parque Lineal Tematico Etapa 2, Col. Puerta De Hierro - Cumbres San Agustin | DESREG2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3491310.89 | 2205150.14 | 2205150.14 | 2205150.14 | 63.0043 | 0 | Metros lineales | 6383 | 0 | 87 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE17170100852261 | Remodelación De Plaza Pública Circuito Puerta De Hierro - Parque Lineal Tematico Etapa 3, Col. Cumbres San Agustin - Prolongación Ruiz Cortines Y Paseo De Los Leones | DESREG3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5490643.5 | 1647193.05 | 1647193.05 | 1647193.05 | 29.949 | 0 | Metros Cuadrados | 4212 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE17170100852264 | Remodelación De Plaza Pública Circuito Puerta De Hierro - Parque Lineal Tematico Etapa 4, Prolongación Ruiz Cortines -Cumbres San Angustin Y Puerta De Hierro | DESREG4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3300000 | 3300000 | 3300000 | 3290359.96 | 987107.99 | 987107.99 | 987107.99 | 29.9124 | 0 | Metros Cuadrados | 2270 | 0 | 58 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170100852267 | Remodelación De Plaza Pública, Col. Lomas Del Topo Chico, Calle Federico Guerrero Y Articulo 123 | DESREG5 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | REMODELACIÓN DE PLAZA PÚBLICA, COL. LOMAS DEL TOPO CHICO, CALLE FEDERICO GUERRERO Y ARTICULO 123 | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2159 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE17170100852271 | Remodelación De Plaza Pública, Col. Valle Verde, Calle Jesus Luna Ayala Y Jeronimo Gorena | DESREG6 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1797022.75 | 1797022.75 | 1797022.75 | 1797022.75 | 99.8346 | 0 | Metros Cuadrados | 4174 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170100852278 | Remodelación De Plazas Públicas Circuito Puerta De Hierro - Parque Lineal Tematico Etapa 1, Col. Puerta De Hierro-Prolongacion Ruiz Cortines Y Paseo De Los Leones | DESREG1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5490643.5 | 1647193.05 | 1647193.05 | 1647193.05 | 29.949 | 0 | Metros Cuadrados | 4225 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170100852350 | Rehabilitacion De Cancha De Futbol Rapido, Col. La Alianza | 7 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Deporte | En Ejecución | 2017 | 699000 | 697773.65 | 697773.65 | 697773.65 | 675766.06 | 675766.06 | 675766.06 | 96.846 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE17170100852352 | Rehabilitacion De Espacios Deportivos: Cancha, Col. Burocratas Municipales | 8 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Deporte | En Ejecución | 2017 | 800000 | 798830.1 | 798830.1 | 798830.1 | 798830.1 | 798830.1 | 798830.1 | 100 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170100852357 | Rehabilitacion De Espacios Publicos: Centro Cultural Alameda, Zona Centro | 10 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3996384.97 | 1198915.48 | 1198915.48 | 1198915.48 | 29.9729 | 0 | Metros Cuadrados | 40000 | 0 | 37 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE17170100852363 | Rehabilitacion De Espacios Publicos: Alberca Para El Centro De Inclusion, Col. Antonio I. Villarreal | 11 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COL. ANTONIO I. VILLARREAL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3794078.68 | 1138223.61 | 1138223.61 | 1138223.61 | 28.4556 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE17170100852367 | Rehabilitación De Parque Col. Ampliación Reforma Agraria, Ejidatarios Y Camino Real | 13 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 998177.01 | 299453.1 | 299453.1 | 299453.1 | 29.9453 | 0 | Metros Cuadrados | 3320 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170100852368 | Rehabilitacion De Parque, Col. Pablo A. Gonzalez, Francisco Perez Y Juan Gutierrez | 14 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1898488.85 | 822304.35 | 822304.35 | 822304.35 | 43.2792 | 0 | Metros Cuadrados | 1900000 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200892557 | Rehabilitacion De Parques, Zona Centro, En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leon | PROREG 1 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9423390.95 | 6474561.78 | 6474561.78 | 5738852.36 | 64.7456 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE17170200892576 | Rehabilitacion De Parques, Zona Sur, En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leon | PRO REG 2 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Monterrey | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9892259.7 | 5574666.08 | 5574666.08 | 5574666.08 | 55.7467 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 64 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE17170200892583 | Rehabilitacion De Parques, Zona Norte, En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leon | PRO REG 3 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secreteria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9994749.89 | 9016448.49 | 9016448.49 | 9016448.49 | 90.1645 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE17170200892589 | Rehabilitacion De Parques, Zona Poniente, En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leon | PRO REG 4 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Monterrey | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9681636.41 | 5881426.78 | 5881426.78 | 5019795.52 | 58.8143 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200897969 | Rehabilitación De Parque En Col. Croc,Ubicado En Calle Lucha De Clases Entre Calle Hermanos Serdán Y Calle 1°. De Mayo. - 5576223 | 5576223 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2134001.61 | 640200.47 | 640200.47 | 640200.47 | 29.1 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE17170200901244 | Infraestructura Social En El Estado De Nuevo León // (Rehabilitación De Espacios Públicos: 1.- Cancha Ubicada En La Col. San Jorge En Av. Juan Jose Hinojosa Y Santiago El Mayor. 2.- Cancha Ubicada En Calle Guayabo Y Jacaranda Col. Valle Verde 3.- Cancha Ubicada En Col.Bernardo Reyes En Av. Fidel Velzquez Y Privada Rio San Juan) - 5590694 | 5590694 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2001000 | 2001000 | 2001000 | 666992.39 | 200097.72 | 200097.72 | 200097.72 | 9.9999 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE17170300961090 | Rehabilitación De Canchas En: Unidad Deportiva Pablo A. Gonzalez Colonia Pablo A. Gonzalez; Unidad Deportiva Jesus Hinojosa Colonia Carmen Serdan Y Unidad Deportiva Raul Gonzalez Col. San Bernabe - 5582400 - 5289 | 5289 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2698800 | 3622296.26 | 3622296.26 | 3622296.26 | 1086688.88 | 1086688.88 | 1086688.88 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE17170300962515 | Rehabilitación De Canchas En: Colonia Fomerrey 105, Unidad Deportiva Fomerrey 113 Col. San Bernabe 10°. Sector Y Colonia San Bernabe 4°. Sector - 5590916 - 5362 | 5362 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5471453 | 5044457.54 | 5044457.54 | 5019607.86 | 1505882.36 | 1505882.36 | 1505882.36 | 29.8522 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE17170300963415 | Rehabilitación De Cancha De Futbol 9 En Calle Valle Del Mirador Y Paseo De San Bernardo Y Dos Canchas De Futbol 7 En Cd. Deportiva, Calle Francisco Beltran. - 5583136 - 5296 | 5296 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3754400 | 3257899.2 | 3257899.2 | 3257899.2 | 3257899.2 | 3257899.2 | 3257899.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE17170401041521 | Construccion De Parque "El Rehilete", Ubicado En Calle Privada De Los Profesionistas Entre De Los Deportistas A 4ta De Ruteros En El Municipio De Monterrey, En El Estado De Nuevo Leon - 7233508 | 421 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19974575.98 | 5992372.78 | 5992372.78 | 5992372.78 | 29.9619 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE18180201139306 | Parklet Distrito Purisima | 03-2018 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Cultura y turismo | En Ejecución | 2018 | 2000000 | 2000000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
NLE18180201139320 | Infraestructura Y Equipo De La Escuela Superior De Música Y Danza | 05-2018 | Nuevo León | Monterrey | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Secretaría de Infraestructura | Educación | En Ejecución | 2018 | 5000000 | 5000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: