## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 5 | NLE180301339566 | Proyecto de inversión | 16856052.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.685605253E7, modificado:1.685605253E7}} | REHABILITACION DE VIALIDADES DE CONCRETO EN LA COL INDEPENDENCIA - 290949 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 290949 | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12040.0, meta_modificada:8950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA INDEPENDENCIA, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA INDEPENDENCIA, lon:-100.32723133, lat:25.65991357}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 16856052.53 | 16497700.4 | 9155156.19 | 6368331.66 | 6368331.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-02/18-CP, contratista:CONSTRUCTORA COSS BU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.64977004E7, importe_modificado:1.64977004E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4525.0}} | {1339566/proyecto_PROCESO, 1339566/proyecto_INICIO, 1339566/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | NLE180501562213 | Proyecto de inversión | 3698248.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3698248.86, modificado:3698248.86}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL OCTAVA ETAPA (CODO) EN LA CALLE LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ EN LA COLONIA VALLE DE SANTA LUCÍA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | OP-PROAGUA-01/18-CP | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:368.0, meta_modificada:368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2018-06-25 | 2018-10-22 | 3698248.86 | 3698248.86 | 3698248.86 | 3490769.52 | 2243384 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-PROAGUA-01/18-CP, contratista:CONSTRUCTORA MOYEDA, SA. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:5928690.83, importe_modificado:5928690.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:221.0}} | {1562213/proyecto_PROCESO, 1562213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 5 | NLE180501558049 | Proyecto de inversión | 50397429.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.03974296E7, modificado:5.03974296E7}} | AMPLIACION DE EDIFICIO DE POLICIA | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | OP-FORTAMUNDF-01/18-AD | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2018-05-28 | 2018-11-23 | 50397429.6 | 50397429.6 | 50397429.6 | 50397429.6 | 49365350.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FORTAMUNDF-01/18-AD, contratista:DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES URBANAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:5.03974296E7, importe_modificado:5.03974296E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1558049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 5 | NLE180501562215 | Proyecto de inversión | 6301751.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6301751.14, modificado:6301751.14}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (ETAPA CONEXIÓN) EN LA CALLE LUIS ECHEVERRIA EN LA COL. VALLE DE SANTA LUCÍA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | OP-PROAGUA-02/18-CP | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2018-10-29 | 2018-12-31 | 6301751.14 | 6301751.14 | 2916163.86 | 2845116.55 | 1890525.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-PROAGUA-02/18-CP, contratista:CONSTRUCTORA MOYEDA, SA. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.260350227E7, importe_modificado:1.260350227E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1562215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 5 | NLE180301339395 | Proyecto de inversión | 2758741.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2758741.5, modificado:2758741.5}} | REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO UNIDAD NUEVA ESTANZUELA - 290629 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 290629 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA NUEVA ESTANZUELA, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,LA OBRA SE LLEVARA EN EL CENTRO DE BIENESTAR FAMILIAR UBICADO EN CONSTITUCIÓN 44 POR CALLE NORTE COLONIA NUEVA ESTANZUELA, lon:-100.23870557, lat:25.58146782}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 2758741.5 | 2675986.47 | 1061113.14 | 802795.94 | 802795.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-PROY-PD, contratista:POR DEFINIR, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1339395/proyecto_INICIO, 1339395/proyecto_PROCESO, 1339395/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | NLE180301339432 | Proyecto de inversión | 1976269.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1976269.52, modificado:1976269.52}} | REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO UNIDAD LA ALIANZA - 290686 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 290686 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LA ALIANZA COLONIA LA ALIANZA, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,LA OBRA SE REALIZARA EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION LA ALIANZA UBICADA EN AVENIDA LA ALIANZA ENTRE SOLDADORES Y DENTISTAS COLONIA LA ALIANZA, lon:-100.41540929, lat:25.7823139}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 1976269.52 | 1973024.14 | 1613132.34 | 1613132.34 | 591907.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-PROY-PD, contratista:POR DEFINIR, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1339432/proyecto_INICIO, 1339432/proyecto_FIN, 1339432/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | NLE180301340045 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL INDEPENDENCIA - 291957 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 291957 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA COLONIA COLONIA INDEPENDENCIA, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA INDEPENDENCIA, lon:-100.32727479, lat:25.65998628}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1340045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | NLE180301340408 | Proyecto de inversión | 19039731.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.903973157E7, modificado:1.903973157E7}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN VILLAS LAS FUENTES - 292623 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 292623 | N | 0 | 0 | 3100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA COLONIA COLONIA VILLA LAS FUENTES, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA VILLA LAS FUENTES, lon:-100.27062718, lat:25.61105831}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 19039731.57 | 19029660.96 | 5708898.28 | 5708898.28 | 5708898.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-PROY-PD, contratista:POR DEFINIR, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1340408/proyecto_INICIO, 1340408/proyecto_FIN, 1340408/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | NLE180301339288 | Proyecto de inversión | 1631429.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1631429.86, modificado:1631429.86}} | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD MEDICO DE BARRIO DE LA COL FOMERREY CUARENTA Y CINCO - 290437 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 290437 | N | 0 | 0 | 12000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LA CIMA Y PASEO DEL PEDREGAL COLONIA FOMERREY 45, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,EL EQUIPAMIENTO SE REALIZARA EN EL CENTRO DE SALUD UBICADO EN LAS CALLES PASEO DE LA CIMA Y PASEO DEL PEDREGAL DE LA COLONIA FOMERREY 45, lon:-100.24545097, lat:25.59194888}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 1631429.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-PROY-PD, contratista:POR DEFINIR, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1339288/proyecto_INICIO, 1339288/proyecto_FIN, 1339288/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | NLE180301339489 | Proyecto de inversión | 2919226.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2919226.07, modificado:2919226.07}} | REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO UNIDAD TIERRA Y LIBERTAD - 290764 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 290764 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,LA OBRA SE REALIZARA EN EL COMEDOR UBICADO EN SOLIDARIDAD ENTRE ADELITA Y AV SAN MARTIN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, lon:-100.34037336, lat:25.74245546}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 2919226.07 | 2903324.22 | 870997.26 | 870997.26 | 870997.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-PROY-PD, contratista:POR DEFINIR, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1339489/proyecto_INICIO, 1339489/proyecto_FIN, 1339489/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | NLE180501562218 | Proyecto de inversión | 1426608.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426608.25, modificado:1426608.25}} | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN LAS CALLES LUZ RODRIGUEZ GÓNGORA, MIGUEL DE CERVANTES, ENRIQUE MENA Y EMILIO SADE, COL. TRAZO MAO (LA ALIANZA) EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | OP-REP-01/18-IR | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2018-07-09 | 2018-11-25 | 1426608.25 | 1426608.25 | 1426608.25 | 1426608.25 | 1060721.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-REP-01/18-IR, contratista:GFM INGENIEROS CONSTRUCTORES, SA. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:2840488.54, importe_modificado:2840488.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1562218/proyecto_INICIO, 1562218/proyecto_FIN, 1562218/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 5 | NLE180501562222 | Proyecto de inversión | 896728.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896728.75, modificado:896728.75}} | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN LAS CALLES TESORERÍA Y PATRIMONIO ENTRE CONGRESO NORTE Y ASISTENCIA, EN LA COL. NUEVA ESTANZUELA EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | OP-REP-02/18-IR | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2018-07-09 | 2018-11-25 | 896728.75 | 896728.75 | 896728.75 | 896728.75 | 853657.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-REP-02/18-IR, contratista:PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GARCAN, SA. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1927641.79, importe_modificado:1927641.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1562222/proyecto_INICIO, 1562222/proyecto_FIN, 1562222/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 5 | NLE18180101078399 | Proyecto de inversión | 23370730.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.337073009E7, modificado:2.456982537E7}} | Tecnologias, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD DE MONTERREY | 3 | N | 0 | 0 | 256805 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE MONTERREY, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 24569825.37 | 24569825.37 | 24569825.37 | 19652529.86 | 19652529.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-PROY-PD, contratista:POR DEFINIR, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1216360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | NLE18180101078401 | Proyecto de inversión | 867342.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867342.96, modificado:867342.96}} | Sistema Nacional De Información Para La Seguridad Pública | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD DE MONTERREY | 4 | N | 0 | 0 | 256805 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 867342.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1216362/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | NLE18180101078396 | Proyecto de inversión | 5992658.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5992658.9, modificado:5992658.9}} | Desarrollo Profesionalizacion Y Certificacion Policial | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD DE MONTERREY | 2 | N | 0 | 0 | 256805 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE MONTERREY, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 5992658.9 | 3733213.97 | 1927195.9 | 1927195.9 | 1927195.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-PROY-PD, contratista:POR DEFINIR, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1216357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | NLE180501558071 | Proyecto de inversión | 92392020.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.239202095E7, modificado:9.239202095E7}} | ADECUACION DE EDIFICIO PARA LA CONSTRUCCION DE "LA ACADEMIA DE POLICIA" QUE SE UBICARA EN LA ANTIGUA ESTACION DE FERROCARRIL EN CALLE MIGUEL NIETO EN LA COL. INDUSTRIAL, EN MTY., N.L. | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | OP-FORTAMUNDF-01/18-CP | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2018-06-18 | 2019-02-12 | 49565033.37 | 49565033.37 | 49565033.37 | 49565033.37 | 49565033.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FORTAMUNDF-01/18-CP, contratista:DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES URBANAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:9.239202095E7, importe_modificado:9.239202095E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1558071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 5 | NLE180301339263 | Proyecto de inversión | 1368570.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1368570.14, modificado:1368570.14}} | EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD MEDICO DE BARRIO DE LA COL CROC - 290403 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 290403 | N | 0 | 0 | 12000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS PALOMO Y EDUARDO ELIZONDO COLONIA CROC, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,EL EQUIPAMIENTO ES EN EL CENTRO DE SALUD UBICADO EN SANTOS PALOMO Y EDUARDO ELIZONDO DE LA COLONIA CROC, lon:-100.36991972, lat:25.77483286}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 1368570.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-PROY-PD, contratista:POR DEFINIR, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1339263/proyecto_INICIO, 1339263/proyecto_PROCESO, 1339263/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | NLE180301339349 | Proyecto de inversión | 2126560.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2126560.69, modificado:2126560.69}} | REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO UNIDAD FOMERREY DIECISEIS - 290549 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 290549 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DEL MIRADOR Y PASEO DEL MARQUEZ COLONIA FOMERREY 16, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,LA OBRA SE REALIZARA EN EL CENTRO DE BIENESTAR FAMILIAR UBICADO EN PASEO DEL MIRADOR Y PASEO DEL MARQUEZ COLONIA FOMERREY 16, lon:-100.29269273, lat:25.62817936}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 2126560.69 | 2118964.05 | 635689.21 | 635689.21 | 635689.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-PROY-PD, contratista:POR DEFINIR, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1339349/proyecto_INICIO, 1339349/proyecto_FIN, 1339349/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | NLE180301340108 | Proyecto de inversión | 18000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8E7, modificado:1.8E7}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL LA CAMPANA - 292086 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 292086 | N | 0 | 0 | 3200 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA PARTE ALTA DE LA COLONIA COLONIA LA CAMPANA, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA PARTE ALTA DE LA COLONIA LA CAMPANA, lon:-100.3023396, lat:25.63895512}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1340108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | NLE180301339379 | Proyecto de inversión | 2057276.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2057276.95, modificado:2057276.95}} | REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO UNIDAD REVOLUCIÓN PROLETARIA - 290597 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 290597 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE RUBEN JARAMILLO Y PALMA COLONIA REVOLUCION PROLETARIA, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,LA OBRA SE LLEVARA EN EL CENTRO DE BIENESTAR FAMILIAR UBICADO EN RUBEN JARAMILLO NO. 1900 ESQ. CON PALMA COLONIA REVOLUCIÓN PROLETARIA, lon:-100.28827178, lat:25.63379608}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 2057276.95 | 1995584.89 | 752169.25 | 598675.47 | 598675.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-PROY-PD, contratista:POR DEFINIR, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1339379/proyecto_INICIO, 1339379/proyecto_FIN, 1339379/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | NLE180301340457 | Proyecto de inversión | 25500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.55E7, modificado:2.55E7}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LUIS ECHEVERRIA - 292711 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 292711 | N | 0 | 0 | 7500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRIA COLONIA VALLE DE SANTA LUCIA, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE LUIS ECHEVERRIA COLONIA VALLE DE SANTA LUCIA, lon:-100.35292744, lat:25.74786135}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 25500000 | 25500000 | 8892813.42 | 8577188.83 | 7407402.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-PROY-PD, contratista:POR DEFINIR, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1340457/proyecto_INICIO, 1340457/proyecto_PROCESO, 1340457/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | NLE180501562217 | Proyecto de inversión | 2429104.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2429104.56, modificado:2429104.56}} | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS UBICADO EN CALLES CERRO DEL QUETZAL, CERRO DEL COLIBRI ENTRE AV. PEDRO INFANTE Y JOAQUIN PARDAVE, EN LA COL. CUMBRES ORO, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | OP-REP-01/18-CP | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2018-06-25 | 2018-10-22 | 2429104.56 | 2429104.56 | 2429104.56 | 2429104.56 | 842772.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-REP-01/18-CP, contratista:ADK CONSTRUCCIONES, SA. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:5165871.5, importe_modificado:5165871.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1562217/proyecto_INICIO, 1562217/proyecto_FIN, 1562217/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 5 | NLE180301339298 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD MEDICA DE LA CIUDAD DE LA INCLUSION - 290460 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 290460 | N | 0 | 0 | 24000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN COLONIA ANTONIO I. VILLARREAL, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,EL EQUIPAMIENTO SE REALIZARA EN LA UNIDAD MEDICA DEL CENTRO DE INCLUSION UBICADO EN CALLE VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN ENTRE CALLE PLAN DE G, lon:-100.35572928, lat:25.70497039}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-PROY-PD, contratista:POR DEFINIR, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1339298/proyecto_INICIO, 1339298/proyecto_FIN, 1339298/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | NLE180301339457 | Proyecto de inversión | 2622193.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2622193.42, modificado:2622193.42}} | REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO UNIDAD FRANCISCO ZARCO - 290724 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 290724 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SALINAS Y GARZA GARCIA COLONIA TOPO CHICO, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,LA OBRA SE REALIZARA EN EL CENTRO DE BIENESTAR FAMILIAR UBICADO EN SALINAS Y GARZA GARCIA COLONIA TOPO CHICO, lon:-100.3315251, lat:25.73573012}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 2622193.42 | 2543527.71 | 914172.88 | 763068.31 | 763068.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-PROY-PD, contratista:POR DEFINIR, convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1339457/proyecto_INICIO, 1339457/proyecto_FIN, 1339457/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | NLE180301340294 | Proyecto de inversión | 7017631.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7017631.3, modificado:7017631.3}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN ANTIGUOS EJIDATARIOS EN EL SECTOR DE LA ALIANZA - 292405 | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MONTERREY | 292405 | N | 0 | 0 | 2400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ANTIGUOS EJIDATARIOS COLONIA LA ALIANZA, 00000MONTERREY, MONTERREY NUEVO LEÓNENTREY,LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ANTIGUOS EJIDATARIOS Y PORTALES DE LOS VALLES EN EL SECTOR DE LA ALIANZA, lon:-100.40675416, lat:25.78743946}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 7017631.3 | 5801390.1 | 2994137.7 | 2576518.71 | 2576518.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R33-01/18-CP, contratista:CONSTRUCTORA POLITEZZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, monto:5801390.1, importe_modificado:5801390.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1340294/proyecto_INICIO, 1340294/proyecto_FIN, 1340294/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 5 | NLE180501562212 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.481680783E7}} | CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL JULIO A. ROCA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, N.L. | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS | OP-R23-01/18-CP | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Monterrey, N.L., México, lon:-100.3161126, lat:25.6866142}} | 2019-07-10 | 2019-07-10 | 14816807.83 | 14816807.83 | 14816807.83 | 14816807.83 | 14816807.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-R23-01/18-CP, contratista:MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE MONTERREY, convocante:CONSTRUCCIONES PAVIMENTO Y EDIFICACIONES COPESA, S.A. DE C.V., monto:1.49203213E7, importe_modificado:1.49203213E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1562212/proyecto_INICIO, 1562212/proyecto_PROCESO, 1562212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances
2018 | 5 | NLE18180101078391 | Proyecto de inversión | 5334835.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5334835.05, modificado:5334835.05}} | Desarrollo De Capacidades En Las Instituciones Locales Para El Diseño De Políticas Públicas Destinadas A La Prevención Social De Laviolencia Y La Delincuencia | 19 | Nuevo León | 39 | Monterrey | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD DE MONTERREY | 1 | N | 0 | 0 | 256805 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE MONTERREY, lon:-100.310892, lat:25.664697}} | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 5334835.05 | 5334835.05 | 5334835.05 | 5334835.05 | 5334835.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1216352/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances